**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**DESA SENDANG SARI – TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP, MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING | | | | | | | |
| 1. | Mengembangkan dan Pembekalan kegiatan BKB | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Balita Dusun 1 dan 2 | PPKBD, SUB PPKBD dan BIDES | Januari 2024 | OPD KB |  |  |
| 2 | Mengembangkan dan Pembekalan kegiatan BKR | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Remaja Dusun 1, 2, 3 dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD | Februari 2024 | OPD KB |  |  |
| 3 | Mengembangkan dan pembekalan kegiatan BKL | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Remaja Dusun 1, 2, 3 dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD | Maret 2024 | OPD KB |  |  |
| 4 | Mengembangkan dan pembekalan kegiatan PIK R | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Remaja Dusun 1, 2, 3 dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD | April 2024 | OPD KB |  |  |
| 5 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | PUS dusun 1,2,3, dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD, kader Posyandu  Bidan | Rutin mengikuti acara Posyandu dan pengajian | Swadaya |  |  |
| 6 | Pelayanan KB MKJP gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | PUS dusun 1,2,3, dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD, kader Posyandu  Bidan | Kegiatan Rutin | OPD KB |  |  |
| 7 | Penambahan lokol SD, dan Pembangunan TPA | Seksi Pendidikan dan lingkungan | Anak usia sekolah | pemdes | 2024- 2024 | DD |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 7 | Promosi Kesehatan Reproduksi pada Remaja | Sie. Reproduksi | Remaja dusun 1,2,3 dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD, kader Posyandu  Bidan | Pada kegiatan Rutin PIK R | Swadaya |  |  |
| 8 | Konsling KB Rutin bekerja sama dengan bidan desa | Sie. Reproduksi | Pus dusun 1,2,3,dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD, kader Posyandu  Bidan | Pada kegiatan rutin Posyandu | Swadaya |  |  |
| 9 | Konsling dan pendampingan pada calon pengantin , BUMIL,BUFAS dan BALITA | Sie. Reproduksi | warga dusun 1,2,3 dan 4 | Tokoh agama dan Bidan | Mulai januari 2024 | Swadaya , BOKB |  |  |
| 10 | Pendataaan keluarga secara rutin/ update data | Sie sosialisasi dan Pendidikan | Seluruh keluarga dusun 1,2,3 dan 4 | PPKBD dan SUB PPKBD | Rutin dilakukan setiap bulan |  |  |  |
| B | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan kelompok UPPKA | Sie Ekonomi | Dusun 1,2,3 dan 4 | PKK  PPKBD dan SUB PPKBD | Rutin dilakukan setiap bulan | Swadaya |  |  |
| 2 | Pelatihan membuat kerajinan dari bambu dan tali kuur | Sie sosialisasi dan Pendidikan | Dusun 1,2,3 dan 4 | PKK | Mei 2024 | APBDes |  |  |
| 3 | Pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas | Sie sosialisasi dan Pendidikan | Dusun 1,2,3 dan 4 | PKK | Juni 2024 | APBDes |  |  |
| 4 | Pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal, agar dapat mengembangkan usahanya | * Sie sosialisasi dan Pendidikan * -sie ekonomi | Dusun 1,2,3 dan 4 | PKK, DINAS PERINDAGKOP,  UMKM | JULI 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN, Koperasi dan UMKM |  |  |
| 5 | Pengadaan Ternak Sapi | * Seksi Ekonomi | Dusun 1,2,3 dan 4 | Dinas Peternakan | Juli 2024 | DD |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| C | UPAYA PENANGANAN SAMPAH | | | | | | | |
| 1 | Promosi pemilahan Sampah | Sie kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Badan DLH | Pebruari 2024 | DLH dan Swadaya |  |  |
| 2 | Pembentukan Bank Sampah | Sie kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Badan DLH | Maret 2024 | DLH dan Swadaya |  |  |
| 3 | Pelatihan daur ulang sampah | Sie kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Badan DLH | APRIL 2022 | Swadaya |  |  |
| 4 | Pengadaan gerobak sampah | Sie kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Pemerintah Desa | Mei 2024 | APBDes |  |  |
| 5 | Bedah rumah | Sie kesling | Rumah yg tidak layak huni Dusun 1,2,3 dan 4 | Pemerintah Desa | Mei 2024 | APBDes |  |  |
| 6 | Pembangunan badan jalan yg menghubungkan dusun 1,3 dan 4 | Sie kesling | Jalan yg menghubungkan dusun 1,3 dan 4 | Pemerintah Desa | Agustus 2024 | APBDes |  |  |
| 7 | Pembuatan septic tank | Sie kesling | Keluarga yang belum mempunyai septic tank | Masyarakat | September 2024 | APBDes |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| D | UPAYA PENANGGULA NGAN DAN PENCEGAHAN BANJIR | | | | | | | |
| 1 | Pengerukan sungai | Sie kesling | Dusun 2 dan 3 | Dinas PU | Agustus 2024 | APBDes dan Swadaya |  |  |
| 2 | Kerja bakti pembersihan saluran drainase | Sie kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Seluruh Masyarakat | Rutin dilakukan | Swadaya |  |  |
| 3 | Pembuatan perdes terkait larangan buang sampah di sungai | Sie kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Seluruh Masyarakat | Seftember 2024 | APBDes |  |  |
| 4 | Pembangunan jalan Produksi, turab beton, jalan wastu Kencana dan jalan Lingkungan | Sie Kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | Dinas dan Masyarakat | Juli 2024 | DD |  |  |
| 5 | Penerangan / Lampu Jalan | Sie Kesling | Dusun 1,2,3 dan 4 | PEMDES | JULI 2024 | DD |  |  |
| E | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN | | | | | | | |
| 1 | Mengadakan iuran rutin sebesar Rp 2000/ bulan | Tim Pokja | Dusun 1,2,3 Dan 4 |  | Januari2024 | swadaya |  |  |
| 2 | Pembuatan Proposal pembuatan Bank Sampah | Ketua Pokja | Dinas Lingkungan Hidup |  | Februari 2024 |  |  |  |
| 3 | Pembuatan Proposal kewirausahaan tentang kerajinan pemanfaatan barang bekas | Ketua Pokja | Perindag kop |  | Maret 2024 |  |  |  |
| 4 | Pengadaan makanan sehat dan seimbang yg diolah oleh DASHAT | Pengurus Dashat | Bumil, Bufas, bayi, Balita dan PUS | PEMDES | Setiap kegiatan Posyandu | * DD * Swadaya |  |  |