## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BENTENG ALLA UTARA
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Rembuk Stunting | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | PLKB,Pemerintah Desa, KPM, Pemerintah Daerah, Puskesmas Tim Pendamping Keluarga | Maret-September | Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah Kader Pendata, Masyarakat Tokoh masyarakat | Agustus-Oktober | APBN
II | Perubahan Perilaku
1 | Pendampingan ibu hamil oleh kader TPK | Tim Pendamping Keluarga | Ibu Hamil | Tim Pemdamping Keluarga | 6 kali pendampingan selama fase kehamilan | -
2 | Kegiatan Kampung KB Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Dan DASHAT | Pemerintah Desa, Kader TPK, PKB/PLKB | PUS, Remaja, Ibu Hamil, Catin | OPD Pengendalian Penduduk dan KB, Penuluh KB, Tim Pendamping Keluarga, Puskesmas | Februari-Maret | APBN
3 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas, PKB/PLKB, | Sepanjang Tahun | -
4 | Pembinaan BKB | Kader Poktan, PKB/PLKB | Kader Poktan | PKB/PLKB & kader Poktan | Sepanjang Tahun | -
5 | KIE PPenyuluhan KB | PKB/PLKB | PUS | PKB/PLKB & PUS | Sepanjang Tahun | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pertemuan kelas ibu Hamil | Puskesmas (Bidan Puskesmas) | Ibu Hamil | Bidan Puskesmas | 3-4 kali selama fase kehamilan
2 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | APBN
3 | Safari Pelayanan KB | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Bulan Mei | APBD dan Mandiri
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga/Masyarakat | Toma, Toga, PKK | 4 Bulan Sekali | Dana Desa
2
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Siambo, 1 Januari 2024
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | kepala desa/lurah
| Sitti Nurmala, S.Pd |  |  |  |  | Waluddin Tandigau