## TENARU
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB SEJAHTERA
DESA |  | : TENARU
TAHUN |  | : 2024
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III
1 | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Guyup Rukun Tahun 2023 |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | v
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 3x ) |  | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia) | Meningkatkan partisipasi keluarga anggota yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam Kegiatan Poktan | DAK BOKB |  | v | v
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB ( 3x ) |  | -Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB |  | v | v
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Pembentukan Rumah Dataku |  | Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | APB DESA | v
5 | Posyandu Lansia |  | LANSIA | Timbang BB, pengukuran TB, pemeriksaan kesehatan lansia, Pemeriksaan Tekanan Darah | APB DESA | v | v | v
6 | Pembelajaran SELANTANG |  | LANSIA | Meningkatkan pemahaman lansia mengenai sehat dan sakit, membentuk lansia agar menjadi lansia yang tangguh, aktif, dan produktif. | APB DESA | v | v | v
7 | Posyandu Balita |  | BALITA | Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A | APB DESA | v | v | v
8 | Sosialisasi KB MKJP |  | PUS dalam Kegiatan PKK | Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada Anggota PKK dengan baik | APB DESA |  | v
9 | Pembelajaran SOTH |  | Anggota BKB | Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH | APB DESA | v | v | v
10 | KELAS IBU HAMIL |  | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca salin, perawatan bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | v | v | v
11 | Rebana Ibu-Ibu |  | Ibu-Ibu PKK | Meningkatkan keterampilan Ibu-Ibu PKK dalam bidang seni dan keagamaan | APB DESA | v | v | v
12 | KELAS IBU BALITA |  | Ibu yang memiliki BALITA | Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal | Dinas Kesehatan | v | v | v
13 | Lomba Voli dan Sepak Bola |  | PIK-R | Meningkatkan kualitas SDM Remaja melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam bidang olahraga | APB DESA dan CRS | v | v | v
| Mengetahui, |  | 5: Driyorejo, 02 Januari 2024
| Kepala Desa Tenaru |  | 5: Ketua Pokja Kampung KB
| HERI PRASETIYONO,S.T |  | 5: RUBIK MASLUKAH