## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA LAKATONG
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
| Melakukan Verval KRS | PKB/PLKB | Keluarga yang memiliki,Ibu Hamil,Pasca salin,Baduta,PUS Baru | Kader IMP | Tanggal 01 Mei 2024 s/d 30 Juni 2024 | APBN | 5 Orang | sedesa Pattopakang
| Melaksanakan Pemutahiran PK24 | Manajer Pengelola Data dan Manajer Data,PKB/PLKB | Semua Warga Masyarakat | Kader IMP | Tanggal 01 -30 Agustus 2024 | APBN | 5 Orang
| Melakukan Apdate Data di Websati ,rumah Dataku ,SIGA | PKB/PLKB | Data Kegiatan di Kampung KB Dan Data Kegiatan Program Bangga Kencana | PKB/PLKB,Operator,Pengelola Rumah Dataku,Kader IMP/Poktan | setiap Bulan | Swadaya | 15 Orang
II | Perubahan Perilaku
| Pembinaan poktan TRIBINA | PKB/PLKB | Kader dan Anggota Poktan TRIBINA | PKB/PLKB,Kader IMP/Poktan,PKK dan Petugas Faskes Anggota Poktan Tribina | setiap Bulan | ADD Dan Swadaya Masyarakat | 25 Orang
| Rembuk Stunting | PKB/PLKB Dan Pemerintah Desa | Lintas Sektor dan Organisasi Masyarakat | PKB/PLKB,Kader Posyandu/IMP/Poktan,PKK dan Petugas Faskes,KRS | 25 Juli 2024 | APBN/APBD | 34 0RANG
III | Pelayanan dan Rujukan
| Kelas Ibu Hamil | Bikor /Bidan dan PKB/PLKB | Ibu Hamil | PKB/PLKB ,Petugas Faskes ,PKK,Kader IMP,POKTAN dan TPK | setiap Bulan | APBD/ADD | 29 | Lokasi DI Poskesdes Desa Pattopakang
| Pembinaan KB Aktif berkolaborasi dengan kegiatan di Posyandu | PKK ,Petugas Faskes ,PKB/PLKB | Kader Posyandu/IMP ,PUS Akseptor KB | PKK ,Petugas Faskes ,PKB/PLKB | setiap Bulan | APBN,APBD dan ADD | 473 | DI 4 Posyandu
| Pelayanan dan Rujukan KB Ke Faskes | Bikor /Bidan dan PKB/PLKB | Pasangan Usia Subur | Bidan dan Kader IMP | setiap Bulan | APBN/APBD | 387
IV | Penataan Lingkungan
| Kerja Bakti | Linmas /Babinkantibmas dan Kepala Dusun | Masyarakat | PKB/PLKB,Kader,Petugas Kebersihan | setiap Jum'at | APBD/ADD | 120
| Melakukan Penyuluhan Terkait dengan PHBS | Petugas PROMKES | Masyarakat | Kepala Dusun ,Tomas,Toga | setiap Bulan | APBD/ ADD/Swadaya | 35
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Banggae,14 Oktober 2024
Diketahui
| Ketua Pokja Desa Lakatong |  |  |  |  | Kepala Desa Lakatong
| ( MULIADI ) |  |  |  |  | ( SHARIF SE )