RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KEDUNG HALANG TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan | | | | | | | |
| 1. | Menyusun Rencana Kerja Bulanan | Seluruh Pengurus Kampung KB | Pokja | Pemerintah Desa/Kelurahan, PLKB. | Januari | Swadaya/Kas | 1 Kali |  |
| 2. | Melaksanakan Pendataan keluarga dan Pemetaan Sasaran | Seksi Pendataan | Masyarakat | Pemerintah Desa/Kelurahan, PLKB. | Januari | APBD | 1 Kali |  |
| 3. | Sosialisasi Tentang Kartu Identitas Anak | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa/Kelurahan, Disdukcapil, PLKB. | Januari-Desember | Swadaya/Kas | 2 Kali |  |
| 4. | Penguatan Kapasitas Pokja Kampung KB | Seksi Pendidikan | Masyarakat | Pemerintah Desa/Kelurahan, PLKB. | Maret | Swadaya/Kas | 1 Kali |  |
| II | Perubahan Perilaku | | | | | | | |
| 1. | Penyuluhan dan perubahan perilaku untuk skrining kesehatan mandiri | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa/Kelurahan, RT, RW, Pokja. | Januari-Desember | Swadaya/Kas | 1 Kali |  |
| 2. | Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Seksi Perlindungan, Lingkungan dan Pendidikan | Masyarakat | Narasumber, Pokja, Puskesmas, PLKB | Januari-Desember | Swadaya/Kas | 4 Kali |  |
| 3. | Penyuluhan Remaja | Seksi Perlindungan, Lingkungan dan Pendidikan | Remaja | Narasumber, PLKB, Puskesmas, Pokja | Di Pelaksanaan POSMAJA | Swadaya/Kas | Setiap Bulan |  |
| 4. | Jalan Sehat dan Senam Pagi | Seksi Sosial Budaya | Masyarakat RW 004 | Masyarakat | Januari-Desember | Swadaya | 12 Kali |  |
| III | Pelayanan Rujukan | | | | | | | |
| 1.. | Pelayanan Rujukan untuk ber KB | Seksi Reproduksi | PUS | PPKBD,SUB PPKBD, Bidan,  PLKB, Puskesmas. | Januari-Desember | Swadaya/Kas | 4 Kali |  |
| 2. | Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada  Seluruh Warga | Seksi Kasih Sayang | Msyarakat | Narasumber, Pemerintah, Pokja Kampung KB, RT, RW. | Januari-Desember | Swadaya/Kas | 3 Kali |  |
| IV | Penataan Lingkungan | | | | | | | |
| 1. | Sosialisasi PHBS | Seksi Pembinaan Lingkungan | Masyarakat | Narasumber, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT, RW, Pokja, Fasilitator | Juli-Oktober | Swadaya/Kas | 2 Kali |  |
| 2. | Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pembentukan Bank Sampah | Seksi Pembinaan Lingkungan, Seksi Kesehatan dan Reprodulsi | Masyarakat | Narasumber, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT, RW, Pokja, Fasilitator | Januari-Desember | Swadaya/Kas | 2 Kali |  |