## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB DEWI SRI TAHUN 2023
NO |  | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
| A | MEMBERIKAN PENYULUHAN / MOTIVASI PUS UNTUK MENGGUNAKAN MKJP | SEKSI SOSIALISASI PENDIDIKAN | PUS | WARGA MASYARAKAT | BULAN JUNI | SWADAYA
| B | MELAKUKAN PENANAMAN TANAMAN APOTIK HIDUP | SEKSI BINA LINGKUNGAN | DATA WARGA MASYARAKAT KAMPUNG KB | PENGURUS POKJA KAMPUNG KB | BULAN JULI | SWADAYA
| C | PENGAJIAN MINGGUAN / YASINAN | SEKSI AGAMA | IBU - IBU PENGAJIAN / BKR | MASYARAKAT | SETIAP HARI JUMAT | SWADAYA
| D | MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN KELOMPOK BKR,BKL,DAN PAUD, MENGADAKAN KURSUS MENJAHIT DIKELURAHAN | SEKSI PENDIDIKAN | MASYARAKAT | ANGGOTA POKJA, PKK DESA | SETIAP HARI SABTU | SWADAYA, KADER POSYANDU
| E | MEMBINA POSYANDU, MELAKSANAKAN PELAYANAN KB,MEMOTIVASI PUS UNTYUK BERKB | SEKSI REPRODUKSI | AKSEPTOR KB AKTIF ,IBU HAMIL, DAN IBU NIFAS | BIDAN DESA | SETIAP BULAN | SWADAYA
| F | MELANJUTKAN KELOMPOK FARDU KIFAYAH | SEKSI AGAMA | TOKOH AGAMA | PEMERINTAH DESA | BULAN JUNI- DESEMBER | PEMERINTAH DESA
| G | PENYULUHAN NARKOBA DAN Program Genre | SEKSI PERLINDUNGAN | PUS, KELUARGA YANG MEMILIK REMAJA | BABHINKAMTIBNAS | BULAN AGUSTUS | SWADAYA
| F | MEMBENTUK KELOMPOK TARI BAGI ANAK2 PAUD DAN TK, MELAKSANAKAN KEGIATAN LOMBA 17 AGUSTUS | SEKSI SOSIAL BUDAYA | KEGIATAN - KEGIATAN DI MASYARAKAT | PKK DESA | SETIAP BULAN | PEMERINTAH, SWADAYA
| G | MENGGALANG IURAN KEMATIAN | SEKSI KASIH SAYANG | MASYARAKAT | ANGGOTA POKJA, PEMERINTAH DESA | BULAN JUNI | PEMERINTAH, SWADAYA
| H | MENGEMBANGAN USAHA UPPKS, MENYELENGARAKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM, MELAKUKAN IURAN KELOMPOK | SEKSI EKONOMI | MASYARAKAT | ANGGOTA POKJA, PEMERINTAH DESA | BULAN JULI | PEMERINTAH, SWADAYA
KETUA KAMPUNG KB
__________________