## Sheet1
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB-KAMPUNG BAIMAN KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm Proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Status
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Sosialisasi Tim TPK dalam Percepatan Penurunan Stunting | Sie. Sosialisasi dan Pendidikan | Caten dan Ibu Hamil di Kelurahan Alalak Utara | Pemerintah Kelurahan, PKB, Bidan, PKK, Kader KB | Rutin/3 Bulan | APBD
2 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang belum berKB MKJP | PUS, PKB, Fas.Pokja | Rutin/3 Bulan | APBD
3 | Kegiatan Operasional Kader IMP | Sie. Sosialisasi &Pendidikan | Kader IMP | Kader PPKBD,Sub PPKBD | Rutin/3 Bulan | APBD
4 | Pembinaan Kepada Kader Poktan | Sie. Sosialisasi &Pendidikan | Kader Poktan Kelurahan Alalak Utara | Kader BKR, PKB, Fas.Pokja | Rutin/3 Bulan | APBD
5 | Program Pelayanan KB Gratis secara Rutin Melalui Mobl Pelayanan KB | Sie. Reproduksi | WUS yang belum berKB MKJP | PUS, PKB, Bidan, Fas.Pokja | Rutin/3 Bulan | APBD
B | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Pengadaan Gerobak Sampah | Sie.Pembinaan Lingkungan | 25 Buah Gerobak Sampah | DLH, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2023 | APBD
2 | Perbaikan jalan Gang RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 | Sie.Pembinaan Lingkungan | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | PUPR, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 | Nopember- Desember 2023 | APBD
3 | Penebangan Pohon yang terlalu tinggi agar tidak tersangkut Kabel Listrik PLN | Sie.Pembinaan Lingkungan | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | PLN, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2023 | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Pemberian PMT bagi anak yang terindikasi Stunting | Sie. Cinta Kasih | Balita dan Lansia Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | Puskesmas, Kader Posyandu dan Posbindu, Fas. Pokja | Rutin/ tiap bulan | APBD
2 | Kegiatan Posyandu | Sie. Perlindungan | Warga Kampung KB Kelurahan Alalak Utara | Dinkes, Kelurahan, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin/ tiap bulan | APBD
D | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pemberian Bibit Tanaman Sayur dan pembentukan Kelompok Pekebun Lavender | Sie. Ekonomi | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2021 | APBD
2 | Permintaan Bibit ikan dalam Wadah Kecil/Drum | Sie. Ekonomi | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | Dinas Pertanian, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2024 | APBD
E | SARANA DAN PRASARANA
1 | Pembuatan Gerbang Masuk/Gapura Kampung KB Alalak Utara | Sie. Sosialisasi dan Sekretariat Pokja | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT.4, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | PUPR, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2024 | APBD
2 | Pembuatan Rumah Data dan Fasilitasnya | Sie. Sosialisasi dan Sekretariat Pokja | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | PUPR, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2024 | APBD
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Pelatihan Keterampilan Kerajinan Arguci | Sie. Sosialisasi & Pendidikan dan Sie. Ekonomi | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | PUPR, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2021 | APBD
2 | Pelatihan pembentukan Pra Koperasi | Sie. Sosialisasi & Pendidikan dan Sie. Ekonomi serta Sekretariat Pokja | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT.4, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | Dinas Koperasi, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2024 | APBD
G | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PIHAK PEMBIAYAAN KAMPUNG KB (MOBILISASI PIHAK TERKAIT)
1 | Bantuan dari Bedah Rumah Dhuafa | Sie. Ekonomi dan Sekretariat Pokja | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | Baznas, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2024 | Swasta
2 | Bantuan dari Bedah Rumah RUTILAHU(Rumah Tidak Layak Huni) | Sie. Ekonomi dan Sekretariat Pokja | Warga Kampung KB RT. 01, RT.2, RT.3, RT. 8 Kelurahan Alalak Utara | Dinsos, Pemerintah Kelurahan, Fas.Pokja, Warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.08 | Oktober- Desember 2024 | APBD