RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA PASAK

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | **KET** |
| **A. Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan** |
| 1 | Pemutakhiran Data Basis Keluarga Desa Radak BaruTahun 2024 | Pemerintah Desa | Seluruh Keluarga | Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT | Jan - Feb | - | - |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan Pada Website Kampung KB | PKB dan Pengisi Konten Kegiatan KKB | Semua Kegiatan Desa | PKB dan Pengisi Konten | Jan - Des | - | - |  |
| 3 | Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting | PKB | Catin, Bumil, PUS dengan Baduta | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Feb - Nov | APBN | Rp 200.000 /Kader |  |
| 4 | Verval 2024 | PKB | PUS Baru, Keluargayang memiliki Ibu Hamil dan Baduta | Kader Pendata dan Pemerintahan Desa | April - Mei 2024 | APBN | Rp 300.000 /Kader |  |
| 5 | Perubahan Data Kependudukan pada KKdan KTP | Kasi Pemerintahan | Seluruh Masyarakat | Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas Dukcapil | Sepanjang Tahun | - | - |  |
| 6 | Pencetakan Akte Kematian | Kasi Pemerintahan | Warga | Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas Dukcapil | Sepanjang Tahun | - | - |  |
| 7 | Update Pelaporan di Website RUMAHDATAKU | PKB | Data PK | PKB dan Pengisi Konten | Jan - Des | - | - |  |
| **B. Perubahan Perilaku** |
| 1 | KIE Kontrasepsi | PKB, Bidan Desa, PPKBD dan Sub PPKBD | PUS dengan Kategori IAT dan TIAL | Puskesmas | Setiap Bulan | - | - |  |
| 2 | KIE Kesehatan Reproduksidan Pubertas | Puskesmas | Remaja Desa | Puskesmas, Bidan Desa, TPPKK Desa, Pemerintah Desa | Setiap Triwulan | - | - |  |
| 3 | KIE Gizi Bayi/Balita, Bumil | Puskesmas, PKB | Keluarga Baduta dan Balita | Kader Posyandu, Bidan Desa, TP PKK Desa, PemerintahDesa, Petugas Gizi | Setiap Bulan | - | - |  |
| 4 | KIE Kesehatan Lansia | Puskesmas | Lansia | Kader Posyandu, Bidan Desa, TP PKK Desa, Pemerintah Desa | Setiap Bulan | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KIE Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas | Pemerintah Desa | Remaja | TP PKK Desa, Polsek |  | - | - |  |
| **C. Pelayanan dan Rujukan** |
| 1 | PMT | Kader Posyandu, Kader Dashat | Anak Stunting danKeluarga Resiko Stunting | Posyandu, Puskesmas |  |  |  |  |
| 2 | Pelayanan KB Rutin | PKB, Bidan Desa | PUS | Bidan Desa, PKB, PPKBD danSub PPKBD | Sepanjang Tahun |  |  |  |
| 3 | Pemberian Tablet FE | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil danRemaja Putri | Posyandu, Puskesmas, PKB | Sepanjang Tahun | APBD | - |  |
| 4 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan KeluargaStunting | Puskesmas, PLKB | Sepanjang Tahun |  | - |  |
| 5 | Layanan KB Pasca Salin | Bidan Desa, PKB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang Tahun |  | - |  |
| **D. Penataan Lingkungan** |
| 1 | Gotong Royong Jalan dan Kebersihan Lingkungan | Seksi Tata Ruang | Seluruh Warga | Komponen Masyarakat Kampung KB | 1 Bulan sekali | Swadaya | - |  |
| 2 | Penanaman TOGA PKK | Ketua Pokja 3 | Anggota PKK, Masyarakat | Kader PKK dan Masyarakat | Menyesuaikan | - | - |  |
| 3 | Pembinaan Dasawisma | Pengurus PKK, Kader dan Kesling | Dasa Wisma Cerry | PKK dan Kelompok Dasawisma | Menyesuaikan | - | - |  |
|  E. OPRASIONAL KAMPUNG BERKUALITAS(BOKB) |
| 1 | Pertemuan Pokja Kampung KB | PKB | Pokja  | Pokja,Pemerintan Desa,TP PKK Desa | Menyesuaikan | - | - |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tribina | PKB | Kader Poktan | Pemerintahan Desa,Kader Poktan,TP PKK Desa | Menyesuaikan | - | - |  |
| 3 | Pembinaan Rumah Data Kependudukan | PKB | Kader RDK | TP PKK,Pemerintahan Desa | Menyesuaikan | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ketua  | Pokja Kampung KBZAINI, S.E |  |  |  | Desa Pasak,Mengetahui  | Januari2024Kepala Desa PasakWESIL,S.E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |