|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)** |  |
| **KAMPUNG KB ”PODANG KUNING” DESA SEPAT****KECAMATAN MASARAN**  |  |
| **TAHUN 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **: Rencana** |  |  |  |  |  |  |
|  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | **PIHAK YANGTERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
|
| **A** | **Upaya Peningkatan Cakupan KB** |   |
| 1 | Melakukan Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)minimal 1 bulan sekali | Seksi Reproduksi | PUS | PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap bulan tgl 9 dan 11 |  APBDes |   |
| 2 | Melakukan kunjungan rumah kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB (minimal 1 bulan sekali) agar bersedia ikut KB | Seksi Reproduksi | PUS | Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) |  Setiap bulan  |  Swadaya |   |
| 3 | Mengadakan pelayanan POSBINDU di wilayah SEPAT  | Seksi Kasih Sayang | Remaja dan PUS | Bidan Desa, Kader posbindu, kader KB, Tim Penggerak PKK Desa | Setiap bulan tgl 15 |  APBDes |   |
| 4 | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Seksi Reproduksi | Balita | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Setiap bulan tgl 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 |  Swadaya |   |
| 5 | Mengadakan penyuluhan bagi usia lansia  | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Lansia | Bidan Desa, Kader Kesehatan, Kader KB | Setiap bulan tgl 9 |  APBDes |   |
| 6 | Mengadakan kegiatan senam lansia dengan inovasi  | Seksi Kasih Sayang | Lansia | Bidan Desa dan Ketua TP PKK Desa | Setiap tanggal 9 |  APBDes |   |
| 7 | Mengadakan Penyuluhan semua Kelompok Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja | Seksi Pendidikan/sosialisa | Anggota Poktan | Penyuluh KB, Dindalduk Kab.Blora | Setiap bulan tgl 15 |  Swadaya |   |
| 8 | Penyuluhan remaja/Genre tentang bahaya Narkoba, HIV, Seks bebas dan pernikahan dini | Seksi Pendidikan/sosialisasi  | Remaja | bidan desa, babinsa, babinkamtibmas, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa | Bulan Agustus 2022 | APBDes |  |
| 9 | Pembagian Fe bagi Remaja melalui inovasi  | Seksi Reproduksi | Remaja | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 10 | Pembagian zink bagi balita stunting melalui inovasi  | Seksi Reproduksi | Balita Stunting | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 11 | Pendampingan kader kesehatan kepada ibu hamil melalui inovasi  | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil  | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 12 | Kelas ibu hamil penyusunan perencanaan persalinan  | Seksi Reproduksi | PUS Hamil | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| **B** | **Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat** |   |
| **1** | Pelaksanaan lomba kebersihan, keindahan, dan kenyamanan RT | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Agustus |  APBDes |   |
| **2** | Pembuatan Bank Sampah di wonorejo | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2022 | APBDes |  |
| **3** | Pembangunan Talud di wono rejo rt 12 dan jatirejo rt 4  | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua warga  | Kades, Ketua RW/RT | oktober 2022 |  APBDes |  |
| **4** | Membuat taman Desa sebagai destinasi desa Sepat | Seksi Pembinaan lingkungan | Seluruh warga Desa | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas, Karangtaruna, dan PKK Desa |  Tahun 2022 |  APBDes |   |
| **5** | Pembangunan jalan cor di sepanjang jalan menuju kelurahan sepat | Seksi Pembinaan lingkungan | warga | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas |  maret2022 |  BKK/ Aspirasi DPR |   |
| **6** | Penanaman pohon Alpukat di Lokasi Desa Wisata KEK Dewi Sri | Seksi Pembinaan lingkungan | warga | Kader, Perangkat Desa, Pokja Kp. KB ,LP2MD , Penyuluh KB, TP.PKK,  |  Januari |   Dari Dinas Pertaniandan Swadaya |   |
| **C** | **Ekonomi dan Pertanian**  |   |
| **2** | Kawasan tanaman obat, sayuran dan kelor di KEK | Seksi Ekonomi | BKB desa sepat | Ketua TP.PKK, Penyuluh KB, Bides, Kader KB, BPD, Pokja Kp. KB, ketua KP, KB, perangkat desa  | Oktober 2022 | APBdes |   |
| **3** | Pembentukan Kelompok Wanita Tani | Seksi Ekonomi |  Petani Desa Sepat | Dinas Pertanian Kab Sragen, Kades, Perangkat, PKK  | April 2022 | BKK / aspirasi DPR |   |
| **4** | Penerimaan bantuan bibit ALPUKAT  | Seksi Ekonomi | Warga Desa Sepat | Dinas Pertanian Kab Sragen, Kades, Perangkat,  |  Januari 2022 |  APBD |  |
| **5** | Pelatihan Ketrampilan Membuat Minyak Gosok Dari Sereh | Seksi Ekonomi | Semua RT | KKN Stikes Nasional | Tahun 2022 | wadaya |  |
| **D** | **Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga** |   |
| 1 | Kerja Bakti rutin setiap jumat (gerakan jumat bersih) | Seksi Pembinaan Lingkungan | Warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap Jumat |  Swadaya |   |
| 4 | Melakukan musdes dengan tokoh agama dalam pengambilan kebijakan Ramadhan  | Seksi Perlindungan | Semua RT | Kades, takmir masjid dan tokoh agama |  Juni |  Swadaya |   |
| 5 | Kegiatan Remaja dan karangtaruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga Sepak Bola, vol | Seksi Sosial Budaya | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Setiap bulan | Swadaya |  |
| 6 | Mengadakan arisan rutin bulanan ditingkat RT | Seksi Sosial Budaya | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, PKK |  Setiap Bulan |  Swadaya |   |
| 7 | Mengadakan jimpitan di RW I sebagai gerakan 500 rupiah sehari  | Seksi Ekonomi |  RW I,2,3 | Kades, Ketua RW/RT, | Setiap Hari |  Swadaya |   |
| 8 | Pengajian akbar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun KEK mendatangkan da'I dari luar | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, IRMAS, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Ultah KEK |  Swadaya |   |
| 9 | Melakukan kegiatan pengajian rutin di masing-masing wilayah | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, Kades, Ketua RW/RT, Karang  |  Setiap bulan |  Swadaya |   |
| **E** | **Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga** |   |
| 2 | Pelatihan Membuat makanan berbahan kelor/ produk Lokal | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Kader Posyandu, Kader KB, TPPKK | Ahli Gizi Puskesmas masaran 1 |  Desember2022 | APBDes |   |
| 3 | Pembinaan UPPKS | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Anggota UPPKS | PLKB, Kader KB |  Tahun 2022 | APBDes |   |
| 5 | Pengembangan Bumdes dalam upaya peningkatan pendapatan  | Seksi Ekonomi | Warga  | Kades, Bumdes, Karangtaruna, Investor | Tahun 2022 | APBDes |  |
| **F** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |   |
| 1 | Dukungan dana dari pemerintah desa | Seksi Ekonomi | Pokja Kampung KB | Kades |  Tahun 2022 | APBDes |   |
| 2 | Dukungan dan partisipasi dari warga desa | Seksi Ekonomi | Warga Desa | Kadesa dan Pokja Kampung KB |  Tahun 2022 | Swadaya |   |

 |  |
| **G** | **Upaya Penguatan Organisasi** |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rakor Pokja Kampung KB | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | PLKB, Pokja, Fasilitator, Kades, Dalduk&KB, Babinsa,Kamtibmas | Tri wulan | APBDes dan Swadaya |  |
| 2 | Forum Musyawarah Kampung KB Tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Toma,Toga,Pengurus,PLKB | 10 Oktober 2022 | Swadaya |  |
| 3 | Pertemuan Pokja Kampung KB tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Pengurus KKB, PLKB | 21 Agustus 2022 | Swadaya |  |
| 4 | Pengisian Web Kampung KB  | Tim Pokja | Web Kampung KB | PLKB dan pengurus Kampung KB | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| 5 | Pengisian Rumah Data Kependudukan Kampung KB | Tim Pokja | Rumah Data | Kader Rumah Data | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| **H** | **Upaya Peningkatan Kepedulian Sosial** |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Mengadakan kegiatan santunan anak yatim dan anak yang stunting | Pokja Keagamaan dan Pokja Kasih Sayang | Anak Yatim dan stunting  | PSHT, Jamaah masjid, Pokja KP, KB, TP PKK dan warga sekitar | Dihari jum’ at minggu ke 2 | Swadaya |  |
| **I** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |  |   |   |   |  |  |
| 1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Nopember 2022 | APBDes |  |
| 2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, fas PLKB | Desember 2022 | sawadaya |  |