## ANALIS MASALAH
HASIL DISKUSI ANALISA MASALAH DAN POTENSI
KAMPUNG KB JATISARONO TAHUN 2022
NO | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI |  |  |  | SKALA PRIORITAS | KET
|  |  | SDM | SDA | JEJARING | LAIN LAIN
1 | BELUM DI SEMUA WILAYAH KALURAHAN JATISARONO INI ADANYA KEGIATAN BKR BKB BKL | PARTISIPASI MASYARAKAT KURANG | PKK, KADER |  | NAKES, PSIKOLOG, BABHINSA, BABINKAMTIBMAS, PKB |  | 5 | SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | 1
| RENDAHNYA PARTISIPASI PAUD | MASIH KURANGNYA KESADARAN ORANG TUA TENTANG PENTINGNYAPENDIDIKAN USIA DINI, KESIBUKAN ORANG TUA | PKK, KADER PAUD ,KADER BKB |  | PEMDES , DIKPORA , NAKES |  | 10 |  | 2
| MENURUNNYA MINAT BELAJAR ANAK | PANDEMI, BDR, GADGET | PKK, KADER PAUD ,KADER BKB |  | PEMDES , DIKPORA , KADER, SEKOLAH |  | 11 |  | 3
2 | KURANG TERBANGUN KOMUNIKASI ANTAR ANGGOTA KELUARGA | KESIBUKAN ANGGOTA KELUARGA | PKK, PPKBD, SUB, KADER POSYANDU |  | PSIKOLOG, |  | 12 | KASIH SAYANG | 4
| KURANGNYA PEMAHAMAN POLA ASUH ANAK | KURANGNYA PEMAHAMAN KELUARGA TENTANG POLA ASUH ANAK | KADER, DAN PEMDES ,NAKES |  | PSIKOLOG, |  | 15 |  | 5
3 | GENERASI MUDA KURANG MINAT TENTANG KEBUDAYAAN | KURANGNYA EDUKASI TENTANG KEBUDAYAAN DI DALAM KELUARGA | PENDAMPING DESA BUDAYA , |  | DINAS KEBUDAYAAN, | WARISAN BUDAYA | 16 | SOSIAL BUDAYA | 6
4 | KURANG OPTIMALNYA UPPKA DAN KELOMPOK EKONOMI LAINNYA | KURANGNYA SOSIALISASI DAN EDUKASI | PKK POKJA 3 | HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | PENYULUH PERTANIAN, KOPERASI AKU SEJAHTERA |  | 3 | EKONOMI | 8
4 | KURANGNYA INOVASI BARU UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL HASIL POTENSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | KURANNYA WAWASAN DALAM MENGELOLA HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | PETANI, PEKEBUN | HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | PENYULUH PERTANIAN, KOPERASI AKU SEJAHTERA, KELOMPOK UPPKS |  | 4 | EKONOMI | 9
5 | PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA YANG BELUM TERTATA | KURANG KESADARAN PENTINGNYA MENGELOLA SAMPAH DAN KURANGNYA SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH | MASYARAKAT , PKK , KADER , PEMERINTAH DESA |  | PEMERINTAH DESA , NAKES , DINAS LINGKUNGAN HIDUP |  | 1 | PEMBINAAN LINGKUGAN | 10
| PEKARANGAN BELUM DIKELOLA SECARA OPTIMAL | MEDIA DAN LINGKUNGAN PEKARANGAN YANG KURANG MENDUKUNG | PKK, KADER , BPP PERTANIAN | BERBAGAI JENIS TANAMAN PANGAN DAN TOGA | DINAS PERTANIAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP , NAKES |  | 2 |  | 11
6 | MASIH DITEMUKAN CATEN RAWAN STUNTING | PERILAKU REMAJA HIDUP SEHAT MASIH KURANG | KADER, PKK, PIK R |  | NAKES, PEMDES, PKB, BABINSA, BHABINKAMTIBMAS, SPIKOLOG |  | 6 | REPROSUKSI | 12
| MASIH RENDAHNYA MINAT KB PRIA | MASIH ADA PEMAHAMAN YANG SALAH TENTANG KB PRIA | PKK, KADER |  | NAKES, PKB, BABINSA |  | 7 |  | 13
7 | KURANGNYA TINGKAT KEHADIRAN MASYARAKAT KETEMPAT IBADAH | KURANGNYA MENGUTAMAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | PKK, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT |  | DEPAG , PEMERINTAH DESA, |  | 8 | AGAMA | 14
8 | MASIH ADA PMKS YANG BELUM BISA MENGAKSES BANSOS DAN JAMINAN KESEHATAN | PROSES VALIDASI DATA KURANG SEMPURNA SEHINGGA DATA TIDAK VALID DAN MASIH SALAH SASARAN | KADER, PKK, |  | DINAS SOSIAL, PEMERINTAH KABUPATEN PEMDES |  | 13 | PERLINDUNGAN | 16
| BELUM ADA AYOMAN BAGI AKSEPTOR YANG MENGALAMI KEGAGALAN DAN KOMPLIKASI | BELUM ADA KEBIJAKAN YANG MENGATUR HAL TERSEBUT | KADER PKK, |  | BKKBN , DINAS PMD, PEMDES |  | 14 |  | 17

## RENCANA KERJA
MATRIK RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB JATISARONO TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1 | PEMANFAATAN SAMPAH YANG TIDAK LAKU DIJUAL | SIE PEMBINAAN LINGKUNGAN, SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | MASYARAKAT KALURAHAN Jatisarono | PEMERINTAH KALURAHAN , DINAL LINGKUNGAN HIDUP, KESLINGPUS | JUNI | APBKAL | 2500000
2 | PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA SAMPAH BARU | SIE PEMBINAAN LINGKUNGAN, SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | MASYARAKAT KALURAHAN Jatisarono | PENGELOLA SAMPAH YANG SUDAH BERJALAN DARI KALURAHAN LAIN ( DEPOK, KRANGGAN) | JULI | APBKAL | 2500000
3 | OPTIMALISASI UPPKA TERKAIT INOVASI PRODUK DAN PEMASARAN | SIE EKONOMI, SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | ANGGOTA UPPKS | PEMERINTAH KALURAHAN, OPD KB KABUPATEN, PERINDAG, DLH | JULI | APBKAL | 5000000
B | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB DAN PENURUNAN ANGKA KEHAMILAN YANG TIDAK TERENCANA
1 | SOSIALISASI KB PRIA | SIE REPRODUKSI , SIE PERLINDUNGAN, SIE CINTA KASIH, SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | PUS , WUS, PIK R | BIDAN DESA, PKB | JULI | APBKAL | 2500000
2 | EDUKASI PENYIAPAN KEHIDUPAN BERKELUARGA | SIE REPRODUKSI , SIE PERLINDUNGAN, SIE CINTA KASIH, SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | BKR, PIK R , | BIDAN DESA, PKB | AGUSTUS | APBKAL | 2500000
C | PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA
1 | OPTIMALISASI TPA DI SETIAP PEDUKUHAN | SIE AGAMA , SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | ANAK ANAK DAN REMAJA | ROIS, TOKOH AGAMA | AGUSTUS | APBKAL | 20000000
2 | PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENGAJAR TPA | SIE AGAMA , SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | PENGASUH TPA | KUA , BAGIAN KESRA | AGUSTUS | APBKAL | 5000000
3 | MENGAKTIFKAN KEMBALI KEGIATAN DITEMPAT IBADAH | SIE AGAMA , SIE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | TAKMIR DAN TOKOH AGAMA | TOKOH AGAMA, KUA | AGUSTUS | APBKAL | 5000000
D | PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA
1 | PELIBATAN GENERASI MUDA DALAM KEGIATAN SENI DAN BUDAYA | SIE SOSIAL BUDAYA | PELAKU SENI DAN PEMANGKU ADAT | DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN | SEPTEMBER | APBKAL | 2500000
2 | SOSIALISASI CINTA BUDAYA | SIE SOSIAL BUDAYA | MASYARAKAT KALURAHAN Jatisarono | DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN | SEPTEMBER | APBKAL | 2500000
PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL
1 | PENDATAAN DAN PENDAMPINGAN PMKS BELUM DAPAT BANSOS DAN JAMINAN KESEHATAN | SIE PERLINDUNGAN, SIE CINTA KASIH SAYANG | PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) | DINAS SOSIAL, PEMERINTAH KALURAHAN, BABINSA, BHABINKAMTIBMAS | NOVEMBER | APBKAL | 2000000
C
D
E