## Gampeng
RENCANA KERJA MASYARAKAT POKJA KAMPUNG KB
DESA GAMPENG KECAMATAN GAMPENGREJO KAB. KEDIRI
TAHUN 2025
| PROGRAM DAN KEGIATAN |  |  | PENANGGUNGJAWAB PROGRAM | SASARAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
| A | PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
|  | 1 | Rumah data kependudukan dan informasi keluarga (Rumah Dataku) | Seksi pengumpulan dan pemutakhiran data | Seluruh Keluarga | Pemerintahan Desa , PKB, Bidan Desa, PKK, PPKBD, kader poktan | 12 bulan | Dana Desa | 1200000
| B | PERUBAHAN PERILAKU
|  | 1 | Rembug Stunting | Kepala Desa | Keluarga Resiko Stunting | Pemdes,PKB,Puskesmas PKK, PKH, KUA, Kader TPK, BPD,Tenaga Pendidik, Babinsaa, babinkantibmas, Toma,Toga,KPM | 2x setahun | Dana Desa | 2400000
|  | 2 | Rapat Koordinasi TPPS Desa | Kepala Desa | TPPS Desa | Pemdes,PKB,Puskesmas PKK, PKH, KUA, Kader TPK,BPD,Tenaga Pendidik, Babinsaa, babinkantibmas, Toma,Toga,KPM | 1x setahun | Dana Desa | 1300000
|  | 3 | Sekolah Orang Tua Hebat | Ketua TP PKK Desa | Bumil dan keluarga yang punya balita | PKK, PKB, Bidan Desa, Kader SOTH | 9 x kegiatan | Dana Desa | 6225000
|  | 4 | Bina Keluarga Balita (BKB) | Ketua TP PKK Desa | Keluarga balita | PKK, PKB, Bidan Desa , Kader BKB | 12 x setahun | Dana Desa | 4200000
|  | 5 | Bina Keluarga Remaja (BKR) | Kepala Desa | Keluarga remaja | PKK, PKB, Bidan Desa , Pemdes, KUA, Kader BKR | 12x setahun | Dana Desa | 1450000
|  | 6 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | Kepala Desa | Lansia dan keluarganya | PKK, PKB, Bidan Desa , Pemdes, KUA, Kader BKL | 12xsetahun | Dana Desa | 2125000
|  | 7 | Konseling (PIK) Remaja | Kepala Desa | Remaja/Karang taruna/posyandu remaja | PKK, PKB, Bidan Desa , Pemdes, Remaja | 2x setahun | Dana Desa | 900000
| C | PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN
|  | 1 | UPPKA | Kepala Desa | Keluarga Akseptor | PKK, UMKM, PKB, Kader, kader UPPKA | 2x setahun | Dana Desa | 900000
|  | 2 | Pembinaan TPK | Ketua TPPS Desa | Kader TPK | PKB, PKK ,Tenaga Kesehatan , Kader KB | 2x setahun | Dana Desa | 1050000
|  | 3 | Melakukan Pertemuan Pokja Kampung KB | Ketua Pokja KPKB | Pokja KPKB | Kepala Desa , PKB, Tenaga Kesehatan , Pemdes, Kader | 2x setahun | Dana Desa | 7550000
|  | 4 | Dashat | Ketua TP PKK Desa | Kader dan Balita stunting/pra stunting | PKB, PKK ,Tenaga Kesehatan , Kader Dashat | 96 x setahun | Dana Desa | 14675000
|  | TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 43975000
|  |  | Mengetahui |  |  |  |  | Ketua Pokja Kampung
|  |  | Kepala Desa Gampeng |  |  |  |  | Desa Gampeng
|  |  | SOIM, SE |  |  |  |  | BIBI AINI MERAZUNNISYAH

## Sheet1 (hidden)
Keanggotaan BKB rendah, kurang dari 50%
UPPKA Belum berjalan
Posyandu Remaja dan PIK Remaja belum berjalan
ILP masih berjalan 1 pos
Keanggotaan BKL masih rendah
Keanggotaan BKR masih rendah
Angka Stunting Naik
TPPS Belum berjalan optimal