## Sheet1
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | PEMUKTAHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA | PPKBD | SELURUH WARGA | KEPALA DESA | JUNI - OKTOBER | APBN
2 | LISTING DATA KELUARGA | PPKBD | SELURUH KEGIATAN DAN CAPAIAN KKB | PKB DAN PLKB | JAN-DESEMBER | APBN
3 | PELAPORAN KEGIATAN DAN CAPAIAN PROGRAM DALAM WEBSITE KKB | SEKRETARIS KKB/RUMAH DATA | SELURUH KEGIATAN DAN CAPAIAN KKB | PKB DAN PLKB | JAN-DESEMBER | APBN
4 | PEMUKTAHIRAN DATA KELUARGA | TIM PENDAMPING KELUARGA | KELUARGA RESIKO STUNTING (KRS) | KEPALA DESA DAN PPKBD | OKT-DESEMBER | BOKB
5 | VERIVIKASI DAN VALIDASI DATA KRS | PPKBD | KELUARGA RESIKO STUNTING (KRS) | KEPALA DESA,PPKBD,PKB DAN PLKB | MEI-JUNI | BOKB
II | PERUBAHAB PERILAKU
1 | PENYULUHAN PILIHAN KONTRASEPSI | PUSKESMAS,PLKB DAN PKB | PUS,PUS HAMIL DAN UNMETNEED | PUSKESMAS | JAN-DESEMBER | BOKB
2 | PENYULUHAN TENTANG STUNTING | PUSKESMAS,PLKB DAN PKB | PUS | PUSKESMAS | JAN-DESEMBER | DINKES
3 | PENDAMPINGAN PEMBIASAAN POLA MAKAN SEHAT | TPK,PLKB DAN PKB | KELUARGA RESIKO STUNTING (KRS) | PUSKESMAS | JUNI - OKTOBER | DINKES
4 | GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT | PUSKESMAS,PLKB DAN PKB | SELURUH KELUARGA | PUSKESMAS | JAN-DESEMBER | BOKB
5 | PENYULUHAN PHBS | KADER POSYANDU,PPKBD | SELURUH KELUARGA | PUSKESMAS | JAN-DESEMBER | BOKB
6 | PEMBINAAN KAMPUNG KB | PKB,PLKB | POKJA KAMPUNG KB | DINAS PPKB PPPA | JAN-DESEMBER | BOKB
7 | PELAKSANAAN DAHSAT(DAPUR SEHAT ATASI STUNTING) | PKB,PLKB | PUS,PUS HAMIL,IBU DENGAN BALITA | DINAS PPKB PPPA DAN TPG PUSKESMAS | JAN-DESEMBER | BOKB
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN | KADER POSYANDU,PPKBD | IBU HAMIL,BALITA DAN BALITA STUNTING | PUSKESMAS DAN PKK DESA | JAN-DESEMBER | DINKES
2 | PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH | BIDAN DESA | CATIN,REMAJA DAN IBU HAMIL | POSYANDU DAN PUSKESMAS | JAN-DESEMBER | DINKES
3 | PENDAMPINGAN KRS | TPK | KELUARGA RESIKO STUNTING (KRS) | TPK | JAN-DESEMBER | BOKB
4 | PENERIMA PROGRAM PKH | SEKSI PELAYANAN | KELUARGA RENTAN DAN MISKIN | PENDAMPINGAN PKH | APR-AUG-DES | APBD
5 | PENERIMA BANTUAN WARUNG MASLAHAT | BAZNAS NASIONAL | WARUNG TERPILIH | BAZNAS PENERIMA BANTUAN | JUNI-DES | BAZNAS PUSAT
6 | LAYANAN KB PASCA SALIN | PPKBD,PKB DAN PLKB | PUS PASCA BERSALIN | BIDAN KIA | JAN-DESEMBER | BOKB
IV | PEMBINAAN LINGKUNGAN
1 | GOTONG ROYONG | SEKSI LINGKUNGAN | SELURUH WARGA | TOGA,TOMA DAN PKK | SEPANJANG TAHUN | SWADAYA
2 | MEMBUAT TANAMAN PALAWIJA | SEKSI LINGKUNGAN | SELURUH WARGA | TOGA,TOMA DAN PKK | SEPANJANG TAHUN | SWADAYA
3 | PEMBAKARAN SAMPAH | SEKSI LINGKUNGAN | SELURUH WARGA | TOGA,TOMA DAN PKK | SEPANJANG TAHUN | SWADAYA