## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA SIENDENG KECAMATAN BOLANO LAMBUNU TAHUN 2022/2023
| : | RENCANA
| : | KEGIATAN RUTIN BULANAN / DALAM PROSES
| : | KEGIATAN SELESAI DILAKSANAKAN
No | USULAN KEGIATAN PRIORITAS |  | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU
1 | Meningkatkan capaian pendampingan keluarga (Catin, Bumil dan Pasca Persalinan) oleh kader TPK dalam upaya pencegahan stunting. |  | Seksi Perlindungan, dan Cinta Kasih | Keluarga sasaran stunting | Kader TPK, PLKB, Pemerintah Desa | Oktober - Desember 2022
2 | Pembuatan Drainase Dusun IV sepanjang 150m² dengan tenaga kerja masyarakat setempat. Sumber dana desa, untuk mengendalikan genangan air banjir dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. |  | Seksi Lingkungan dan Perlindungan | Rumah tangga sasaran genangan air banjir | Pemerintah Desa dan Masyarakat serta Petugas Sanitasi Puskesmas. | Oktober - Desember 2022