## RKM KAMPUNG KB LALOMBAA
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB KELUARGA BERKUALITAS LALOMBAA KELURAHAN LALOMBAA KECAMATAN KOLAKA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB/APBN)
1 | Promosi MKJP | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Ling I, II, III, IV | PKB, PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Mengikuti jadwal posyandu | APBD
2 | Pelayanan KB Gratis | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Ling I, II, III, IV | PKB, PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Rutin Setiap bulan | APBN
3 | Penyuuhan Rutin kepada PUS | Seksi Pelayanan dan Rujukan | Ling I, II, III, IV | PKB, PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Mengikuti jadwal posyandu | APBN
4 | Insentif Kader Pokja | Ketua Pokja | Kader Pokja | PKB | Januari-Desember | BOKB
5 | Insentif Kader Rumag Data | Ketua Pokja | Kader Rumah Data | PKB | Januari-Desember | BOKB
6 | Insentif Kader POKTAN | Ketua Poktan | Kader POKTAN | PKB | Januari-Desember | BOKB
II | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN/MANDIRI
1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Yayasan | PAUD/TK | Ketua Yayasan |  | Swasta
2 | Insentif Guru PAUD/TK | Yayasan | PAUD/TK | Guru dan Orang Tua | Januari-Maret, Juni, September, Oktober | Swasta
3 | Insentif Guru TPQ | Yayasan | Guru TPQ | Guru | Januari-Maret, Juni, September, Oktober | APBD
4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kelurahan | Kasi Pelayanan | Pemerintah Desa | Guru dan Orang Tua | Januari, Juni, Desember | Swasta
5 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan 1000 HPK, Balita , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Kasi Pelayanan | Ibu Hamil dan Baduta, Balita, Lansia, Kader Posyandu | Dinkes, Pemerintah Kelurahan. | Januari-Desember | APBD
6 | Insentif kader Posyandu | Kasi Pelayanan | Kader Posyandu | Pemerintah Kelurahan | Januari-Desember | APBD
7 | Makanan PMT | Kasi Pelayanan | Balita | Kader Posyandu, Bidan Gemari | Januari-Desember | APBD
8 | Pendataan 1000 HPK | Kasi Pelayanan | Ibu Hamil dan Baduta | Bidan | Januari-Desember | APBD
9 | Makanan PMT Balita | Kasi Pelayanan | Balita | Kader Posyandu, Bidan Gemari | Januari-Desember | APBD
10 | Kelas Lansia | Kasi Pelayanan | Lansia | Kader Posbindu | Januari-Desember | APBD
III | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA | PPKBD dan sub. PPKBD | Seluruh Keluarga | Pemerintah Kelurahan, PKK, Tokoh Masyarakat | Juni-Agustus | APBN, BOKB
2 | PELAPORAN KEGIATAN DAN CAPAIAN PROGRAM DALAM WEBSITE KKB | Sekretarian KKB/Rumah Data | Seluruh kegiatan dan Capaian di KKB | PKB | Januari-Desember | -
3 | PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA RESIKO STUNTING | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD dan Puskesmas | Januari, Juni dan Desember | BOKB
4 | PEMUTAKHIRAN DATA STUNTING | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD dan Puskesmas | Januari, Juni dan Desember | Dinkes
IV | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Dashat ,dll) | Kasi Pelayanan | Tenaga Kesehatan dan Kader | Pemdes, Tenaga Kesehatan, Kader | Juni, Desember | APBD
2 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Kasi Pelayanan | Keluarga Yang Mempunyai Balita | PKB, Kader BKB, Pemerintah Kelurahan | Januari-Desember | APBD, BOKB
3 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Kasi Pelayanan | Kader Posyandu | Pemerintah Kelurahan, Kader Posyandu | Mei-Desember | APBD
4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Kasi Pelayanan | Tenaga Kesehatan dan Kader | Pemerintah Kelurahan, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) POSYANDU Milik Kelurahan | Kasi Pelayanan | Kader Posyandu | Pemerintah Kelurahan, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
6 | Rembug Stunting | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
7 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Kader Posyandu, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
8 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Kasi Pelayanan | Majelis Ta'lim | Majelis Ta'lim, Pemerintah Kelurahan | Mei-Desember | Swadaya
9 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Kasi Pelayanan | Kelompok Adat | Majelis Ta'lim, Pemerintah Kelurahan | Mei-Desember | Swadaya
10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kelurahan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
11 | Pelatihan /Penyuluhan ternak sapi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
12 | Pelatihan /Penyuluhan ternak ayam/bebek | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
13 | Pelatihan /Penyuluhan ternak sapi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
14 | Pelatihan /Penyuluhan ternak ayam/bebek | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
15 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
16 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
17 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
19 | Pembinaan BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | Januari-Desember | OPD KB & SWADAYA
20 | Pembinaan BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | Januari-Desember | OPD KB & SWADAYA
21 | Pembinaan BKL | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Lansia | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | Januari-Desember | OPD KB & SWADAYA
22 | Konseling KB rutin bekerjasama dengan Bidan Kelurahan | Sie. Reproduksi | Ling I, II, III, IV | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Rutin pada saat pelayanan Posyandu | Swadaya
23 | Pembinaan Pokja Kampung KB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Kader Pokja | PKB dan OPD KB | Januari, Juni dan Desember | OPD KB & SWADAYA
24 | Pembinaan Pengurus Rumah Data Kampung KB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Pengurus Rumah Data Kampung KB | PKB dan OPD KB | Januari, Juni dan Desember | OPD KB & SWADAYA
25 | Pembinaan UPPKA | Seksi Ekonomi | Keluarga | PKK, PPKBS, | Januari, Maret, Juni,September | Swadaya
V | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pengadaan Ambulance Kelurahan | Milik Pribadi | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Bidan Kelurahan | Mei-Desember | Swasta
2 | Alat kesehatan ( ALKES ) | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Bidan Kelurahan | Mei-Desember | APBD
3 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kelurahan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan | Mei-Desember | APBD
VI | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Kesehatan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kelurahan | Kasi Pelayanan | PAUD/TK | Pemerintah Kelurahan, Guru PAUD/TK | Mei-Desember | APBD
3 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Kelurahan/Situs Bersejarah Milik Kelurahan | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
4 | Pembangunan Talud ,Bronjong dll | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
5 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kelurahan | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
6 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) ** | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
8 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
9 | Pengadaan lampu jalan umum | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
10 | Pembangunan tapal batas Lingkungan | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
11 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Kelurhan | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
12 | Penyelenggaraan Informasi Publik Kelurahan | Kasi Pemerintahan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
13 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
14 | Pengadaan ternak sapi | Milik Pribadi | Masyarakat | Masyarakat | Mei-Desember | Swasta
15 | Pengadaan ternak ayam,bebek | Milik Pribadi | Masyarakat | Masyarakat | Mei-Desember | Swasta
16 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Mei-Desember | APBD
17 | Pembuatan RDK dan Sekretariat Kampung KB | Pengurus Pokja dan Rumah Data | Lokasi Pembuatan RDK Dan Sekretariat Kampung KB | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Februari-Maret | SWADAYA
18 | pembuatan Toga | Kepala Desa dan Kepala Dusun | Toga | semua Warga |  | SWADAYA
19 | Kegiatan Jumat Bersih | Seksi Pembinaan Linkgungan | Ling I, II, III, IV | Pemerintah Kelurahan, Masyarakat | Rutin di Lakukan Sebulan sekali, jadwal menyesuaikan masing-masing Lingkungan | Swadaya
Lalombaa, 23 Januari 2023
Lurah Lalombaa
SAIFUDDIN, S.Si
NIP. 19670722 199404 1 001