## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "RUNGKUT MENANGGAL JAYA" KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Kependudukan (Update KK Berbarkode) | Kelurahan | Semua warga (RW 01- RW 04) | RT, RW, dan KSH | Senin-Jumat di jam Pelayanan | APBD
2 | Balita yang Belum Memiliki Akte | Kelurahan | Balita seluruh RW | RT, RW, dan KSH | Senin-Jumat di jam Pelayanan | APBD
3 | Pendataan Anak Putus Sekolah | Kelurahan, Ketua LPMK, dan Ketua LPSM | Anak Putus Sekolah dari RW 01- RW 04 (SMP - SMA) | LPMK, RT, RW, dan KSH | Mei 2024 | BAZNAS dan APBD
II | Perubahan Perilaku
1 | SOTH Kelurahan | Ketua SOTH | Ibu Balita Stunting, Pra Stunting, dan PAUD | PKM, PKK Kelurahan, PLKB, DP3APPKB, BKKBN, dan PPT. | Juli 2024 dan Agustus 2024 | APBN, APBD, dan Swadaya
2 | BALITA EMAS | PKM, PKK, dan Tim TPK | Balita Pra Stunting | PKM, PKK, Kelurahan, dan Kecamatan | Juli - September 2024 | APBD
3 | IWAK KETING | PKM dan PKK | Balita Stunting dan Pra Stunting | PKM, Kelurahan, Kecamatan, PKK, Mahasiswa KKN, dan Ibu Balita | Februari 2024 | APBD
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Posyandu Balita | RW 01 s/d RW 04, Bikel, dan KSH | Bayi dan Balita | Ibu Balita, PKM, Bikel, dan KSH | 1 Bulan 1x | DKK, Pemkot, dan Swadaya
2 | PAUD | Bunda PAUD dan PPT | Balita | Bunda PAUD, Bunda PPT, dan KSH | 1 Minggu 3x | Dispendik dan Swadaya
| BKB | Bunda PAUD dan PPT | Balita | Bunda PAUD, Bunda PPT, dan KSH | 1 Minggu 3x | Dispendik dan Swadaya
IV | Penataan Lingkungan
1 | TOGA | Ketua RW 1-4, Seluruh Warga, dan Para Kader | RW 1-4 | Warga dan Pengurus Kampung KB | Agustus - Desember 2024 | Swadaya
2 | Penanaman Bunga Hias | Seluruh Warga RW 1-4 | RW 1-4 | Warga dan Pengurus Kampung KB | Agustus - Desember 2024 | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Kelurahan, Dinas terkait, dan RW | Pembangunan jalan dan Saluran | Dinas terkait, Kelurahan, RW, dan RT | Juni-Juli | APBD dan Dakel
Surabaya, 28 November 2024
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa / Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Samiyani ) |  |  |  |  | ( M. Riefkie E, SH )