## Pengelolaan Kampung KB
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB DESA MUARA KINTAP
KECAMATAN KINTAP
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN MKJP
1 | Penyuluhan dan KIE tentang MKJP | SEKSI REPRODUKSI | PUS KB NON MKJP, WUS | PKB, KADER PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA, PKK | MARET | BOKB | 2000000
2 | Konseling / KIE kunjungan rumah | SEKSI REPRODUKSI | PUS KB NON MKJP, WUS | KADER PPKBD, SUB PPKBD, PKK | JANUARI - DESEMBER | APBD | 1500000
3 | Pelayanan KB Keliling | SEKSI REPRODUKSI | CALON AKSEPTOR | PKB, KADER PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA, PKK, OPD KB | JUNI | BOKB | 8800000
4 | Pendataan PUS dalam rangka pemutakhiran data sasaran KB | SEKRETARIAT DAN SEKSI REPRODUKSI | PUS | KADER PPKBD, SUB PPKBD, BPS | JANUARI | APBDes | 2500000
5 | Pendampingan akseptor ke fasilitas kesehatan | SEKSI REPRODUKSI | CALON AKSEPTOR | KADER PPKBD/SUB, PKK, BIDAN | MARET | APBD | 1500000
B | UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGGERAKAN KELOMPOK KEGIATAN
1 | RAKORDES UNTUK MENGANGGARKAN INSENTIF KADER POKTAN DARI DANA DESA | KETUA POKJA | KEPALA DESA, BPD | KETUA BKR DAN BKL, APARAT DESA, CAMAT | JANUARI | APBDes | 12800000
2 | PEMBINAAN POKTAN BKR DAN BKL DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KAPASITAS KADER | SEKSI PENDIDIKAN | KADER POKTAN BKR DAN BKL | PKB, OPD KB, BIDAN DESA | NOVEMBER | BOKB | 3000000
C | UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
1 | Pertemuan rutin BKR | SEKSI PENDIDIKAN | KELUARGA YANG MEMPUNYAI REMAJA | OPD KB, PKB, KADER BKR | MARET | BOKB | 2600000
2 | Penyuluhan Kespro bagi remaja | SEKSI PENDIDIKAN | REMAJA | OPD KB, PKB, PUSKESMAS | JUNI | BOKB | 2600000
3 | Sosialisasi PUP bagi remaja | SEKSI PENDIDIKAN | REMAJA | OPD KB, PKB, PUSKESMAS | MARET - AGUSTUS | BOKB | 5200000
D | UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
1 | Pembentukan kelompok UPPKS | SEKSI PENDIDIKAN BERSAMA SEKSI EKONOMI | PUS | OPD KB, PKB, PKK | JANUARI | APBDes | 3000000
2 | Pelatihan pembuatan kue / snack | KETUA, SEKRETARIS, SEKSI EKONOMI | KEPALA DESA, BKM (BPD) | CSR PERUSAHAAN, DISNAKER | JULI | APBDes,CSR | 4000000
E | UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN ANGKA STUNTING
1 | Sosialiasi dan edukasi 1000 HPK | SEKSI PENDIDIKAN | PUS, IBU HAMIL, IBU BADUTA | OPD KB, KADER BKB, PKK | MARET | BOKB | 3000000
2 | Pembinaan dan pendampingan calon pengantin | SEKSI PENDIDIKAN | REMAJA CATIN | TPK | JANUARI | BOKB | 2500000
3 | Penyuluhan Kespro bagi remaja | SEKSI PENDIDIKAN | REMAJA, CATIN | OPD KB, PKB, PUSKESMAS | JUNI | BOKB | 2600000