## Lembar1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "BOUGENVILLE" DR. SOETOMO
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pengumpulan data kependudukan | Ketua Kampung KB | Masyarakat (RW 1 - RW 6) | 1. Koordinator dan semua anggota seksi Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan bersama KSH | Oktober - November 2024 | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Diharapkan memperoleh data kependudukan yang valid
2. RT dan RW
2 | Rekapitulasi data KB | Ketua Kampung KB | 1. PUS | 1. Koordinator dan semua anggota seksi Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan bersama KSH | Setiap Senin di minggu 1- 4 Bulan Oktober | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Memperoleh data PUS, dan PA
|  |  | 2. PA | 2. RT dan RW
3 | Rekapitulasi data Poktan | Ketua Kampung KB | 1. BKB | 1. Koordinator dan semua anggota seksi Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan bersama KSH | 1. 4 Oktober 2024 | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Data peserta kegiatan BKB dan BKL
|  |  | 2. BKL | 2. RT dan RW | 2. 18 Oktober 2024
3. 25 Oktober 2024
4 | dst
II | Perubahan Perilaku
1 | Pertemuan pengurus BKB | Ketua Kampung KB | Pengurus/pengelola BKB Cempaka | 1. Koordinator dan semua anggota seksi Perubahan Perilaku | 26 Oktober 2024 | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Kesepakatan mulai melakukan kegiatan BKB di RW 3
2. Pengurus BKB
3. RW
2 | Pelaksanaan Sosialisasi BKB | Ketua Kampung KB | Pengurus/pengelola BKB Cempaka | 1.Koordinator dan semua anggota seksi Perubahan Perilaku | 2024-11-06 | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Penyuluhan materi pertama
2. Kader BKB
3 | Pertemuan pengurus BKL | Ketua Kampung KB | Pengurus/pengelola BKL Matahari | 1.Koordinator dan semua anggota seksi Perubahan Perilaku | 17 Oktober 2024 | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Kesepakatan mulai melakukan kegiatan BKL di RW 3
2. Pengurus BKL
3. RW
4 | Pelaksanaan Sosialisasi BKL | Ketua Kampung KB | Pengurus/pengelola BKL Matahari | 1. Koordinator dan semua anggota seksi Perubahan Perilaku |  | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Penyuluhan materi pertama
|  |  |  | 2. Kader BKL | 8 November 2024
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pembinaan pada orang tua dengan balita pra stunting | Ketua Kampung KB | Orang tua dan balita pra stunting | 1. Koordinator dan semua anggota seksi Pelayanan dan Rujukan | 1. 17 November 2024 | Swadaya Masyarakat / Mandiri |  | Pemberian materi dan pembinaan pada orang tua
|  |  |  | 2. TPK | 2. 15 Desember 2024
2
3 | dst
IV | Penataan Lingkungan
1
2 | dst