## Sheet1
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A | Upaya Peningkatan Capaian KB MKJP
1. | Penyuluhan KB Bagi Masyarakat Sasaran | SIE Reproduksi | PUS dan WUS | PKB dan Pokja Kampung KB | Februari Minggu Ke 1 dan Ke 2 | BOKB | -
2. | Penyuluhan KESPRO Bagi Catin dan Remaja PIK R di wilayah Binaan | SIE Pendidikan | Catin dan Remaja | PKB dan Pokja Kampung KB | Februari Minggu Ke 3 | BOKB | -
3. | Pertemuan Rutin Anggota BKR | Sekretariat | Anggota BKR | Poktan BKR | Setiap Bulan Minggu Ke 2 | BOKB | -
4. | Penjaringan Calon Aseptor Disetiap RT Yang Dilakukan Oleh Sub PPKBD Masing Masing RT | PPKBD dan Ketua Kampung KB | Calon Aseptor | PKB, PPKBD, Sub PPKBD | Februari Hingga November | BOKB | -
5. | Pendataan PUS belum ber KB di masing masing RT | Sekretariat | PUS | PPKBD dan Sub PPKBD | Februari Hingga November | BOKB | -
6. | Pendampingan Aseptor Ke Fasilitas Pelayanan | SIE Reproduksi | Calon Aseptor | PPKBD dan Pokja Kampung KB | Februari Hingga November | BOKB | -
B | Upaya Pencegahan Stunting
1. | Penyuluhan DASHAT Terhadap Keluarga Sasaran Beresiko Stunting | SIE Pendidikan | Keluarga Beresiko Stunting | Pokja Kampung KB | Maret dan April Minggu ke 2 | BOKB | -
2. | Pertemuan Rutin Tim TPK Kelurahan untuk menentukan Strategi Pendampingan Keluarga | Sekretariat | Tim TPK | PKB dan Kader TPK | Setiap Bulan Minggu ke 1 | BOKB | -
3. | Penyuluhan Tentang Hidup Sehat dan Sanitasi yang baik Kepada Keluarga Sasaran | SIE Lingkungan | Keluarga Beresiko Stunting | PKB dan Pokja Kampung KB | Maret dan April Minggu ke 3 | BOKB | -
4. | Penyuluhan 1000 HPK kepada Kader Posyandu | SIE Pendidikan | Kader Posyandu | PKB dan Pokja Kampung KB | Setiap 3 Bulan | BOKB | -
5. | Kampanye Pentingnya Ke Posyandu kepada Masyarakat sekitar | Sekretariat | Warga Di Wilayah Binaan | PKB dan Pokja Kampung KB | Setiap Bulan | BOKB | -