RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TIRTOHARGO

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian kegiatan** | **Penanggungjawab** | **Sasaran kegiatan** | **Pihak yg terlibat** | **Waktu** | **Sumber Dana** | **Jumlah** | **Keterangan** |
|  | 1. **Pokja Penyediaan data dan dokumen kependudukan** | | | | | |  |  |
| 1 | Penyedia data keluarga | RDK | Semua keluarga | kader | juni | mandiri |  |  |
| 2 | Laporan kegiatan diwebsite | RDK | Semua pokja KKB | Semua Pengurus KKB | Tiap saat kegiatan segera dilaporkan ke sekretaris | Kelurahan/kalurahan |  |  |
|  | 1. **Perubahan Perilaku** | | | | | |  |  |
| 1 | Sosialisasi PUP | Pokja 2 | Remaja | Puskesmas  KUA  PLKB | Juni dan september | APBKal | 2.700.000 |  |
| 2 | Pembinaan Pola Makan sehat | Pokja 2 | Keluarga Baduta dan bumil | Gizi Puskesmas | Bersamaan posyandu | Puskesmas |  |  |
| 3 | Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga | Pokja 2 | Catin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Baduta dan Ibu Balita | TPK, PLKB | Setiap bulan | APBN | 165.000.000 |  |
| 4 | Pembinaan BKB | Pokja 2 | Keluarga Balita | Kader, PLKB | 3 bulan sekali | APBKal |  |  |
| 5 | Pembinaan BKR | Pokja 2 | Keluarga Remaja | Kader, PLKB | 3 bulan sekali | APBKal | 1.470.000 |  |
| 6 | Pembinaan BKL | Pokja 2 | Keluarga Lansia | Kader, PLKB | 3 bulan sekali | APBKal | 1.470.000 |  |
|  | 1. **Peningkatan cakupan layanan & rujukan pada keluarga** | | | | | |  |  |
| 1 | Pemberian tablet tambah darah | Pokja 3 | Semua remaja putri | Puskesmas, Psikolog | Dua minggu sekali | APBKal, Dinkes | 4.780.000 |  |
| 2 | Pelatihan usaha kecil | UPPKA | Keluarga yg memiliki Usaha | UMKM | Agustus-September | Dana Aspirasi | 63.000.000 |  |
| 3 | PMT Balita | Pokja 3 | Balita | Kader | Jan-Des | APBKal | 12.240.000 |  |
| 4 | PMT Lansia | Pokja 3 | Lansia | Kader | Jan-Des | APBKal | 12.240.000 |  |
| 5 | PMT Anak Gizi Buruk dan Stunting | Pokja 3 | Anak gizi buruk dan stunting | Kader | Jan-Des | APBKal | 12.000.000 |  |
|  | 4. **Penataan Lingkungan Keluarga dan masyarakat** | | | | | |  |  |
| 1 | Kebersihan lingkungan RT | Ketua Pokja 4 | Semua masyarakat | DLH | Tiap dua bulan sekali | Mandiri, mitra |  |  |
| 2 | Tanam sayur | Pokja 4 | Semua masyarakat | PKK | 3 bulan sekali | Mandiri, mitra |  |  |

Kretek, 1 Maret 2024

Ketua Pokja Kampung KB Tirtohargo



Faizal Dewantara, SKM