## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "LEMPAKE BEDENG MEMBAHANA" TAHUN 2023
NO | URAIAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KEPESERTAAN KB DAN MKJP :
1 | Membentuk BKR | Seksi Pendidikan | Keluarga yang Mempunyai Remaja | OPDKB dan PKK | Mei-23 | APBDKel/Kota | 2000000
2 | Pertemuan Rutin BKR | Seksi Pendidikan | Keluarga yang Mempunyai Remaja | OPDKB dan PKK | Minggu ke-3 Tiap Bulan, Setelah Bulan Mei 2023 | BOKB | 3000000
3. | Pertemuan BKB | Seksi Pendidikan | Ibu yang Mempunyai Balita | OPDKB dan PKK | Bulan Mei Minggu Ke-2 | BOKB | 3000000
4. | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja | Seksi Reproduksi dan Pendidikan | Keluarga yang Mempunyai Remaja | OPDKB dan PKK | Bulan Juli | APBDKel/Kota | 2000000
5. | Pendampingan Akseptor Ke Fasilitas Pelayanan | Seksi Reproduksi | Calon Aseptor | PKK,Bidan | Bulan Mei Minggu Ke-1 | APBDKel/Kota | 3000000
B | PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN :
1 | Sholawat Ibu-ibu | Seksi Keagamaan | Seluruh RT di Lempake | Ketua Seksi Keagamaan | Minggu Ke1 tiap bulan | APBDKel/Kota | 2000000
2 | Sholawat Bapak-Bapak | Seksi Keagamaan | Seluruh RT di Lempake | Ketua Seksi Keagamaan | Minggu Ke2 tiap bulan | APBDKel/Kota | 2000000
1 | Pembinaan Tata Kelola Lingkungan: gotong royong (Salai) | Seksi Lingkungan | Seluruh warga lempake di tiap RT | DLH, Kelurahan, PKM, LPM dan RT | Tiap bulan | APBDKel/Kota | 1700000
D | UPAYA KETAHANAN KELUARGA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN :
1 | Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. | Seksi Perlindungan dan Kasih Sayang | Perwakilan Remaja, Dasawisma, Masing2 RT | DPPA dan PKM | September | APBDKel/Kota | 2700000
2 | Pelatihan Upaya Peningkatan Ekonomi dan Nilai Tambah Keluarga. | Seksi Ekonomi | Perwakilan Dasawisma RT | OPDKB dan PKK | Oktober | APBDKel/Kota | 3000000
| J u m l a h | [5 empty] | 24400000