## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM ) KAMPUNG KB MAHKOTA KENCANA
KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023
No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A. | Upaya Peningkatan Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Kesehatan Re | Sie Perubahan Perilaku | Anggota BKR dan PIK-R | DPPKB, PKK, Lurah | Februari - Agustus | BOKB | 2.500.000
| produksi Remaja dan PUP |  |  | Puskesmas
2 | Pembinaan BKR Al- Maghfi | Sie Perubahan Perilaku | Anggota BKR dan PIK-R | OPD-KB , Lurah | Januari - Desember | BOKB | 2.500.000
| rah |  |  | Puskesmas
3 | Penyediaan sarana olahraga | Sie Perubahan Perilaku | Anggota BKR dan PIK-R | Dispora , Lurah | Juli | APBDES | 10.000.000 | Peralatan tenismeja
dan Volly
4 | Pertemuan rutin PIK-R | Sie Perubahan Perilaku | Anggota BKR dan PIK-R | OPD-KB , Lurah | Setiap Triwulan | BOKB | 1.000.000
Tunas Kelapa
B. | Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan
1 | Pendataan dan Pemutakhir | Sie Penyediaan Data | Masyarakat | PPKBD , Sub PPKBD | Juni minggu I | APBN | 2.500.000
an Data kependudukan
2 | Updating Data RDK | Sie Penyediaan Data | Kampung KB | Operator RDK | Tiap Bulan | APBN | 2.500.000
Kampung KB
C | Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat
1 | Pelatihan Pengelolaan sam | Sie Lingkungan | Lingkungan Kampung KB | Masyarakat RT 02, 17 | Juli minggu I | APBDES | 5.000.000
| pah |  |  | DLH
2 | Kerjabakti lingkungan | Sie Lingkungan | Lingkungan Kampung KB | Warga RT & Kelurahan | Per 2 bulan | APBDES | 2.000.000
3 | Optimalisasi Taman Pelita 7 | Sie Lingkungan | Lingkungan Kampung KB | DLH | Agustus minggu I | APBDES | 5.000.000
D | Peningkatan layanan dan rujukan pada keluarga
1 | Penjaringan dan pendampi | Sie Peningkatan layanan | Calon akseptor , PUS | PPKBD, Sub PPKBD | Januari, Juni, Septmbr | BOKB | 5.000.000
ngan akseptor KB
2 | Pertemuan IMP / Kader KB | Sie Peningkatan layanan | Kader KB | PPKBD, Sub PPKBD | Tiap bulan | BOKB | 2.500.000
3 | Pertemuan Pokja Kampung | Sie Peningkatan layanan | Pokja Kampung KB | PPKBD, Sub PPKBD | Setiap triwulan | BOKB | 2.500.000
KB
4 | Kesekretariatan | Ketua & Sekretaris | Kampung KB | Pokja , Kelurahan | Tiap bulan | APBDES | 3.000.000 | ATK, PDAM, PLN
Samarinda , 20 Januari 2023
Ketua Kampung KB ,
MUHAMMAD