|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)** |  |
| **KAMPUNG KB ”BAHTERA CINTA”DESA TURIREJO****KECAMATAN JEPON** |  |
| **TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **: Rencana** |  |  |  |  |  |  |
|  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | **PIHAK YANGTERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
|
| **A** | **Upaya Peningkatan Cakupan KB** |   |
| 1 | Melakukan Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)minimal 1 bulan sekali | Seksi Reproduksi | PUS | PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap bulan tgl 20 |  APBDes |   |
| 2 | Melakukan kunjungan rumah kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB (minimal 1 bulan sekali) agar bersedia ikut KB | Seksi Reproduksi | PUS | Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) |  Setiap bulan  |  Swadaya |   |
| 3 | Mengadakan pelayanan POSYANDU ILP | Seksi Kasih Sayang | Remaja dan PUS | Bidan Desa, Kader posbindu, kader KB, Tim Penggerak PKK Desa | Setiap bulan  |  APBDes |   |
| 4 | Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional | Seksi Reproduksi | PUS | PKM Kecamatan, PLKB, Kader KB |  Bulan agustus-september2025 |  APBD |   |
| 5 | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Seksi Reproduksi | Balita | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Setiap bulan tgl 10 |  Swadaya |   |
| 6 | Mengadakan penyuluhan bagi usia lansia  | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Lansia | Bidan Desa, Kader Kesehatan, Kader KB | Setiap bulan tgl 10 |  Swadaya |  |
| 7 | Mengadakan kegiatan senam lansia dengan inovasi. | Seksi Kasih Sayang | Lansia | Bidan Desa dan Ketua TP PKK Desa | Setiap bulan |  Swadaya |   |
| 8 | Mengadakan Penyuluhan semua Kelompok Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja | Seksi Pendidikan/sosialisa | Anggota Poktan | Penyuluh KB, Dindalduk Kab.Blora | Setiap bulan tgl 3-15 |  Swadaya |   |
| 9 | Penyuluhan remaja/Genre tentang bahaya Narkoba, HIV, Seks bebas dan pernikahan dini | Seksi Pendidikan/sosialisasi  | Remaja | bidan desa, babinsa, babinkamtibmas, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa | Bulan Desember 2025 | APBDes |  |
| 10 | Pembagian Fe bagi Remaja di Posyandu Remaja. | Seksi Reproduksi | Remaja | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 11 | Pemberian PMT Stunting | Seksi Reproduksi | Balita Stunting | PKK | 90 hari | APBDes |  |
| **B** | **Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat** |   |
| **1** | Pelaksanaan lomba kebersihan, keindahan, dan kenyamanan RT | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Agustus 2025 |  APBDes |   |
| **2** | Normalisasi saluran air | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2025 |  swadaya |   |
| **3** | Pembuatan Bank Sampah di RW I | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2025 | APBDes |  |
| **4** | Memasang Slogan Kalimat Preventif Larangan Buang sampah, Kebersihan Lingkungan dan Gerakan Cuci tangan 6 langkah | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Maret 2025 |  APBDes |   |
| **5** | Pembangunan jalan paving RT 06 | Seksi Pembinaan lingkungan | Warga RW II RT 06 | Kades, Ketua RW/RT | September 2025 |  APBDes |  |
| **6** | Pembangunan embung desa | Seksi Pembinaan lingkungan | Warga RW II | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas |  Maret -September 2025 |  APBDes |   |
| **C** | **Ekonomi dan Pertanian**  |   |
| **1** | Pembuatan kebun hidroponik desa | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | PKK,Kader |  Maret 2025 |   APBDes |   |
| **2** | Pembentukan Kelompok Wanita Tani | Seksi Ekonomi |  Petani Desa Turirejo | Dinas Pertanian Kab Blora, Kades, Perangkat, PKK  | Januari 2025 | Swadaya |   |
| **3** | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi TepatGuna untukPertanian/Peternakan  | Seksi Ekonomi | Semua RT | Dinas Pertanian Kab. Blora | Tahun 2025 | APBdes |  |
| **D** | **Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga** |   |
| 1 | Pengadaan seragam linmas | Seksi Pembinaan Lingkungan | LINMAS | Pemdes,Linmas | Juli |  APBDes |   |
| 2 | Bantuan langsung Tunai untuk warga miskin ekstrem | Seksi Kasih Sayang | Warga tidak mampu | Pemdes | 2025 | APBDes |  |
|  3 | Kegiatan Remaja dan karangtaruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga Sepak Bola, voly, bulutangkis | Seksi Sosial Budaya | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Setiap bulan | Swadaya |  |
| 4 | Mengadakan arisan rutin bulanan ditingkat RT | Seksi Sosial Budaya | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, PKK |  Setiap Bulan |  Swadaya |   |
| 5 | Mengadakan jimpitan di RW I,II,III,IV | Seksi Ekonomi |  Semua warga | Kades, Ketua RW/RT, | Setiap Hari |  Swadaya |   |
| 6 | Pengajian akbar dalam rangka peringatan hari besar keagamaan mendatangkan da'I dari luar | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, IRMAS, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Hari besar agama |  Swadaya |   |
| 7 | Melakukan kegiatan pengajian rutin di masing-masing wilayah | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap bulan |  Swadaya |   |
| **E** | **Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga** |   |
| 1 | Pelatihan pembuatan pakan ternak Fermentasi | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Warga Desa  | Warga  | 2025 |  Swadaya |   |
| 2 | Pelatihan Membuat makanan berbahan kelor | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | TP PKK | TP PKK |  2025 | APBDes |   |
| 3 | Pembinaan UPPKS | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Anggota UPPKS | PLKB, Kader KB |  Tahun 2025 | APBDes |   |
| 4 | Pelatihan Ketrampilan membuat pupuk organik  | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Ketua RT | Dinas pertanian |  Desember 2025 | Swadaya |   |
| 5 | Pengembangan Bumdes dalam upaya peningkatan pendapatan  | Seksi Ekonomi | Warga yang putus kerja dan putus sekolah | Kades, Bumdes, Karangtaruna, Investor | Tahun 2025 | APBDes |  |
| **F** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |   |
| 1 | Dukungan dana dari pemerintah desa | Seksi Ekonomi | Pokja Kampung KB | Kades |  Tahun 2025 | APBDes |   |
| 2 | Dukungan dan partisipasi dari warga desa | Seksi Ekonomi | Warga Desa | Kadesa dan Pokja Kampung KB |  Tahun 2025 | Swadaya |   |

 |  |
| **G** | **Upaya Penguatan Organisasi** |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Rakor Pokja Kampung KB | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | PLKB, Pokja, Fasilitator, Kades, Dalduk&KB, Babinsa,Kamtibmas | Setiap Bulan2025 (kecuali maret april mei juni juli) | APBDes dan Swadaya |  |
| 3 | Forum Musyawarah Kampung KB Tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Toma,Toga,Pengurus,PLKB | Oktober 2025 | Swadaya |  |
| 5 | Pertemuan Pokja Kampung KB tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Pengurus KKB, PLKB | Agustus 2025 | Swadaya |  |
| 6 | Pengisian Web Kampung KB  | Tim Pokja | Web Kampung KB | PLKB dan pengurus Kampung KB | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| 7 | Pengisian Rumah Data Kependudukan Kampung KB | Tim Pokja | Rumah Data | Kader Rumah Data | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| **H** | **Upaya Peningkatan Kepedulian Sosial** |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Mengadakan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka Tahun Baru Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW | Pokja Keagamaan dan Pokja Kasih Sayang | Anak Yatim | Ibu Jamaah Tahlil Masjid | Hari Tahun baru hijriah dan maulud Nabi Muhammad SAW | Swadaya |  |
| **I** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |  |   |   |   |  |  |
| 1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Nopember 2025 | APBDes |  |
| 2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, fas PLKB | Desember 2025 | sawadaya |  |
| 3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja & Fasiltator | Pihak Swasta | Tim Pokja, fas. PLKB, Kades | Insidentil 2025 | sawadaya |  |