## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB TINGKAT KELURAHAN
KAMPUNG KB SEWU BERSATU KELURAHAN SEWU
TAHUN 2024
NO | POKJA | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
1 | PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pendataan Stunting dari Pernikahan Dini | Pokja Data | Remaja dengan KTD | PKK, Lurah, Puskesmas, PKB, TPK | Januari dan Juli 2024 | Swadaya, OPD KB
|  | Pendataan Keluarga Resiko Stunting (Catin, Bumil, dan Baduta) | Kader TPK | Keluarga Resiko Stunting (Catin, Bumil, dan Baduta) | PKK, Lurah, Puskesmas, PKB, TPK, PPKBD | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya, OPD KB
|  | Pendataaan anak putus sekolah, KK yang tidak bekerja dan keluarga miskin yang tidak mendapat bansos | Pokja Data, LPMK | Warga Sewu | Lurah, PKB, PKK, Sub PPKBD | 3 Bulan (Jan-Maret 2024) | DPK, Kelurahan
|  | Pengembangan Rumah Dataku | Pokja Rumah Data | Kegiatan Kampung KB | Pokja Data, PKB, PPKBD | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya (Pokja Kampung KB)
|  | Pemutahiran Basis Data Keluarga Kelurahan | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | OPD KB
|  | Pengelolaan Website Kampung KB | Pokja Rumah Data | Kegiatan Kampung KB | Pokja Data, PKB, PPKBD | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya (Pokja Kampung KB)
2 | PERUBAHAN PERILAKU | Edukasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tanpa Rokok | Seksi Pendidikan Pokja Kampung KB | Warga Sewu | PKB, PKK, Puskesmas | Januari dan Juli 2024 | Swadaya (Pokja Kampung KB), PKK, Puskesmas
|  | Pelaksanaan program BKB, BKR, BKL, PIK R | Kader Poktan | Anggota Poktan | PKK, PKB, Pokja Kampung KB | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB
|  | KIE Kesehatan Reproduksi dan KB | Kader Sub dan PPKBD | PUS di Kel. Sewu | PKK, PKB, Puskesmas, Kader Posyandu | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya (Pokja Kampung KB), PKK, Kelurahan
|  | Pendampingan Calon Pengantin, Bumil dan Baduta Beresiko | Kader TPK | Keluarga Resiko Stunting (Catin, Bumil, dan Baduta) | PKK, PKB, Puskesmas, Kader Posyandu | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB
|  | Penyuluhan keagamaan tentang Perilaku Pacaran Berbahaya | Pokja Keagamaan | Remaja Kelurahan Sewu | Kemenag, PKB, Puskesmas, PKK | Agustus 2024 | Swadaya (Pokja Kampung KB), PKK, Kelurahan
|  | Sosialisasi Pencegahan KDRT dan perlindungan Perempuan dan Anak | Seksi Perlindungan Pokja Kampung KB | Warga Sewu | OPD KB, PKB, Tokoh Masyarakat, Lurah, Linsek | Mei dan Oktober 2024 | OPD KB
|  | Sosialisasi Pencegahan Bullying pada Remaja dan anak sekolah | Seksi Pendidikan Pokja Kampung KB | Remaja Kelurahan Sewu | Genre Surakarta, BKR, PIK R, PKB | Oktober 2024 | OPD KB
|  | Pendampingan Minum Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri | Kader TPK | Remaja Putri Kelurahan Sewu | PKB, PKK, Puskesmas | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Puskesmas, PKK
3 | PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | Pelayanan Konseling dan Fasilitasi pelayanan KB bagi PUS yang membutuhkan | Seksi Reproduksi Pokja Kampung KB | PUS di Kel. Sewu | PKB, PKK, Kader KB | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya
|  | Pelaksanaan Program Dashat dalam rangka menurunkan angka stunting dan intervensi pada keluarga resiko Stunting | Kelurahan | Sasaran Dashat | Kader Dashat, PKK, PKB, Puskesmas | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB
|  | Fasilitasi Konseling dan Rujukan pada Satya Gatra oleh kader di tingkat Kecamatan | PPKBD dan Sub PPKBD | Warga Sewu | PKB, Kader Kb | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB, CSR
|  | Fasilitasi layanan Baby Spa bagi Baduta Resiko Stunting | Kader TPK | Sasaran Dashat dan Baby Spa | PKB, Kader TPK, Dashat, Mitra Baby Spa | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB, CSR
|  | Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKA | Kader UPPKA | Poktan UPPKA | PKB, PKK, PPKBD | 2024-09-01 | OPD KB, PKK
|  | Fasilitasi Pengajuan Nama Sasaran Layanan Bansos (Telur dan daging) bagi Baduta dan bumil beresiko | Kader TPK | Baduta dan Bumil Beresiko Stunting | PKB, PKK, Kelurahan, PPKBD | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB
4 | PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | Edukasi dan Sosialisai Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) | Pokja Kampung Kb | Warga Sewu | Tokoh Masyarakat, PKB, Puskesmas, Kelurahan, PKK | Juli 2024 | Swadaya (Pokja Kampung KB), PKK
|  | Pengembangan Ternak Lele di Lingkungan Kampung KB | Seksi Ekonomi | Warga Sewu (RW 7) | Tokoh Masyarakat, PKB, Puskesmas, Kelurahan, PKK, Dinas Pertanian | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | OPD KB, Dinas Pertanian
|  | Sosialisasi pencegahan DBD dengan pembersihan lingkungan keluarga | Seksi Perlindungan Pokja Kampung KB | Warga Sewu | Tokoh Masyarakat, PKB, Puskesmas, Kelurahan, PKK | Agustus 2024 | Dinkes, PKK, Kelurahan
|  | Pemanfaatan ruang terbuka hijau | Seksi Lingkungan | Warga Sewu | Tokoh Masyarakat, PKB,Kelurahan, PKK, Pokja Kampung KB, LPMK | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya (Pokja Kampung KB), PKK, Kelurahan
|  | Pelaksanaan Bank Sampah | Seksi Lingkungan | Warga Sewu | Tokoh Masyarakat, PKB, Kelurahan, PKK, Poktan BKR | 12 Bulan ( Jan-Des 2024) | Swadaya (Pokja Kampung KB), PKK
Surakarta, 2024
Mengetahui
|  | Lurah Sewu |  |  |  | Ketua Pokja Kampung KB Sewu
|  | Mei Andrianto, S.T.,M.T. |  |  |  | Sri Mulyono S.Pd. M.Si
NIP. 19740521 200312 1 001