## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BUNTU BARANA
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian, Perekaman KTP-El, Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL), Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Konsolidasi NIK, Legalisasi Dokumen Kependudukan, Pengangkatan Anak. | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian,Perekaman KTP-El, Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL), Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Konsolidasi NIK, Legalisasi Dokumen Kependudukan, Pengangkatan Anak. | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian,Perekaman KTP-El, Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL), Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Konsolidasi NIK, Legalisasi Dokumen Kependudukan, Pengangkatan Anak. | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
3 | Penyuluhan PUP bagi Remaja | Penyuluh KB/PLKB | Remaja, dan Keluarga yang memiliki Remaja | Wilayah Binaan | Sepanjang tahun | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
13 | pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
2 | Pembuatan Taman | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 Kali Setahun
3 | Menghias Halaman Rumah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
4 | Pembuatan Tempat Sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 Kali Setahun
5 | Menata Lingkungan Berrmain Anak Usia Dini | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 Kali Setahun
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pembinaan POKJA | PKB | Pengurus POKJA | Kepala Desa dan PKB | 12 kali Setahun | APBD DAN APBN
2 | Pembinaan POKTAN | PKB | Penvgurus POKTAN dan Anggota | Kepala Desa dan PKB | 12 kali Setahun | APBD DAN APBN
3 | Pelayanan KB | PKB dan Bidan Desa | PUS | Kader KB | 12 kali Setahun | APBD DAN APBN
4 | DASHAT | PKB | KRS | Kepala Desa, PJ Gizi, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader KB ,KPM dan PKB | 10 kali Setahun | APBN
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pemberian PMT bagi KRS | KPM | KRS | Bidan, Kader KB,Kader Posyandu dan KPM | 2 Kali Setahun | Dana Desa
2 | Rembug Stunting | KPM | Stake Holder terkait | Kepala Desa, PJ Gizi, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader KB ,KPM dan PKB | 1 Kali Setahun | Dana Desa
Suli Barat, 29 Oktober 2024
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )