## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS AIR CEKDAM KEC. RAMBANG NIRU
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Pengelola website KKB | Seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB, Kader KKB | Juni-Des | -
2 | Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Resiko Stunting | TPK | KRS | Bidan/Nakes, Kader KB, PKK | Mei | APBN
3 | Penyediaan data Unmet Need | Kader RDK | PUS | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Bidan | Juni- Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Penyediaan data remaja dan usia anak sekolah | Kader RDK | Keluarga | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Juni- Des | BOKB dan Dana Desa
5 | Penyediaan data keluarga yang tidak memiliki Jamban sehat | Kader RDK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Juni- Des | BOKB dan Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Peningkatan pemahaman tentang alat kontrasepsi | PKB/PLKB, PPKBD Sub, PJ KB Puskesmas | PUS TIAL DAN IAT | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Puskesmas | Juni-Des | APBD (Dinkes), BOKB
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader DASHAT | Keluarga Stunting dan KRS (Ibu Hamil,Balita,Ibu Menyusui, Catin) | Perwakilan Prov. Sum-Sel, OPD KB, PKB/PLKB, Kader DASHAT | 30 Hari | APBN
3 | Sosialisasi peningkatan ketaqwaan anak dan remaja di Irmas dan Karang Taruna | Karang Taruna, Irmas | Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama, PKB/PLKB | Agustus | APBDes, Swadaya
4 | Sosialisasi PHBS bagi masyarakat | PKK, PKB/PLKB, Bidan Desa | Masyarakat | Pemerintah Desa, Puskesmas, OPD KB, PKB/PLKB | Agustus | APBDes, Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader DASHAT, Kader Posyandu | Keluarga Stunting dan KRS (Ibu Hamil,Balita,Ibu Menyusui, Catin) | OPD KB, PKB/PLKB, Kader KB, Bidan | Juni- Des | APBN, APBDes
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | Bidan Desa, TPK | Catin, Ibu Hamil (90 tablet) | Posyandu, Puskesmas | Juni- Des | APBD (Dinkes)
3 | Pemberian Vitamin A | Bidan Desa, Petugas Gizi, Kader Posyandu | Bayi (Biru), Balita (Merah) | Posyandu, Puskesmas | Agustus | APBD (Dinkes)
4 | Pelayanan KB | Puskesmas | PUS Calon Akseptor | OPD KB, PKB/PLKB, Kader KB, Bidan | Juni- Des | APBD, BOKB
5 | Kegiatan mengaji di TPA Masjid Desa | Irmas | Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama | Juni- Des | ADD
6 | Bantuan sosial berupa Jamban Sehat | PUPR | Masyarakat | DinSos, PUPR, DinKes | Agustus | APBD, ADD
IV | Penataan Lingkungan
1 | Pembuatan Apotik Hidup di Lingkungan Desa (rumah warga) | PKK | Masyarakat | PKK, Pemerintah Desa | Juni- Des | Swadaya Masyarakat Desa
2 | Melakukan gotong royong pembersihan lingkungan masjid | Irmas | Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama | November | APBD, Dana Desa
3 | Menjaga kebersihan lingkungan desa dan pembersihan selokan | Kepala Desa | Masyarakat | TOMA, TOGA, PKK | 6 bulan sekali | Gotong Royong
Air Cekdam , Feb 2024
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Diketahui,
Kepala Desa Air Cekdam
| SUKAMTI |  |  |  |  | SUTOMO