## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA GUNUNG RAMBAH
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB/Rumah Data Kependudukan | Seluruh Kegiatan Kampung KB/Capaian Kampung KB | PKB | Jan-Des | -
2 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Maret dan Juli | Dinkes
3 | Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting | Kader Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Beresiko Stunting (KRS) | PPKBD dan Sub PPKBD | Mei-Juni | BOKB
4 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Oktober-November | BOKB dan Dana Desa
5 | Layanan Penyediaan Buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyedian Data | Keluarga yang belum memiliki buku nikah dan akte kelahiran | Kepala Desa, PKK dan TOMA | Jan-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan tentang macam-macam kontrasepsi | Tenaga Kesehatan dan PKB/PLKB | PUS | Tenaga Kesehatan | Jan-Des | -
2 | Penyuluhan tentang 1000 HPK dan Stunting | PKB | Ibu yang memiliki anak balita | Tenaga Kesehatan | Per Tri Wulan | BOKB
3 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | September | BOKB
4 | KIE tentang PHBS | Tenaga Kesehatan dan PKB/PLKB | Masyarakat | Tenaga Kesehatan | Juli dan September | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Seksi lingkungan | Anak stunting dan ibu hamil KEK | Kader Posyandu, BKB dan DASHAT | Maret-Agustus | Dana Desa
2 | Penyuluhan tentang penurunan angka stunting dan gizi buruk pada anak balita | Seksi pelayanan rujukan dan perubahan perilaku | Ibu yang memiliki anak balita | Tenaga Kesehatan | Setiap jadwal posyandu | Swadaya
3 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
4 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Jan-Okt | BOKB
5 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS / ibu yang baru melahirkan | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
8 | Bantuan biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | Swadaya
2 | Penanaman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret-September | Swadaya
3 | Membuat tempat penampungan sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret-September | Swadaya
Rambah, 11 November 2024
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  | Kepala Desa Rambah
| dto |  |  |  | dto
| ( Robin Aprizal,S.H ) |  |  |  | ( Adi Saputra,S.IP )