## RKM 2023 KP KB SUNGAI DAMA
RENCANA KERJA MASYARAKAT TAHUN 2023
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "GERBANG SERIBU"
KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
NO | URAIAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING :
1 | Pembinaan BKB | Seksi Pendidikan | Anggota BKB/ Keluarga yang Mempunyai Balita | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, OPD KB, PKK, KELURAHAN & DINAS KESEHATAN | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 4800000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
2 | Pembinaan BKR & Pembentukan BKR tingkat Sekolah Menengah | Seksi Pendidikan | Anggota BKR/ Keluarga yang Mempunyai Remaja. Komite sekolah | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, OPD KB, PKK, KELURAHAN, DINAS PENDIDIKAN | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, BOSNAS, BOSDA | 3200000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
3 | Pembinaan PIK REMAJA & Pembentukan PIK-R Jalur Pendidikan/ Sekolah | Seksi Pendidikan | Anggota PIK REMAJA/ Remaja | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, OPD KB, PKK, KELURAHAN, DINAS PENDIDIKAN | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, BOSNAS, BOSDA | 3200000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
4 | Penyuluhan & Penguatan PENCEGAHAN STUNTING | Seksi Pendidikan | Calon Pengantin | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, OPD KB, PKK, KELURAHAN, KUA, DINAS PENDIDIKAN | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 5200000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
B | UPAYA PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) & KAMPUNG KB :
1 | Penyuluhan kepada PUS tentang KB dan Permasalahannya | Seksi Reproduksi & Pendidikan | PUS | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD & OPD KB | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 2000000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
2 | Pendampingan Akseptor KB ke Fasilitas Kesehatan | Seksi Reproduksi | Calon Akseptor | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD & Kader Lainnya | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 2000000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA DANA PENGGERAKAN (VIA TRANSFER) UNTUK YANG MEMBAWA AKSEPTOR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
3 | Pembinaan BKL | Seksi Pendidikan & Kasih Sayang | Anggota BKL/ Keluarga yang Mempunyai Lansia | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, OPD KB, DINAS KESEHATAN | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 3200000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
4 | Pembinaan UPPKA | Seksi Pendidikan & Ekonomi | Anggota UPPKA/ Keluarga Akseptor lainnya | PKB/ PLKB, PPKBD/ Sub PPKBD, OPD KB, DINAS PERDAGANGAN, DINAS KOPERASI | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 3200000 | "DANA BUKAN BENTUK TUNAI". DANA BERUPA KONSUMSI & TRANSPORT (VIA TRANSFER) UNTUK PESERTA YANG HADIR SESUAI YANG DIATUR OLEH PENGELOLA BOKB KOTA SAMARINDA
5 | Pendataan Anak Putus Sekolah | Seksi Pendidikan | Keluarga kurang Mampu yang terdata anak putus sekolah | RT, KADER, DINAS PENDIDIKAN, DINAS SOSIAL | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 3200000
6 | Kegiatan Gotong Royong Warga | Seksi Lingkungan | Seluruh masyarakat wilayah kelurahan | MASYARAKAT, RT, KELURAHAN, DLH, DINAS PUPR | Januari - Desember 2023 | DANA BOKB, SWADAYA, PROBEBAYA | 2000000
JUMLAH TOTAL | [6 empty] | 31000000