## Sheet1
RENCANA KERJA KAMPUNG KB KECAMATAN SIBORONG-BORONG
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025
No | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des
1 | Rapat perencanaan kegiatan | bar: Rencana Pelaksanaan Jan to Rencana Pelaksanaan Feb
2 | Rapat dengan instansi pendukung kegiatan | bar: Rencana Pelaksanaan Feb to Rencana Pelaksanaan Mar
3 | Sosialisasi kegiatan | bar: Rencana Pelaksanaan Mar
4 | Pembinaan Kelompok Kegiatan BKB terintegrasi dengan posyandu desa
5 | Pembinaan Kelompok Kegiatan BKR terintegrasi dengan PKK desa
6 | Pembinaan Kelompok Kegiatan BKL bersamaan dengan senam lansia
7 | Pembinaan Kelompok Kegiatan PIK-R bersamaan dengan remaja gereja
8 | Pembinaan Kelompok Kegiatan UPPKA
9 | Pembinaan Rumah Dataku | bar: Rencana Pelaksanaan Jun; Rencana Pelaksanaan Des
10 | Gotong royong bersama | bar: Rencana Pelaksanaan Mar; Rencana Pelaksanaan Agu
11 | Monitoring dan evaluasi kegiatan | bar: Rencana Pelaksanaan Mei to Rencana Pelaksanaan Jul
12 | Penyusunan laporan | bar: Rencana Pelaksanaan Jun; Rencana Pelaksanaan Des
| Diketahui Oleh | Rencana Pelaksanaan Jun: Paniaran, 02 Januari 2025
| Kepala Desa | Rencana Pelaksanaan Jun: Ketua Kampung Keluarga Berkualitas
| (….......................................) | Rencana Pelaksanaan Jun: (….......................................)