## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
| Pelaporan Program dan Capaian Program dalam Website Kampung KB | Kader Rumah Dataku | Seluruh Kegiatan dan capaian program di Kampung KN | Penyuluh KB | Jan-Des | BOKB
| Pemutakhiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Berisiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | BOKB dan Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
| Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | Bidan Desa, Penyuluh KB | PUS, TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang Tahun | -
| Pendampingan Pembiasaan Pola Makan Sehat | TPK dan Kader DASHAT | Keluarga Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting | Puskesmas | Setiap Bulan | Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
| Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Desa | Catin dan Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Mar-Des | APBD (Dinkes)
| Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, Kader DASHAT | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas | Mar-Des | BOKB
| Layanan KB Pasca Salin | Penyuluh KB | PUS | Bidan Desa dan Bidan Puskesmas | Sepanjang Tahun | APBD dan Mandiri
IV | Penataan Lingkungan
| Gotong Royong Pembersihan Selokan dan Jalan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | 6 Bulan Sekali
| Mengadakan Penanaman TOGA, Sayuran dan tanaman obat di Pekarangan Rumah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | 6 Bulan Sekali