## Tabel Rencana Kerja
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
KAMPUNG KB DESA SIDAKARYA
TAHUN 2023
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2023 | [49 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Rasa persatuan/Persaudaraan dan keagamaan berkurang | 1 | Sembahyang bersama di masing-masing banjar setiap Hari Purnama | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pura, Adat | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 2 | Piodalan Banjar Adat | Seksi Keagamaan | BKK KOTA | BANJAR ADAT | bar: FEBRUARI II; APRIL II; MEI III; SEPT II; OKTOBER III
| 3 | Piodalan kahyangan Tiga | Seksi Keagamaan | PAD | PURE KHAYANGAN TIGA | bar: JANUARI II; APRIL III; JUNI III; SEPT III
| 4 | Pemberian bantuan Banjar adat/Dusun Dinas | Seksi Keagamaan | PAD | DUSUN DINAS DAN DUSUN ADAT | bar: JANUARI III; FEBRUARI IV; MARET III; APRIL IV; MEI III; JUNI II; JULI III; AGUST III; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 5 | Kegiatan perayaan Tumpek | bar: JANUARI II; FEBRUARI III; MARET III; APRIL IV; JUNI I; JULI II; AGUST II; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 6 | Iuran Suka Duka | Seksi Kasih sayang | Swadaya | PKK Banjar | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 7 | Penyediaan Kegiatan Sosial Desa | Seksi Kasih sayang |  | Masyarkat
| 8 | Iuran jimpitan PKK Desa | Seksi Kasih sayang |  | PKK Banjar | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER III; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 9 | Kegiatan pertemuan BKB | Seksi Kasih sayang |  | Keluarga | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT II; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER III
| 10 | Kegiatan Pelestarian Ogoh-ogoh | Seksi sosial Budaya | APBdesa | STT | bar: FEBRUARI III
| 11 | Kegiatan festival bahasa bali Tingkat Kota |  | APBdesa | PKK, Siswa | bar: FEBRUARI I
| 12 | Kegiatan bulan Bung Karno Tingkat Kecamatan |  | APBdesa | PKK, Siswa | bar: JUNI II
| 13 | Kegiatan HUT STT |  | APBdesa | STT | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT I; OKTOBER I; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER III
| 14 | Gambelan Pelegongan |  | APBdesa | Remaja | bar: AGUST II
| 15 | Kegiatan Pencak Silat Perisai Diri |  | APBdesa | Remaja | bar: JULI II
Masih kurangnya pengetahuan warga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, cara berprilaku terhadap pasangan suami istri serta rentannya pengaruh buruk terhadap remaja dan lingkungan kemasyarakatan. Dan juga pola makan bagi ibu hamil, Ibu menyusui dan anak balita, Serta perilaku hidup bersih dan sehat | 16 | Sosialisasi KDRT | Seksi Perlindungan | APBdesa | Dinas Perlindungan anak dan perempuan
| 17 | Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Linmas |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: MARET II; AGUST III
| 18 | Pengamanan menyambut tahun baru |  | APBdesa | Linmas | bar: DESEMBER IV
| 19 | Pengamanan Hari Raya Nyepi |  | APBdesa | Linmas | bar: FEBRUARI III
| 20 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa (Jaga Malam Linmas) |  | APBdesa | Linmas | bar: JANUARI III; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER IV; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 21 | Posyandu Remaja |  | APBdesa | Din kes | bar: FEBRUARI II; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUST III; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER I; DESEMBER I
| 22 | posynadu balita dan lansia |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT II; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER III
| 23 | Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat Desa | Seksi Sosialisasi Pendidikan | Swadaya | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT I; OKTOBER I; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 24 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |  | APBdesa | PeMerintahan Desa , Sanggar Seni | bar: MARET IV; MEI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 25 | Penyuluhan HIV AIDS,TBC,Malaria (Penyakit Menular) |  | APBdesa | Dinkes | JANUARI I: #VALUE!
| 26 | Pelatihan BKB Desa Sidakarya |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: MARET III
| 27 | Pelatihan Bank Sampah |  | APBdesa | Pemerintahan Desa , Bumdes | bar: FEBRUARI II; AGUST II
| 28 | Pelatihan Pengelolaan Bumdes |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: MARET IV
| 29 | Pelatihan Kewirausahaan dan dan Leadership (Pendaataan perusahaan pemagangan yang memberangkatkan TK ke luar negeri ) |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: MARET II
| 30 | Sosialisasi Pemilahan Sampah |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: APRIL I
| 31 | Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Linmas |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: FEBRUARI II
| 32 | Kegiatan lomba cerdas cermat PKK |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: FEBRUARI IV
| 33 | Pelatihan Kelautan dan nivagasi keamanan daerah pantai |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: JUNI III
| 34 | Peningkatan Kapasitas Perbekel,Perangkat Desa dan BPD |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: FEBRUARI II; JULI II
| 35 | Peningkatan Kapasitas TPK dan PPKD |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: JULI IV
Masih ada warga yang tingkat ekonominya kurang | 36 | Operasional Persampahan | Seksi Ekonomi | APBDesa | Dinas perindustrian dan perdagangan
| 37 | Pembenahan dan menanam tanaman di Telajakan masing-masing rumah |  | APBDesa | Dinas Perkin | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUST III; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 38 | pembinaan kelompok wanita tani |  | APBDesa | Dinas pertanian | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUST III; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 39 | ketahanan Pangan hewani (Lobster) |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JUNI II
| 40 | ketahanan Pangan hewani (Babi) |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JUNI III
| 41 | Penyertaan Modal ( Perkreditan) |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: SEPT III
Lingkungan Belum tertata dengan Baik | 43 | Pelaksanaan Fogging Khusus | Seksi Pembinaan Lingkungan | APBDesa | Dinkes | bar: MARET II; APRIL III; MEI III; JUNI II; JULI III; AGUST IV; SEPT III; OKTOBER IV
| 44 | Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN |  | APBDesa | Dinkes
| 45 | Kegiatan Jumat Bersih |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 46 | Penghijauan dan bersih sampah di areal mengrove dan pantai Sidakarya |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JUNI II
|  | Sosialisasi Pemilahan Sampah |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: FEBRUARI II
|  | Pemeliharaan Taman Telajakan |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUST II; SEPT II; OKTOBER III; NOVEMBER II; DESEMBER II
Capaian MKJP Masih rendah | 32 | Pembuatan Peta keluarga dan Updating Peta | Seksi Reproduksi | Swadaya | PKB
| 33 | Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat |  | APBDesa | Pemerintaha Desa | bar: JANUARI III; FEBRUARI IV; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST II; SEPT I; OKTOBER I; OKTOBER V; NOVEMBER IV
| 36 | Pelatihan BKB Desa Sidakarya |  | APBDesa | Pemerintaha Desa | bar: MARET II
| 37 | Penyuluhan HIV AIDS,TBC,Malaria (Penyakit Menular) |  | APBDesa | Dinkes | bar: JULI II
| 38 | Senam Lansia |  | APBDesa | Pemerintaha Desa | bar: JANUARI I to JANUARI II; FEBRUARI II to FEBRUARI III; MARET II to MARET III; APRIL II to APRIL III; MEI II to MEI III; JUNI II to JUNI III; JULI II to JULI III; AGUST II to AGUST III; SEPT II to SEPT III; OKTOBER II to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER II
| 39 | Pemberian PMT kepada Balita,Lansia dan Ibu hamil |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 40 | Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pokja Kampung KB | Sekretaris Kampung KB dan 8 Seksi Pokja Kampung KB | APBD | PKB | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
|  | Mengetahui, |  |  |  | SEPT IV: Ketua Pokja Kampung KB
Perbekel
|  | I Wayan Madrayasa SH |  |  |  | SEPT IV: I Wayan Sukadana