## Sidomulyo
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB SIDOMULYO
|  | KALURAHAN | : SIDOMULYO
|  | KAPANEWON | : GODEAN
|  | KABUPATEN | : SLEMAN
NO | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | SUMBER DANA | JUMLAH DANA
1 | Penyelenggaraan Poskesdes | Penyelenggaraan Posbindu (Posbindu, Imunisasi JE) | Juli, Oktober | Pamong, Staf, Kader, Balita | APBKal | 12500000
|  | Pembinaan Kader KB dan Kesehatan (Rakor, insentif) | Januari-Desember | Kader KB dan Kesehatan | APBKal | 27500000
2 | Penyelenggaraan Posyandu | Pemberian PMT; Monitoring/Sambang Posyandu; | April, Agustus, Sept | Posyandu | APBKal | 105000000
|  | Penanganan Stunting (Validasi data dll) | Mei, Sept - Des | Balita stunted | APBKal
|  | Pengadaan Laptop untuk posyandu | April | Posyandu | APBKal
3 | Penyuluhan dan Pembinaan Bidang | Penyuluhan NAPZA, Penyuluhan Caten dan Bumil, | Januari-Desember | Kader, caten, Bumil | APBKal | 12000000
| Kesehatan | Penyuluhan Kesehatan Lainnya
4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Fasilitasi Pembinaan Tim Desa Siaga Aktif | Januari-Desember | Kader, masyarakat | APBKal | 15750000
5 | Pengasuhan Bersama | Fasilitasi BKB, BKR, BKL | Januari-Desember | Tim, Masyarakat | APBKal | 8500000
6 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Posyandu | Peningkatan Sarpras Posyandu | Juli - Desember | Posyandu | APBKal | 8410000
7 | Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan | Fasilitasi PSN/PJB | April - Desember | Padukuhan | APBKal | 22500000
8 | Pembinaan PKK | Fasilitasi Pembinaan PKK Kalurahan dan Kapanewon | Januari-Desember | Pengurus PKK | APBKal | 35000000
9 | Pembinaan dan Pembentukan Kader | Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia; Rembug Stunting | Januari-Desember | KPM, TPPS | APBKal | 15500000
Pembangunan Manusia
10 | Pendataan, Pemberdayaan Keluarga | Pendataan dan pemberdayaan Keluarga Miskin, Rentan | Juli - Desember | Masyarakat | APBKal | 11805000
| Miskin | Miskin dan Difable
12 | Pendampingan Program Penganggulangan | Fasilitasi Puskesos, Pembinaan Tim Penanggulangan | Juli - Desember | Puskesos, TPK | APBKal | 17500000
| Kemiskinan | Kemiskinan Tingkat Desa, Musduk Data Kemiskinan, dll
13 | Rakor Pokja Kampung KB | Rapat koordinasi pengurus Pokja Kampung KB | 3 kali | Pengurus Pokja Kampung KB | APBKal dan APBN | 1900000
14 | DASHAT | Dapur Sehat Atasi Stunting | 1 kali | Baduta | APBKal | 2200000
15 | Rakor Kader IMP Kalurahan | Rapat koordinasi kader IMP Kalurahan Sidomulyo | 10 kali | Kader IMP Kalurahan | APBKal | 3000000
JUMLAH | [5 empty] | 299065000