## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB
DESA SENTANG KECAMATAN TELUK MENGKUDU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021 /2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | PENGAJUAN USULAN KEGIATAN KAMPUNG KB DALAM MUSDES DAN MUSREMBANGDES | KETUA POKJA | PEMERINTAH DESA | PKB / PLKB DAN PENDAMPING DESA | 2022-10-01
2 | ADVOKASIDUKUNGAN ANGGARAN DANA KEPADA KEPALA DESA | KETUA POKJA | KEPALA DESA | PENDAMPING DESA | 2022-10-01
3 | PENGUATAN KAPASITAS POKJA KAMPUNG KB DESA SENTANG | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | ANGGOTA POKJA KAMPUNG B | PKB DAN PLKB | OKTOBER 2021 | SWADAYA
| PERTEMUAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL, BKR, PIK-R DAN UPPKS | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | KELOMPOK BKB , BKL, BKR KAMPUNG KB | PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA | JANUARI -DESEMBER 2021 | SWADAYA
| PENYULUHAN TENTANG STUNTING DAN 1000 HPK DI POSYANDU | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | IBU HAMIL, IBU YANG MEMILIKI BADUTA | PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA DAN PKK DAN KADER POSYANDU | JULI - SEPTEMBER 2021 | SWADAYA
| PEMBENTUKAN AKADEMI KELUARGA HEBAT UNTUK PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | ANGGOTA PKK DESA | PKB / PLKB DAN TPPKK DESA | JULI 2021-JANUARI 2022
| PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BAYI BADUTA DAN BALITA DI POSYANDU | SEKSI KASIH SAYANG | BAYI, BADUTADAN BALITA | PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA DAN PKK DAN KADER POSYANDU | JUNI 2021 - MEI 2022 | SWADAYA
| PENGAWASANDAN PEMBINAAN REMAJA UNTUK MENCEGAH KEGIATAN BALAP LIAR | SEKSI KASIH SAYANG | REMAJA | KADUS, BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS | JUNI-MEI 2022 | SWADAYA
| PROMOSI MKJP | SEKSI REPRODUKSI | PUS MUPAREN | PPKBD DAN SUB, BIDES DAN KADER POSYANDU | JUNI-MEI 2022 | SWADAYA
| PELAYANAN KB GRATIS DI POSYANDU | SEKSI REPRODUKSI | PUS | PPKBD DAN SUB, BIDES DAN KADER POSYANDU | JUNI 2021-MEI 2022
| FASILITASI BAGI KELOMPOK UPPKA AGAR MENDAPATKAN BANTUAN MODAL | SEKSI EKONOMI | KELOMPOK UPPKA | PEMERINTAH DESA, DISPERINDAG, BKKBN | JUNI 2021-MEI 2022
| PENGUSULAN AKTE, KIA GRATIS BAGI ANAK-ANAKDI KAMPUNG KB | SEKSI PERLINDUNGAN | ANAK-ANAK YANG BELUM PUNYA DOKUMEN ADMINISTRASI | DINAS DUKCAPIL DAN DPPKBPPPA | JUNI 2021-MEI 2022
| PENDIDIKAN INFORMAL BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN PENDIDIKAN WAJIB 9 TAHUN | SEKSI PERLINDUNGAN | MASYARAKAT YANG TIDAK TAMAT SD DAN SLTP | DINAS PENDIDIKAN | JULI 2021-JUNI 2022
| PENDIDIKAN INFORMAL BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH | SEKSI PERLINDUNGAN | ANAK PUTUS SEKOLAH | DINAS PENDIDIKAN | JULI 2021-JUNI 2023
| PENGAJIAN RUTIN | SEKSI AGAMA | MASYARAKAT | KUA DAN PENYULUH AGAMA ISLAM | JULI 2021-JUNI 2024
| PEMBENTUKAN TAMAN BACA ALQURAN BAGI ANAK-ANAK | SEKSI AGAMA | ANAK-ANAK KAMPUNG KB | KUA DAN PENYULUH AGAMA ISLAM | JULI 2021-JUNI 2025
Sentang, 24 Mei 2021
| PLKB PEMBINA KAMPUNG KB |  |  |  |  | KETUA POKJA
| KECAMATAN TELUK MENGKUDU |  |  |  |  | KAMPUNG KB DESA SENTANG
DIKETAHUI
KEPALA DESA SENTANG
| KASIANTO |  |  |  |  | ZULPAN
ALIMUDIN

## Sheet2
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB
DESA SENTANG KECAMATAN TELUK MENGKUDU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PERIODE JULI 2022 /JUNI 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
| PENGAJUAN USULAN KEGIATAN KAMPUNG KB DALAM MUSDES DAN MUSREMBANGDES | KETUA POKJA | PEMERINTAH DESA | PKB / PLKB DAN PENDAMPING DESA | 2022-10-01
| ADVOKASIDUKUNGAN ANGGARAN DANA KEPADA KEPALA DESA | KETUA POKJA | KEPALA DESA | PENDAMPING DESA | 2022-10-01
| PENGUATAN KAPASITAS POKJA KAMPUNG KB DESA SENTANG | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | ANGGOTA POKJA KAMPUNG B | PKB DAN PLKB | 2022-10-01 | SWADAYA
| PENGUATAN KAPASITAS KADER RUMAH DATA "TIDAK POLIT " ( TEMPAT INFORMASI DATA KELUARGA DAN POJOK LITERASI ) DESA SENTANG KECAMATAN TELUK MENGKUDU | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | KADER RUMAH DATA | PKB DAN PLKB | 2023-01-01 | SWADAYA
| PERTEMUAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL, BKR, PIK-R DAN UPPKS | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | KELOMPOK BKB , BKL, BKR KAMPUNG KB | PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA | JULI 2022 - JUNI 2023 | SWADAYA
| PENYULUHAN TENTANG STUNTING DAN 1000 HPK DI POSYANDU | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | IBU HAMIL, IBU YANG MEMILIKI BADUTA | PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA DAN PKK DAN KADER POSYANDU | JULI - SEPTEMBER 2023 | SWADAYA
| PEMBENTUKAN AKADEMI KELUARGA HEBAT UNTUK PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA | SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN | ANGGOTA PKK DESA | PKB / PLKB DAN TPPKK DESA | JULI 2021-JANUARI 2022
| PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BAYI BADUTA DAN BALITA DI POSYANDU | SEKSI KASIH SAYANG | BAYI, BADUTADAN BALITA | PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB, BIDAN DESA DAN PKK DAN KADER POSYANDU | JUNI 2021 - MEI 2022 | SWADAYA
| PENGAWASANDAN PEMBINAAN REMAJA UNTUK MENCEGAH KEGIATAN BALAP LIAR | SEKSI KASIH SAYANG | REMAJA | KADUS, BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS | JUNI-MEI 2022 | SWADAYA
| PROMOSI MKJP | SEKSI REPRODUKSI | PUS MUPAREN | PPKBD DAN SUB, BIDES DAN KADER POSYANDU | JUNI-MEI 2022 | SWADAYA
| PELAYANAN KB GRATIS DI POSYANDU | SEKSI REPRODUKSI | PUS | PPKBD DAN SUB, BIDES DAN KADER POSYANDU | JUNI 2021-MEI 2022
| FASILITASI BAGI KELOMPOK UPPKA AGAR MENDAPATKAN BANTUAN MODAL | SEKSI EKONOMI | KELOMPOK UPPKA | PEMERINTAH DESA, DISPERINDAG, BKKBN | JUNI 2021-MEI 2022
| PENGUSULAN AKTE, KIA GRATIS BAGI ANAK-ANAKDI KAMPUNG KB | SEKSI PERLINDUNGAN | ANAK-ANAK YANG BELUM PUNYA DOKUMEN ADMINISTRASI | DINAS DUKCAPIL DAN DPPKBPPPA | JUNI 2022-MEI 2023
| PENGUSULAN AKTA NIKAH DI KAMPUNG KB BAGI KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA NIKAH | SEKSI PERLINDUNGAN | KELUARGA YANG BELUM PUNYA DOKUMEN AKTA NIKAH | KUA | JULI 2022- JUNI 2023
| PENDIDIKAN INFORMAL BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN PENDIDIKAN WAJIB 9 TAHUN | SEKSI PERLINDUNGAN | MASYARAKAT YANG TIDAK TAMAT SD DAN SLTP | DINAS PENDIDIKAN | JULI 2022-JUNI 2023
| PENDIDIKAN INFORMAL BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH | SEKSI PERLINDUNGAN | ANAK PUTUS SEKOLAH | DINAS PENDIDIKAN | JULI 2022-JUNI 2023
| PENGAJIAN RUTIN | SEKSI AGAMA | MASYARAKAT | KUA DAN PENYULUH AGAMA ISLAM | JULI 2022-JUNI 2023
| PEMBENTUKAN TAMAN BACA ALQURAN BAGI ANAK-ANAK | SEKSI AGAMA | ANAK-ANAK KAMPUNG KB | KUA DAN PENYULUH AGAMA ISLAM | JULI 2022-JUNI 2023
Sentang, 09 JUNI 2022
| PLKB PEMBINA KAMPUNG KB |  |  |  |  | KETUA POKJA
| KECAMATAN TELUK MENGKUDU |  |  |  |  | KAMPUNG KB DESA SENTANG
DIKETAHUI
KEPALA DESA SENTANG
| RINA HANDAYANI, AMK |  |  |  |  | ZULPAN
NIP.198406012009042004
MUHAMMAD AZMI