## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB KELURAHAN TOMULABUTAO
KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO
TAHUN 2023
NO | RENCANA KEGIATAN | VOL. KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN
|  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES
I | PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI KAMPUNG KB
A. SEKSI AGAMA
| 1. Pelatihan jenazah | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MEI
| 2. Gerakan Subuh Berjamaah | 6 | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB; JADWAL PELAKSANAAN APR; JADWAL PELAKSANAAN JUN
| 3. Jumat berbagi | 12
B. Seksi Sosial Budaya
| 1. Pelaksanaan kegiatan Buruda dan turunani | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MAR
| 2. Perayaan Isra' Mi'raj (Dikili) | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUN
| 3. Melaksanakan kegiatan pelatihan Seni Daerah Gorontalo | 1
C. Seksi Cinta dan Kasih Sayang
| 1. Kegiatan posyandu Balita | 24
| 2. Kegiatan Posyandu Remaja | 12
| 3. Kegiatan Posyandu Lansia | 12
| 4. Pemberian Vitamin A bagi Balita | 2 | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
D. Seksi Perlindungan
| 1. Melakukan patroli kenakalan remaja di Kampung KB | 12
| 2. Fasilitasi pelaksanaan vaksinasi | 12
| 3. Razia kost-kostan | 6 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN; JADWAL PELAKSANAAN MAR; JADWAL PELAKSANAAN MEI; JADWAL PELAKSANAAN JUL
| 4. Pembinaan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban | 2 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUL
E. Seksi Reproduksi
| 1. Pelayanan KB Gratis | 12
| 2. Pendampingan Keluarga sasaran beresiko stunting | 12
| 3. Iva Test | 4 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MAR; JADWAL PELAKSANAAN JUN
| 4. Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan | 4 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MAR; JADWAL PELAKSANAAN JUN
| 5. Pemerikasaan Ibu Hamil | 12
F. Seksi Sosialisasi dan Pendidikan
| 1. Penyuluhan kepada masyarakat Kampung KB | 3 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APR
| 2. Pembinaan masyarakat Kampung KB | 4 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MAR; JADWAL PELAKSANAAN JUN
G. Seksi Ekonomi
| 1. UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) | 1
| 2. Jimpitan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri | 12
H. Seksi Pembinaan Lingkungan
| 1. Jum'at bersih (Gorong-royong pembersihan lingkungan) | 12
II | FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA
| A. Rapat Evaluasi dan penyusunan program kerja | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUN
| B. Musyawarah persiapan EXPO Kampung KB | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUN
III | LOKAKARYA MINI TK. DESA DAN KEC. DI KAMPUNG KB
| A. Lokakarya Mini penguatan advokasi bersama lintas sektor baik di tingkat Kelurahan Biawu maupu di tingkat Kecamatan Kota Selatan | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APR
| B. Lokakarya Mini Lintas Sektor dalam Kegiatan EXPO Kampung KB | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APR
IV | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS POKTAN TRIBINA
| A. Pembinaan Poktan BKB | 12
| B. Pembinaan Poktan BKR | 12
| C. Pembinaan Poktan BKL | 12
| JUMLAH | 220