## 2024
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BIMOMARTANI
TAHUN 2025
NO. | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | LOKASI | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | Jumlah anggaran | Jumlah peserta | KETERANGAN
Penyediaan data dan informasi kependudukan
1 | Pembinaan Rumah Data Kependudukan Kampung KB Bimomartani | Pokja Kampung KB (Pokja I Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Kependudukan) | Penduduk Desa | Kalurahan Umbulmartani | PKB, Pengelola RDK DinasP3AP2KB | Maret-April |  |  | 20 orang
2. | Pembinaan Website Kampung KB | Pokja Kampung KB (Pokja I Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Kependudukan) | Admin Website Kampung KB | Kalurahan Umbulmartani | PKB | Januari - Desember |  |  | 20 orang
Perubahan Perilaku
3 | Penyuluhan Program Bangga Kencana | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Pasangan Usia Subur, Kader Kampung KB | Kalurahan Umbulmartani | PKB | Februari, April, Juni, Agustus, Oktober | DAK BOKB |  | 20 orang
4 | Pembinaan BKB | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Keluarga yang mempunyai Balita | Ngemplak II | PKB | Oktober | APBD |  | 10 orang
5 | Pembinaan PIK-R | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Remaja | Tanjung | PKB, Karang Taruna Kalurahan, PIK R Tingkat Kapanewon |  | APBKal. |  | 10 orang
6 | Pembinaan BKR | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Keluarga yang mempunyai remaja | Tanjung | PKB, Puskesmas | Oktober | APBD |  | 10 orang
7 | Pembinaan BKL | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Keluarga Lansia, Kader Lansia | Kalisoro | Puskesmas, PKB | Oktober | APBD |  | 10 orang
8 | Pembinaan BKB, BKR, BKL | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Kader BKB, BKR, BKL | Kalurahan Umbulmartani | PKB |  | APBKal.
9 | Penguatan Dashat | Pokja Kampung KB (Pokja II Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) | Kader dan keluarga balita | Kalurahan Umbulmartani | PKB, Puskesmas | Maret | PUPM APBD |  | 10 orang
Peningkatan cakupan layanan & rujukan pada keluarga
10 | Pembinaan Tim Pendamping Keluarga | Pokja Kampung KB (Pokja III Seksi Pelayanan dan Rujukan) | Kader TPK | Kalurahan Umbulmartani | PKB | April | APBKal. |  | 21 orang
11 | KIE dan Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga | Pokja Kampung KB (Pokja III Seksi Pelayanan dan Rujukan) | Kader TPK | Kalurahan Umbulmartani | PKB | Februari - November | DAK BOKB |  | 21 orang
12 | KIE oleh Kader | Pokja Kampung KB (Pokja III Seksi Pelayanan dan Rujukan) | Kader KB | Kalurahan Umbulmartani | PKB | April, Mei, September | APBKal. |  | 10 orang
Penataan Lingkungan Keluarga dan masyarakat
13 | Pembinaan Wawasan Lingkungan | Pokja Kampung KB (Pokja 4 Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat) | Masyarakat dan lingkungan | Kalurahan Bimomartani | PKB, PKK | November | APBKal. |  | 20 orang
14 | Gotong Royong | Pokja Kampung KB (Pokja 4 Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat) | Masyarakat dan lingkungan | Padukuhan | Seluruh warga | tiap 6 bulan sekali | mandiri
Operasional Kampung Keluarga Kependudukan
15 | Pertemuan POKJA Kampung KB Bimomartani | Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Kalurahan Umbulmartani | PKB, lintas sektoral | Februari, Juni, September | DAK BOKB |  | 20 orang
16 | Pertemuan POKJA Kampung KB Bimomartani | Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Kalurahan Umbulmartani | PKB, lintas sektoral | Mei | PUPM APBD |  | 50 orang