## SEI AGUL FIX
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN SEI AGUL
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Lurah, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | -
2 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | -
3 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | Lurah | Maret-Desember | -
4 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | PPKBD dan Sub PPKBD | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Oktober-Desember | -
5 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Lurah, PKK, Kepling, Kader | Januari-Desember | -
6 | Pemutakhiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Tenaga Gizi PKM, PPKBD, Sub PPKBD, Kepling | Februari dan Agustus | -
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Januari - Desember | -
2 | Monitoring Kawasan Bebas Rokok di Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Umum | Seksi Perubahan Perilaku | ASN dan Warga masyarakat | Lurah Puskesmas PKK Kader Poktan | Januari - Desember | -
3 | Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemari) | Sektoral KPKP | Anak dan remaja | Puskesmas, Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, Kelurahan, PKK | Januari - Desember | -
5 | Pendampingan pembiasaan pola makan dengan gizi seimbang sesuai ISI PIRINGKU | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
6 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Lurah Puskesmas PKK Kader Poktan | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, Poli gizi, | Maret-Mei | APBD
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, Kader Dashat | Keluarga resiko stunting | Puskesmas | Maret-Desember | APBD
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
6 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UPPKA, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
7 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UPPKA, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UPPKA, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Kelurahan, PKB, PKK, PIK Keluarga | Sepanjang tahun | -
10 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan | Ibu hamil, Baduta, Balita | Kelurahan, PKB, PKK, PIK Keluarga | Sepanjang tahun | -
11 | Penyuluhan tentang Hipertensi dan Diabetes Melitus | Dokter Pustu | Masyarakat Kelurahan | - | September | -
12 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Perawat Pustu | Masyarakat Kelurahan | - | September | -
13 | Pelacakan bayigizi kurang/buruk | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan balita di Kelurahan | Posyandu | Mei | -
14 | Peningkatan wawasan kader Posyandu | Nutrisionis | Kader | Kasie Kesra, Posyandu | Mei | -
15 | Pelaksanaan KP-PMBA ( Pemberian makanan bayi dan anak ) | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan balita di Kelurahan | Posyandu | Juni, Juli | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | -
2 | Penataan pedagang liar dan parkir liar | Seksi Penata Lingkungan | Pedagang dan parkir liar | Dishub, Pol PP, RW, RT | sebulan sekali | -
3 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Kelurahan | Kelurahan, Kader, RT/RW, warga | Januari - Desember | -
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Rencana pelayanan KB MKJP, IUD dan implan | PKB dan klinik KB | Calon peserta KB MKJP (PUS) | Bidan, PKB Kelurahan, Kepala klinik | Januari - Desember | BOKB BKKBN
2 | Rencana pelayanan KB MOW | PKB dan klinik KB | Calon peserta KB MOW | Dokter, Kepala RS. Bedah Rawamangun | Januari - Desember | BOKB BKKBN
3 | Orientasi Pokja Kampung KB | DP3APMP2KB | Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca salin/Menyusui, Keluarga yang memiliki baduta dan balita, Keluarga yang memiliki remaja, Keluarga yang memiliki lansia, Keluarga yang tergabung dalam UPPKA, dan Lansia | Kelurahan, Puskesmas, PKK, Pokja Kampung KB, Kader | Mei - Desember | APBD DAK BOKB
4 | Operasional Pelayanan KB | DP3APMP2KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Puskesmas, PKB, Tenaga Lini Lapangan | Januari - Desember | APBD DAK BOKB
5 | Operasional Pengerakan di Kampung KB | DP3APMP2KB | Pokja Kampung KB, PKB, Kader Poktan, Aparat Kelurahan | Puskesmas, Kelurahan | Mei - Desember | APBD DAK BOKB
6 | Operasional Pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan atau Sub PPKBD) | DP3APMP2KB | Pokja Kampung KB, PKB, Kader Poktan, Aparat Kelurahan | Puskesmas, Kelurahan | Mei - Desember | APBD DAK BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pemantauan pemberian makanan tambahan untuk balita stunting | Lurah, Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Lurah, Kader Posyandu, PKK | Januari - Desember | Bapak asuh, ASN se-Kecamata, CSR
2 | Penataan kawasan/ lingkungan | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Lingkungan warga masyarakat | Kelurahan, Pol. PP, Bhabinkamtipmas, Babinsa, RT/RW, Kader, Warga masyarakat | Januari - Desember
3 | Monitoring pelaksanaan kerja bakti | Kelurahan | Kepala Lingkungan | Kelurahan, RW, RT, PKK | Januari - Desember
4 | Pertemuan Rutin Kader | Kelurahan | Seluruh kader | Kelurahan, PKB, Puskesmas, Kader | Januari - Desember
5 | Senam | Kelurahan | Pokja Kampung KB dan warga | Kelurahan, PKK | Januari - Desember
6 | Pengajian | Kelurahan | Pokja Kampung KB dan warga | Kelurahan, PKK | Januari - Desember
7 | Monitoring Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) | Kelurahan | Rumah (bangunan) dan lingkungan | Kelurahan, Puskesmas, PKK, Kader | Januari - Desember
8 | Penyediaan ATK Sekretariat Kampung KB | Kelurahan | Pokja Kampung KB | Kelurahan | Januari - Desember
Medan, Februari 2025
Diketahui:
Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  | Lurah Sei Agul
Kelurahan Sei Agul |  |  |  | Kecamatan Medan Barat
Nora Florida Sirait |  |  |  | Surya Setia Harahap, S. STP
NIP. 199204282014061002