## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN DENAI
KECAMATAN MEDAN DENAI
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber Dana
I | Penyediaan data dan administrasi
1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Lurah | Januari- Juni | APBN
2 | Listing data keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh kegiatan dan Capaian KKB | PKB | Jan- Des
3 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah | Seluruh kegiatan dan Capaian KKB | PKB | Jan- Des
4 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | TPK | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD | Okt- Des | BOKB
5 | Pemutakhiran data stunting | TPK | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu | Feb dan Agustus | Dinkes
6 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumentasi kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi) | Seluruh Keluarga | Lurah | Okt- Des | Dukcapil
7 | Layanan Data Keluarga Beresiko Stunting untuk Pendistribusian Bantuan Pangan | Seksi Penyediaan Data (Seksi) | Keluarga Beresiko Stunting | Lurah, Kepala Lingkungan | Januari- Juni | Perum Bulog
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Penyuluhan KB | PUS,TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang Tahun
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader Posyandu | Keluarga stunting dan KRS | Puskesmas | 30 Hari | Dinkes
3 | Gerakan masyarakay hidup sehat | Bidan Penyuluhan KB | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun
4 | Penyuluhan PHBS | TPK, Kader Dahsat | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting | Posyandu, Posgizi | Maret-Mei | Swadaya
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin,Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerimaan program PKH | Seksi pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendampinga PHK | Maret- Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerimaan bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendampingan KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluhan KB | Pus | Bidan Puskesmas, Bidan desa | Sepanjang Tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi pelayanan | UKM | Din.Kop dan UKM | Maret-Juli | APBD dan UKM
8 | Pendampingan dan bantuan Modal | Seksi pelayanan | UKM,KPM | Din.Kop dan UKM | Maret-Juli | APBD dan UKM
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi pelayanan |  | Din.Kop dan UKM | Maret- Juli | APBD dan UKM
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi pelayanan | UKM, KPM | Din.Kop dan UKM | Maret- Juli | APBD dan UKM
11 | Pengajuan nama untuk penerima PKH | Seksi pelayanan | Keluarha yang memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan | Maret- Juli | APBD, Bapak Asuh
13 | Pemberian paket belajar | Seksi pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan | Maret- Juli | APBD, Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | Toma,Toga,PKK | Sepanjang tahun | Swadaya
2 | Membuat taman disetiap pekarangan | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | Toma,Toga,PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas Pertanian
3 | Penanaman Toga | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | Toma,Toga,PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas Pertanian
4 | Penanaman sayuran dalam pot | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | Toma,Toga,PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas Pertanian
5 | Bank sampah | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | Toma,Toga,PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas LH
6 | Pembuatan Kompos | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | Toma,Toga,PKK | Maret- September | Swadaya Dinas LH
| Mengetahui : |  |  | Medan , Februari 2025
| Lurah Denai |  |  | Ketua Pokja
| Irwansyah, S.Pd., M.Pd |  |  | Mardi Sutrisno
NIP.19840407 200903 1 005