## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DUSUN KARAK APUNG
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terkait | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A. UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN PROGRAM BANGGA KENCANA
1 | Pertemuan Pokja Kampung KB | Ketua Kampung KB | Pokja Kapung KB | PKB,Pokja Kapung KB | 3 Bulan Sekali | BOKB | Rp. 750.000
2 | Pembentukan Poktan BKB | Seksi Perubahan Perilaku | Kader KB | Kader Kampung KB, Kader | Maret Minggu 4 | BOKB | Rp. 1.750.000
KB, Rio, PKB
3 | Pembentukan Poktan BKR | Seksi Perubahan Perilaku | Kader KB | Kader Kampung KB, Kader | Maret Minggu 2 | BOKB | Rp. 1.750.000
KB, Rio, PKB
4 | Pembentukan Poktan BKL | Seksi Perubahan Perilaku | Kader KB | Kader Kampung KB, Kader | April Minggu 3 | BOKB | Rp. 1.750.000
KB, Rio, PKB
5 | Pembentukan Poktan UPPKA | Seksi Perubahan Perilaku | Kader KB | Kader Kampung KB, Kader | April Minggu 1 | BOKB | Rp. 1.750.000
KB, Rio, PKB
6 | Pendampingan Keluarga Sasaran | Seksi Perubahan Perilaku | CATIN, Keluarga yang | TPK,Keluharan,Poskes,Masy | Setiap bulan sekali | BOKB | Rp. 1.350.000
| oleh Kader TPK |  | punya Baduta dan Ibu hamil | PKB,Pokja Kapung KB
7 | Penyuluhan penurunan angka stunting | Seksi peningkatan layanan | Keluarga yang punya Balita, | Balai Penyuluh KB, Puskesmas | sesuaikan jadwal | BOKB
8 | dan gizi buruk pada balita dan anak | dan rujukan pada keluarga | kader KB | Pemdus | posyandu
| Pembinaan rutin Poktan/BKB,BKR,BKL | seksi perubahan perilaku | pengurus Poktan,kader poktan | Pemdus, kader poktan | setiap sebulan sekali | BOKB | Rp. 1.350.000
B. UPAYA PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Gontong Royong kebersihan lingkungan | Seksi penataan lingkungan | warga | dusun Karak Apung | 1 bulan sekali | swadaya | Rp .500.000
keluarga dan masyarakat
2 | perawatan kebun TOGA kampung KB | Seksi penataan lingkungan | warga | dusun Karak Apung | 1 bulan sekali | swadaya | Rp .500.000
keluarga dan masyarakat
Ketua Kampung KB
Karak Apung
Supriyanto