## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PERSADA INDAH DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Kader RDK | Jan-Des | Swadaya
2 | Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | Kasi Pemerintahan, Admin Pandawa Sakti | Seluruh Keluarga | Pemdes, PKK | Jan-Des | PBH | 1000000
| Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | Kasi Pemerintahan | Seluruh warga | Pemdes, Toga, Toma | Jan-Des | DDS | 1800000
| Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Kasi Pemerintahan | Seluruh Warga | Pemdes | Jan-Des | PBH | 3000000
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, | Kader Posyandu | Kader Posyandu | Pemdes, Kader Posyandu | Jan-Des | DDS | 3000000
2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif | Kader Posyandu | Seluruh Keluarga Sasaran | Kader Posyandu | Jan-Des | DDS | 88200000
3 | Penyelenggaraan POSBINDU | Kader Posyandu | Seluruh Keluarga Sasaran | Kader Posyandu | Jan-Des | DDS | 4320000
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Kader Posyandu | Balita | Kader Posyandu | Jan-Des | DDS | 3080000
| Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting (Pencegahan dan Penurunan Stunting) | Kader Posyandu, Keluarga Rentan | Jan-Des | DDS | 58350000
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Kaur Umum dan Tata Usaha | Guru PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah | Guru PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah | Jan-Des | DDS | 88800000
| Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Kaur Umum dan Tata Usaha | Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | DD | 25000000
| Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan | Kaur Umum dan Tata Usaha | Petugas Perpus | Petugas Perpustakaan Desa | Jan-Des | DDS | 3000000
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |  |  |  | Jan-Des | DDS
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Kerja bakti Minggu pahing | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
2 | Menggiatkan Pemanfaatan tanah pekarangan | Ketua TP PKK | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Jan-Des
| Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Kaur Perencanaan | Keluarga Sasaran (4 Unit) | Toma, Pemdes, Keluarga Sasaran | Jan-Des | DDS | 40000000
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | Kaur Perencanaan | Masyarakat/Keluarga Sasaran | Toma, Pemdes, Keluarga Sasaran | Jan-Des | DDS | 22000000
| Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | Kaur Perencanaan | Masyarakat/Keluarga Sasaran | Toma, Pemdes, Keluarga Sasaran | Jan-Des | DDS | 50000000
Desa..........,tgl/buln/tahun
Mengetahui
Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa ............................
| Tanda tangan dan Cap |  |  |  | Tanda Tangan dan cap

## Sheet1
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ….......................... DESA …..................................KECAMATAN
TAHUN …............
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Ketua RDK | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Kader RDK | Jan-Des | Swadaya |  | contoh
2 | Pemutahiran data Mobilitas Penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Swadaya
3 | Pemutahiran data Perlindungan Sosial | Kades | Seluruh Keluarga | KPM, Kader RDK, Pemdes, Dinsos | Januari, Agustus | Swadaya
4 | Pengadaan Program PTSL | Kades | Seluruh Masyarakat | Kasi pemerintahan, PKK | Maret | Swadaya
II | PERUBAHAN PERILAKU
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
…....................................... 2023
Mengetahui
Kepala Desa …........................
Ketua Pokja Kampung KB