## Sheet1
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "MANDIRI SEJAHTERA" DESA DERODUWUR
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I. | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Updating data penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh masyarakat | PKK, Kader KB, PKH, DTKS | Januari s/d Desember | Dana Desa
2 | Pemutakhiran data kuantitas penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh masyarakat | PKB, PKK, Kades | Januari s/d Desember | Swadaya
3 | Pemutakhiran data kualitas penduduk | Kasi Pemerintahan | Keluarga Balita, anggota BKB, BKR | Kader Posyandu, PPKBD, Bides, PKK | Januari s/d Desember | Swadaya
4 | pemutakhiran data pembangunan keluarga | Kasi Pemerintahan | Anggota BKB, BKR | Kader Posyandu, Kader PKK | Januari | Swadaya
5 | pemutakhiran data mobilitas penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh masyarakat | Kepala Desa, Tokoh Masyarakat | Januari s/d Desember | Swadaya
6 | pemutakhiran data administrasi penduduk | Kasi Pemerintahan | Seluruh masyarakat | Kasi Pemerintahan, PKK | Februari, Juni, Oktober | Swadaya
7 | pemutakhiran data perlindungan sosial | Kaur Kesos | Seluruh masyarakat | Kader RDK, Pemdes, Dinsos | Juni, Agustus | Swadaya
8 | pendampingan pengurusan administrasi penduduk ( akte, KK, KTP ) | Kasi Pelayanan | Seluruh masyarakat | Pemdes, PKK | Januari s/d Desember | Swadaya
II. | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Minggu Bersih | Masyarakat | Lingkungan Desa | Seluruh Warga | Setiap Hari Minggu | Swadaya
2 | GERMAS | Masyarakat | Seluruh masyarakat | Kader dan Seluruh Masyarakat | Setiap Hari Minggu | Swadaya
3 | Peringatan Hari Besar Islam | Tokoh Agama | Seluruh masyarakat | Tokoh Agama dan Masyarakat | 5 Kali dalam Satu tahun | Swadaya
4 | Perpustakaan Desa | Pemerintah Desa | Seluruh masyarakat | Masyarakat Desa Deroduwur | Setiap Hari Minggu | Dana Desa | 6.500.000
5 | PiSPK | Bidan Desa | Ibu Balita | Bidan,PKK, BKB | Setiap bulan | Dana Desa | 2.120.000
6 | Sosialisasi KBMKJP | Bidan Desa | Pasangan Usia Subur (PUS ) | Kader KB | Setiap bulan | Dana Desa
7 | Penegakan Perdes Kawasan Tanpa Rokok | Kepala Desa | Rumah Ibu hamil dan Balita | Bidan, PKK | Setiap bulan | Dana Desa
8 | Penyuluhan PUP | Kepala Keluarga yang Punya Remaja | Remaja | KUA | 2 Kali Dalam satu tahun | Dana Desa
III. | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Melakukan Pembinaan Posyandu | Bidan , Kader | Posyandu | Puskesmas | Januari-Desember | Dana Desa | 125.000.000
2 | Melaksanakan Posyandu Aktif | Bidan , Kader | Posyandu | Puskesmas | Januari-Desember | Dana Desa
3 | Pelayanan KB dan Kespro | Bidan | PUS | Dinas KB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penggerakan Pelayanan KB dan Kespro | Bidan, Kader PPKBD | PUS | Dinas KB | Januari-Desember | BOKB
5 | Edukasi Kesehatan Ibu Hamil, Balita, Remaja dan Lansia | Bidan | Remaja, PUS, Lansia | Puskesmas | Januari-Desember | Swadaya
6 | Screening kesehatan bagi Calon Pengantin | TPK | Catin | Puskesmas | Januari-Desember | BOKB
7 | Pendampingan Ibu Hamil | TPK, Bidan | Ibu Hamil | Puskesmas | Januari-Desember | Swadaya ADD
8 | Pemeriksaaan Antenatai Carae ( ANC ) bagi ibu haml | Bidan | Ibu hamil | Bidan Desa | Januari-Desember | Swadaya
9 | Pemberian Tablet darah bagi remaja Putri dan Ibu Hamil | TPK, Bidan | Remaja dan ivu hamil | Puskesmas, Posyandu | Januari-Desember | APBD ( Dinkes )
10 | Pemberian Tambahan Asupan Gizi Bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis ( KEK ) | TPK, Bidan | ibu hamil | Puskesmas, PEMDES | Januari-Desember | ASS, APBD ( Dinkes )
11 | Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita | Kader, Bidan | Balita | Posyandu | Januari-Desember | Swadaya
12 | Pemberian Makanan tambahan bagi anak Usia 6-23 Bulan | Kader Posyandu | Baduta | PEMDES | Januari-Desember | ADD
13 | Penanganan tata laksana gizi buruk bagi balita | Bidan, Kader | Balita | Posyandu | Januari-Desember | ADD
14 | Pelayanan KB Pasca Persalinan | Bidan | Ibu Nifas | PEMDES | Januari-Desember | BOKB
15 | Pemberian Bantuan Pangan selain beras dan telur | Kader TPK | Balita dan Ibu Hamil | Puskesmas | Januari-Desember | ADD
16 | Dapur Sehat Atasi Stunting ( DASHAT ) | Kader TPK | Balita Stunting | Dinas KB, Bidan Desa | Juli - September | ADD
17 | Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) | Seksi Pelayanan | Anak usia dini | PEMDES | Januari - Desember | ADD
18 | Pendidikan Agama bagi Masyarakat | Seksi Pelayanan | Masyarakat | PEMDES | Januari - Desember | Swadaya
19 | Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah | Seksi Pelayanan | Anak usia dasar dan menengah | Sekolah | Januari - Desember | ADD | 212.000.000 ( Pendidikan )
20 | Pemberian Informasi dan Fasilitasi Akses Pelayanan Pendidikan\ | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki anak sekolah | Organisasi Keragamaan | Januari - Desember | ADD
21 | Pemberian bantuan Pendidikan Keluarga dengan Status Miskin | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Sekolah | Januari - Desember | ADD
22 | Penyelenggaraan Pendidikan Literasi Non Formal | Seksi Pelayanan | Masysarakat yang mempunyai usaha UMKM | Dinas Pendidikan | Januari - Desember | ADD
23 | Penyelenggaraan Wahana Kreatifitas dan Olahraga | Seksi Pelayanan | Masyarakat | Dinas Sosial | Januari - Desember | ADD
24 | Penyelenggaraan Bantuan Permodalan | Seksi Pelayanan | UMKM | Dinas Pendidikan | Januari - Desember | ADD
25 | Promosi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM | Seksi Pelayanan | UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM | Januari - Desember | ADD
26 | Pelatihan Produksi dan Pemasaran bagi Rumah Tangga | Seksi Pelayanan | UMKM | Dinas Koperasi dan UMKM | Januari - Desember | ADD | 3.770.000 ( UMKM )
27 | Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Keluarga | Seksi Pelayanan | Masyarakat | Dinas Koperasi dan UMKM | Januari - Desember | ADD
IV. | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Jambanisasi | Pemdes | Warga yang belum mempunyai jamban Standar |  |  | DD da CSR | 100
2 | Pemeliharaan saluran air bersih | Pemdes | Warga penerima Manfaat | Pemdes |  | DD da CSR | 150
3 | Pemanfaatan Tanah Pekarangan | Ketua Tp. PKK | Seluruh warga | Kader PKK | Setahun sekali | Swadaya
4 | Sidak Jentik | Puskesmas | Seluruh warga | Kader Kesehatan | Satu bulan sekali | BKK
5 | Pemeliharaan Green House dan Demplot | Kader KWT | Kelompok KWT | Penyuluh pertanian, Kader KWT | Satu bulan sekali | DD | 5.000.000
6 | Penegakan Perdes mengenai Pengendalian Hewan Ternak | Pemdes | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 Bualan sekali | DD | 5.000.000
7 | Pengolahan Sampah Rumah Tangga | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh warga | PKK, Kader Kesehatan, Pemdes | Setiap bulan | DD | 50