|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KAMPUNG KB PATTIROANG DESA SICINI KECAMATAN PARIGI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TAHUN 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | : Rencana Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
|  | : Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses | | | | | | | | | | | | | |
|  | : Kegiatan Selesai di laksanakan | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | | **Penanggung Jawab** | | **Sasaran Kegiatan** | | **Pihak Yang Terlibat** | | **Waktu** | | **Sumber Dana** | | **STATUS** | |
|
| **A** | **UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Membina klp Bina Keluarga Balita (BKB) dan BKB HI(BKB holistik integratif) | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Ibu/keluarga Balita | | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan,PKK, | | Januari-Des 2025 | | APBDES,OPDKB | |  | |
| 2 | Membina Klp Bina Keluarga Remaja (BKR) | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Ibu/keluarga yang mempunyai anak Remaja | | Pokja, PLKB, Faskes, | | Januari-Des 2025 | | APBDES,OPDKB | |  | |
| 3 | Membina Klp Bina Keluarga Lansia (BKL) | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Keluarga yang mempunyai lansia | | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | | Januari-Des 2025 | | APBDES,OPDKB | |  | |
| 4 | Membina kelompok kegiatan PIK/Remaja | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Remaja dan siswa SMP Neg 2 Parigi | | PLKB, Puskesmas, Tim Pokja | | Rutin Tiap bulan | | APBDES,OPDKB | |  | |
| 5 | Sosialisasi tentang pendewasaan perkawinan | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Masyarakat,Keluarga Remaja, Remaja | | PLKB, KUA,Tim Pokja,PKK | | Jan- Des 2025 | | APBDES | |  | |
| 6 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | | Sie. Reproduksi | | PUS yang blm KB MKJP | | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | | Rutin / perbln | | Swadaya | |  | |
| 7. | Sosialisasi tentang kesehatan Reproduksi pada Remaja,pemberian Tablet FE(tambah darah) | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Remaja dan Siswa SMP NEG 2 Parigi | | PIK Remaja, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | | Rutin /3 Bln | | APBD | |  | |
| 8. | Pelayanan KB | | Sie. Reproduksi | | PUS yang mau berKB | | PLKB,PUSKESMAS, Tim Pokja | | Rutin/ tiap saat | | APBN,OPDKB | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **B** | **UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Kegiatan Kerja Bakti/ Minggu bersih | | Sie. Kesehatan Lingk | | Semua RT | | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Rutin /tiap minggu | | SWADAYA | |  | |
| 3 | Penghijauan, penanaman tanaman bunga dan tanaman apotik hidup | | Sie. Kesehatan Lingk | | Semua RT | | Pem. Ds,Dishut, Fas, RT/ RW, Pokja | | Jan-Desember 2025 | | ADD,SWADAYA, | |  | |
| 4 | Pembuatan Bak Sampah Sementara | | Sie. Kesehatan Lingk | | Semua RT | | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Jan- Agustus 2025 | | APBDES | |  | |
| 7 | Pembuatan Saluran Limbah | | Sie. Kesehatan Lingk | | Semua RT | | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | | April/ - Des 2025 | | APBD | |  | |
| 8 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | | Sie. Kesehatan Lingk | | Semua RT | | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | | April/ - Mei 2025 | | APBDES | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **C** | **UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Posyandu Balita | | Seksi kasih sayang | | Balita semua RT | | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | | Rutin/ terjadwal | | Puskesmas | | **tiap bln minggu ke 4** | |
| 2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | | Seksi kasih sayang | | Lansia semua RT | | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | | Rutin/ terjadwal | | Puskesmas | | **tiap bln tgl 20** | |
| 3 | Senam Lansia | | Seksi kasih sayang | | Lansia RT | | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | | Rutin/ terjadwal | | Puskesmas | | **tiap bln tgl 20** | |
| 4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja | | Seksi kasih sayang | | Remaja,siswa SMP Neg 2 Parigi,Siswa SMA Aliyah | | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | | Rutin Setiap 6 bulan 2021 | | APBDES | |  | |
| 5 | POSKO DASHAT (GENTING) | | Seksi kasih sayang | | KRS dan KRS miskin | | PLKB,PPKBD,TPK, Bidan, | | Rutin /Perbulan | | Swadaya/Add | |  | |
| 6 | Pendampingan dan Pembinaan PPS dan Tim Pendamping Keluarga | | Seksi Pendidikan | | PPS dan TPK | | Pemdes.PLKB | | Rutin /Bulan | | Swadaya/ ADD | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **D** | **UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Petani lahan padi dan jagung,porang | | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | | Warga di 5 Dusun | | Dinas Pertanian, Pem. Ds, Fas, Pokja, | | Jan-Des 2025 | | APBDES | |  | |
| 3 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Pengurus bank sampah | | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Agustus 2025 | | APBDES | |  | |
| 4 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | | Warga di 5 Dusun | | PUS,Disos,Disperindag,pem.ds Pokja, PLKB, Fas | | Juni 2025 | | APBD,APBDES | |  | |
| 5 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | | PUS semua RT | | PUS,Disos, Pokja, PLKB, Fas | | Juli 2025 | | APBD | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **E** | **SARANA PRASARANA** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Perbaikan Jalan tani | | Sie. Kesehatan Lingk | | RT Para’biring ds Parangtangaya | | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | 2025 | | APBDES | |  | |
| 2 | Perbaikan jalan tani balla borong | | Sie. Kesehatan Lingk | |  | | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Jan-Des 2025 | |  | |  | |
| 3 | Pemugaran Masjid | | Sie. Keagamaan | | Mesjid Nurul Yaqin Parangtangaya | | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja,pengurus masjid,masy | | Jan-Des 2025 | | swadaya | | **Sementara Berjalan** | |
| 4 | Perbaikan jalan tani | | Sie. Kesehatan Lingk | | RT 02 jalan hutan pinus Ds parngtangaya-siriya | | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Juli 2025 | | APBD,swadaya | |  | |
| **F** | **UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Kegiatan Kesenian Budaya( addengka ase lolo, seni qasidah rabana, seni gambus,aru,pakkio bunting) | | Seksi Sosial Buaya | | Warga di 5 Dusun | | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Rutin /musiman | | SWADAYA | | **ada jadwal** | |
| 2 | Kegiatan Pengajian majlis taklim | | Seksi Keagamaan | | Warga di 5 dusun | | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | | Rutin Setiap minggu | | SWADAYA | | **ada jadwal** | |
| 3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Pemuda dan Remaja di 5 Dusun | | PIK Remaja, Disos,Opdkb, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | | Oktober 2025 | | APBDES | |  | |
| 4 | Pelatihan Kerajinan | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Warga di 5 Dusun | | PIKR, Disos,Opdkb, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | | Mei 2025 | | APBDES | |  | |
| 5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Pemuda dan Remaja di 5 dusun | | PIKR, Disos,Opdkb, Babinsa,Bunmas, Pokja, PLKB, Fas | | April 2025 | | APBDES | |  | |
| 9 | Pelayanan administrasi penduduk | | Sie. Sosialisasi & pendidikan | | Warga 5 dusun | | Pem. Ds,Disduk capil, Fas, RT/ RW, Pokja | | Jan-Des 2025 | | APBD | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **G** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | | Ketua Pokja &Fasiltator | | Pemerintah Desa | | Fas, Ketua Pokja, PLKB | | 2025 | | - | |  | |
| 2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | | Ketua Pokja &Fasiltator | | Kepala Desa | | Fas, Ketua Pokja, PLKB | | 2025 | | - | |  | |
| 3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | | Ketua Pokja &Fasiltator | | CSR | | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | | 2025 | | - | |  | |
| 4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampung KB | | Tim Pokja | | Warga di 5 Dusun | | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | | 2025 | | swadaya | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

MENGETAHUI SICINI, 14 Maret 2025

Plt.KEPALA DESA SICINI KETUA POKJA KAMPUNG KB DESA SICINI

**MUH Sahrir,S.Sos** **NAJAMUDDIN, S.Pdi**