|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)** |  |
| **KAMPUNG KB ”KELUARGA HARAPAN” DESA GERSI****KECAMATAN JEPON** |  |
| **TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **: Rencana** |  |  |  |  |  |  |
|  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
|
| **A** | **SEKSI REPRODUKSI**  |   |
| 1 | Melaksanakan Program Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)minimal 1 bulan sekali | Seksi Reproduksi | PUS | PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap awal bulan  |  APBDes |   |
| 2 | Kunjungan Tim Pendamping Keluarga | Seksi reproduksi | PUS, Bumil, Bufas, catin | TPK, bidan, kader pkk, kader KB | Setiap bulan | APBDes |  |
| 3 | Melaksanakan bulan VIT A | Seksi Reproduksi | Balita | Bidan Desa, Kader Posyandu | Februari dan Agustus | Dana Desa |  |
| 4 | Home visit kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB (minimal 1 bulan sekali) agar bersedia ikut KB | Seksi Reproduksi | PUS | Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) |  Setiap bulan  |  Swadaya |   |
| 5 | Pembagian zink bagi balita stunting  | Seksi Reproduksi | Balita Stunting | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |   |
| 6 | Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional | Seksi Reproduksi | PUS | PKM Kecamatan, PLKB, Kader KB |  Bulan agustus-september 2025 |  APBD |   |
| 7 | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Seksi Reproduksi | Balita | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Setiap bulan |  Swadaya |   |
| 8 | Pendampingan kader kesehatan kepada ibu hamil | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil  | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| **B** | **SEKSI PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mengadakan Penyuluhan semua Kelompok Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja | Seksi Pendidikan/sosialisa | Anggota Poktan | Penyuluh KB, Dindalduk Kab.Blora | Setiap bulan  |  Swadaya |  |
| 2 | melaksanakan penyuluhan untuk warga usia lansia  | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Lansia | Bidan Desa, Kader Kesehatan, Kader KB | Setiap bulan  |  Swadaya |   |
| **C** | **SEKSI KASIH SAYANG** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mengadakan kegiatan Posyandu lansia | Seksi Kasih Sayang | Lansia | Bidan Desa dan Ketua TP PKK Desa |  Setiap Bulan |  Swadaya |   |
| 2 | Melaksanakan pelayanan POSYANDU ILP di desa Gersi  | Seksi Kasih Sayang | Remaja dan PUS | Bidan Desa, Kader posyandu ILP, kader KB, Tim Penggerak PKK Desa | Setiap bulan  |  APBDes |  |
| 3 | Rembuk Stunting | Seksi kasih Sayang | PUS | Kades, Ketua RT/RW, PKK, Bidan Desa, kader KB | Tahun 2025 | APBDes |  |
| **D** | **SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN** |   |
| 1 | Kerja Bakti rutin setiap minggu  | Seksi Pembinaan Lingkungan | Warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap minggu pertama |  Swadaya |   |
| 2 | Pemeliharaan JUT desa Gersi | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua Warga | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna,  |  Agustus 2025 |  APBDes |   |
| 3 | Pembuatan Selokan RT 03 RW 01 Desa Gersi | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna,  | Tahun 2025 |  APBDes |  |
| 4 | Pembibitan budidaya pisang unggulan  | Seksi Pembinaan lingkungan | Warga Desa  | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Juni 2025 | APBDes |  |
| 5 | Penanaman pohon Keras di Lapangan Desa | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Forkopincam Kecamatan Jepon, Penyuluh KB, TP.PKK, Kades, Puskesmas |  Nopember 2025 |   APBD |   |
| **E** | **SEKSI PERLINDUNGAN**  |   |
| 1 | Membentuk Pos Ronda Masing2 RT | Seksi Perlindungan | Warga Desa | Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Maret 2025 |  APBDes |  |
| 2 | Melakukan musdes dengan tokoh agama dalam pengambilan kebijakan Ramadhan  | Seksi Perlindungan | Semua RT | Kades, takmir masjid dan tokoh agama |  Maret 2025 |  Swadaya |   |
| **F** | **SEKSI SOSIAL BUDAYA** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kegiatan Remaja dan karangtaruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga Sepak Bola, voly, bulutangkis | Seksi Sosial Budaya | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Setiap bulan | Swadaya |  |
| 2 | Mengadakan arisan rutin bulanan ditingkat RT | Seksi Sosial Budaya | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, PKK |  Setiap Bulan |  Swadaya |   |
| 3 | Sedekah Bumi | Seksi Sosial budaya | Semua Warga Desa | Kades, Perangkat desa | Bulan Mei 2025 | Swadaya |  |
| **G** | **SEKSI EKONOMI** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mengadakan jimpitan di RW I sebagai gerakan 500 rupiah sehari  | Seksi Ekonomi |  RW I | Kades, Ketua RW/RT, | Setiap Hari |  Swadaya |   |
| **H** | **SEKSI KEAGAMAAN** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengajian akbar dalam rangka peringatan hari besar keagamaan mendatangkan da'I dari luar | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, IRMAS, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Hari besar agama |  Swadaya |   |
| 2 | Melakukan kegiatan pengajian rutin Jum’at Legi di masing-masing wilayah | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap bulan |  Swadaya |   |

 |  |