|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)** |  |
| **KAMPUNG KB ” CAHAYA SEJAHTERA”DESA BULUROTO****KECAMATAN BANJAREJO** |  |
| **TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **: Rencana** |  |  |  |  |  |  |
|  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | **PIHAK YANGTERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
|
| **A** | **Upaya Peningkatan Cakupan KB** |   |
| 1 | Melakukan Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)minimal 1 bulan sekali | Seksi Reproduksi | PUS | PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap bulan tgl 7 dan 12 |  APBDes |   |
| 2 | Melakukan kunjungan rumah kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB (minimal 1 bulan sekali) agar bersedia ikut KB | Seksi Reproduksi | PUS | Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) |  Setiap bulan  |  Swadaya |   |
| 3 | Mengadakan pelayanan POSBINDU di wilayah RT 1 RW 6 | Seksi Kasih Sayang | Remaja dan PUS | Bidan Desa, Kader posbindu, kader KB, Tim Penggerak PKK Desa | Setiap bulan |  APBDes |   |
| 4 | Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional | Seksi Reproduksi | PUS | PKM Kecamatan, PLKB, Kader KB |  Bulan Februari 2025 |  APBD |   |
| 5 | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Seksi Reproduksi | Balita | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Setiap bulan tgl 11 |  Swadaya |   |
| 6 | Mengadakan penyuluhan bagi usia lansia  | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Lansia | Bidan Desa, Kader Kesehatan, Kader KB | Setiap bulan tgl 11 |  Swadaya |   |
| 7 | Mengadakan Penyuluhan semua Kelompok Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja | Seksi Pendidikan/sosialisa | Anggota Poktan | Penyuluh KB, Dindalduk Kab.Blora | Setiap bulan tgl 11, 15 |  Swadaya |   |
| 8 | Pembagian Fe bagi Remaja dan Ibu Hamil | Seksi Reproduksi | Remaja | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
|  9 | Pembagian zink bagi balita stunting  | Seksi Reproduksi | Balita Stunting | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 10 | Pendampingan kader kesehatan kepada ibu hamil  | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil  | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 11 | Kelas pasangan ibu dan bapak serta penyusunan perencanaan persalinan  | Seksi Reproduksi | PUS Hamil | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| **B** | **Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat** |   |
| **1** | Memasang Slogan Kalimat Preventif Larangan Buang sampah, Kebersihan Lingkungan dan Gerakan Cuci tangan 6 langkah | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  2025 |  APBDes |   |
| **2** | Membuat taman Desa sebagai destinasi desa Buluroto di Balai Desa Buluroto (Taman Hatinya PKK) | Seksi Pembinaan lingkungan | Seluruh warga Desa | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas, Karangtaruna, dan PKK Desa |  Tahun 2025 |  APBDes |   |
| **3** | Penanaman pohon Keras di Lapangan Desa | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dandim, Forkopincam Kecamatan Banjarejp, Penyuluh KB, TP.PKK, Kades, Puskesmas | Tahun 2025 |   APBD |   |
| **C** | **Ekonomi dan Pertanian**  |   |
| **1** | Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berupa tanaman obat, sayuran dan kelor | Seksi Ekonomi | Semua RT | PKK Desa | Tahun 2025 | APBdes |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga** |   |
| 1 | Kerja Bakti rutin setiap jumat (gerakan jumat bersih) | Seksi Pembinaan Lingkungan | Warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap Jumat |  Swadaya |   |
| 2 | Kegiatan Remaja dan karangtaruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga Sepak Bola, voly, bulutangkis | Seksi Sosial Budaya | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Setiap bulan | Swadaya |  |
| 3 | Mengadakan arisan rutin bulanan ditingkat RT | Seksi Sosial Budaya | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, PKK |  Setiap Bulan |  Swadaya |   |
| 4 | Mengadakan jimpitan di RW I sebagai gerakan 500 rupiah sehari  | Seksi Ekonomi |  Semua RW | Kades, Ketua RW/RT, | Setiap Hari |  Swadaya |   |
|  |
| 5 | Melakukan kegiatan pengajian rutin di masing-masing wilayah | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap minggu |  Swadaya |   |
| **E** | **Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga** |   |
| 1 | Pembinaan UPPKS | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Anggota UPPKS | PLKB, Kader KB |  Tahun 2025 | APBDes |   |
| 2 | Pengembangan Bumdes dalam upaya peningkatan pendapatan  | Seksi Ekonomi | Warga yang putus kerja dan putus sekolah | Kades, Bumdes, Karangtaruna, Investor | Tahun 2025 | APBDes |  |
| **F** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |   |
| 1 | Dukungan dana dari pemerintah desa | Seksi Ekonomi | Pokja Kampung KB | Kades |  Tahun 2025 | APBDes |   |
| 2 | Dukungan dan partisipasi dari warga desa | Seksi Ekonomi | Warga Desa | Kadesa dan Pokja Kampung KB |  Tahun 2025 | Swadaya |   |

 |  |
| **G** | **Upaya Penguatan Organisasi** |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rakor Pokja Kampung KB | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | PLKB, Pokja, Fasilitator, Kades, Dalduk&KB, Babinsa,Kamtibmas | Tahun 2025 | APBDes dan Swadaya |  |
| 3 | Forum Musyawarah Kampung KB Tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Toma,Toga,Pengurus,PLKB | Tahun 2025 | Swadaya |  |
| 5 | Pertemuan Pokja Kampung KB tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Pengurus KKB, PLKB | Tahun 2025 | Swadaya |  |
| 6 | Pengisian Web Kampung KB  | Tim Pokja | Web Kampung KB | PLKB dan pengurus Kampung KB | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| 7 | Pengisian Rumah Data Kependudukan Kampung KB | Tim Pokja | Rumah Data | Kader Rumah Data | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| **H** | **Upaya Peningkatan Kepedulian Sosial** |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Mengadakan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka Tahun Baru Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW | Pokja Keagamaan dan Pokja Kasih Sayang | Anak Yatim | Ibu Jamaah Tahlil Masjid | Hari Tahun baru hijriah dan maulud Nabi Muhammad SAW | Swadaya |  |  |
| **I** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |  |   |   |   |  |  |
| 1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, Fas. PLKB, Lurah | Nopember 2025 | APBDes |  |
| 2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, fas PLKB | Desember 2025 | sawadaya |  |
| 3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja & Fasiltator | Pihak Swasta | Tim Pokja, fas. PLKB, Kades | Insidentil 2025 | sawadaya |  |