## MESJID
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA MESJID
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB, PLKB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa , P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Mesjid, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Mesjid, PKK Desa Mesjid | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
3 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Mesjid, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Mesjid | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Mesjid | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Mesjid | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Mesjid | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Mesjid
| MARKO VANBASTEN RAJA GUK GUK |  |  |  |  | HERMAN FELANI, SH