## BAKARAN BATU
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BAKARAN BATU
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa, P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Desa Bakaran Batu, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Bakaran Batu, PKK Desa Bakaran Batu | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
3 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK,PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Bakaran Batu,Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Bakaran Batu | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Bakaran Batu | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Bakaran Batu | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Bakaran Batu | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Bakaran Batu
| PUTRI SEKAWANTI |  |  |  |  | MUSLIM SUSANTO

## BARU
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BARU
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa , P3AP2KB | Februari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Baru, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Baru, PKK Desa Baru | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Baru, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Baru | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa sei baharu | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Baru | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PLKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Baru | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Baru
| RUDI |  |  |  |  | SUGIANTO

## BATANG KUIS PEKAN
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BATANG KUIS PEKAN
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa , P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Batang Kuis Pekan, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Batang Kuis Pekan, PKK Desa Batang Kuis Pekan | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desaBatang Kuis Pekan, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Batang Kuis Pekan | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Batang Kuis Pekan | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Batang Kuis Pekan | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PLKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Batang Kuis Pekan | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa, Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Batang Kuis Pekan
| WIKO FAISAL |  |  |  |  | KHAIRUL ARZANI, SH

## BINTANG MERIAH
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BINTANG MERIAH
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB, PLKB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa , P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, PLKB,TPK | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Bintang Meriah | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Bintang Meriah, PKK Desa Bintang Meriah | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
3 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Bintang Meriah, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD,PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB,BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Bintang Meriah | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Bintang Meriah | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Bintang Meriah | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PLKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa, Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Bintang Meriah | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB,, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa, Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Bintang Meriah
| ANDI LALA |  |  |  |  | KASIMAN

## MESJID
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA MESJID
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB, PLKB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa , P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Mesjid, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Mesjid, PKK Desa Mesjid | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
3 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Mesjid, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Mesjid | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Mesjid | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Mesjid | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Mesjid | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Mesjid
| MARKO VANBASTEN RAJA GUK GUK |  |  |  |  | HERMAN FELANI, SH

## PAYA GAMBAR
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA PAYA GAMBAR
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat,PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa, P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga,PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Desa Paya Gambar,PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Paya Gambar, PKK Desa Paya Gambar | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK,PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan,PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK,PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK,PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri,PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK,PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Paya Gambar, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R,PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Paya Gambar | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Paya Gambar | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Paya Gambar | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Paya Gambar | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB,PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa, Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Paya Gambar
| EKO BAHRIANSYAH |  |  |  |  | HARMANI

## SENA
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SENA
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat,PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa, P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga,PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Sena ,PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Sena, PKK Desa Sena | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK,PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan,PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK,PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK,PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri,PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK,PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Sena, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, Kader PIK R,PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Sena | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Sena | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Sena | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PLKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Sena | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB,PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Sena
| M RAHMANSYAH SIREGAR |  |  |  |  | YULI

## SIDODADI
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SIDODADI
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat,PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa, P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga,PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas,PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas,TPK,PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | kepala Desa Sidodadi, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Sidodadi,PKK Desa Sidodadi | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK,PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK,PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK,PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri,PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Sidodadi, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R,PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Sidodadi | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Sidodadi | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Sidodadi | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa, Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Sidodadi | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB,PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Sidodadi
| ARMEN |  |  |  |  | EDI SUARDI

## SUGIHARJO
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SUGIHARJO
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat,PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa , P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga,PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK,PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Sugiharjo,PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Sugiharjo, PKK Desa Sugiharjo | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK,PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK , Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK,PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK,PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Sugiharjo, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R,PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Sugiharjo | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Sugiharjo | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Sugiharjo | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa, Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Sugiharjo | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB,PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa, Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Sugiharjo
| LILIK SUGIANTO |  |  |  |  | HARIADI PUTRA

## TANJUNG SARI
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TANJUNG SARI
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat,PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa, P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Tanjung Sari, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Tanjung Sari, PKK Desa Tanjung Sari | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Tanjung Sari, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Tanjung Sari | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Tanjung Sari | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Tanjung Sari | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa, BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT PPPA | Masyarakat Desa Tanjung Sari | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Tanjung Sari
| FAHMI YUSUF |  |  |  |  | MUHAMMAD HIDAYAH

## TUMPATAN NIBUNG
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TUMPATAN NIBUNG
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
2 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
3 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
4 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan(BKB,BKR,BKL,PIK R,UPPKA) | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | PLKB, Kepala Desa, P3AP2KB | Pebruari - Oktober | APBN, BOKB, Dana Desa
5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga, PLKB | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Puskesmas, PLKB | Juni-Desember | BOKB dan Dana Desa
6 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kades, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
7 | Pemutahiran data stunting | Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, Puskesmas, TPK, PLKB | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Program Bangga Kencana (KIE Oleh Kader) | Penyuluh Keluarga Berencana | PUS, TIAL dan IAT | Kepala Desa Tumpatan Nibung, PLKB | Pebruari - Oktober | BOKB
2 | Pembinaan PAAR | Ka Desa Tumpatan Nibung, PKK Desa Tumpatan Nibung | Anak dan remaja | Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, PKK, PLKB | Januari - Desember | APBD
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB | 60 hari | BOKB
3 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades, Puskesmas, PKK, Kader Poktan, PLKB | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, PKK | Januari - Desember | Dana Desa
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK,PLKB | Keluarga resiko stunting | Puskesmas , TPK, PLKB | Januari-Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri, PLKB | Sepanjang tahun | BOKB,APBD dan Mandiri
6 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Perangkat Desa, PKB, PKK, PLKB | Sepanjang tahun | -
7 | Pelayanan Konseling Remaja | KA desa Tumpatan Nibung, Penyuluh KB | Remaja | PPKBD, PIK R, PLKB | Pebruari - Nopember | BOKB
8 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB | Ibu hamil, Baduta, Balita | Perangkat Desa, PKB, PKK, Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa, BOKB
9 | Penyuluhan dan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular | Puskesmas | Masyarakat Desa Tumpatan Nibung | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK | Januari - Desember | Dana Desa, APBD
10 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Puskesmas, Kader TB | Masyarakat Desa Tumpatan Nibung | Perangkat Desa, Puskesmas, PKK, Kader TB | Per 3 Bulan | APBD, Dana Desa
11 | Pendampingan dan Rujukan pada Anak Berkebutuhan Khusus | Perangkat Desa, Puskesmas, KPM | Masyarakat Desa Tumpatan Nibung | Puskesmas, PKK, Perangkat Desa, PKB, Kader ABK | Januari-Desember | APBD, Dana Desa,BOKB
12 | Pelayanan dan Rujukan Kasus KDRT | Perangkat Desa,Seksi Pelayanan dan Rujukan, UPT P3AP2KB | Masyarakat Desa Tumpatan Nibung | Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, OPD P3AP2KB, PLKB | Januari-Desember | 12
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Dana Desa,Swadaya
2 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan Desa | Pertamanan, Perangkat Desa, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | Swadaya
Batang Kuis, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Kepala Desa Tumpatan Nibung
| KRISTINA MELATI SARIANTO |  |  |  |  | SARIANTO