## PM 2
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KECAMATAN PAGAR MERBAU
DESA PAGAR MERBAU II
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Keterangan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
2 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website Kampung KB | seksi penyedia data, Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
3 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | seksi penyedia data, Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | DP3AP2KB, Kepala Desa, PKB | Maret-Desember | APBN BOKB
4 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | seksi penyedia data, Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Tenaga Kesehatan/Puskesmas | Oktober-Desember | BOKB dan Dana Desa
5 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kepala desa, PKK,Kadus, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
6 | Pemutahiran data stunting | seksi penyedia data, Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu Tenaga Kesehatan/Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes, DP3AP2KB
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Tenaga Kesehatan Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Januari-Desember | BOKB, ADD
2 | Monitoring Kawasan Bebas Rokok dan kawasan rawan kenakalan remaja di Fasilitas Pemerintah, Dusun dan Fasilitas Umum | PATBM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pemerintah Desa | Remaja, Masyarakat Desa | Kepala desa, Puskesmas PKK Kader Poktan | Januari-Desember | ADD, APBD
3 | Sosialisasi DASHAT (Pencegahan Stunting) | Tim Gizi, Tim DASHAT, PKB | Remaja dan Masyarakat | Puskesmas, Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, Pemerintah Desa, PKK | Januari-Desember | ADD, APBD
4 | Penyediaan Pojok Baca dalam upaya meningkatkan minat baca | PKK | Anak dan remaja | Kades Perpustakaan PKK | Juni - Desember | ADD, APBD
5 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | seksi perubahan perilaku, TPK, Kader Dashat, | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
6 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades Puskesmas PKK Kader Poktan | Setiap bulan | ADD, APBD
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Seksi pelayanan dan rujukan, Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, Poli gizi, | Maret-Mei | ADD, APBD
2 | Pemberian tablet tambah darah | Seksi pelayanan dan rujukan, TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | ADD, APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | Seksi pelayanan dan rujukan, TPK, Kader Dashat | Keluarga resiko stunting | Puskesmas | Maret-Desember | ADD, APBD
4 | Penerima program PKH | Seksi pelayanan dan rujukan, Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | Seksi pelayanan dan rujukan, IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | FASKES KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
6 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi pelayanan dan rujukan | Usaha Kecil Menengah (UKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Januari-Desember | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
7 | pelatihan usaha kecil | Seksi pelayanan dan rujukan, Seksi Pelayanan | Usaha Kecil Menengah (UKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Januari-Desember | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi pelayanan dan rujukan | Usaha Kecil Menengah (UKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Januari-Desember | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi pelayanan dan rujukan | Seluruh warga | Pemerintah Desa, PKK, PKB | Januari-Desember | APBD, BOKB
10 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi pelayanan dan rujukan | Ibu hamil, Baduta, Balita | Pemerintah Desa, PKK, PKB | Januari-Desember | APBD, BOKB, ADD
11 | Penyuluhan tentang Hipertensi dan Diabetes Melitus | Seksi pelayanan dan rujukan, NAKES Puskesmas | Masyarakat Desa | kader | September | APBD, BOKB, ADD
12 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Seksi pelayanan dan rujukan, NAKES Puskesmas | Masyarakat Desa | kader | September | APBD, BOKB, ADD
13 | pemantauan balita gizi buruk | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan balita Desa | Posyandu, kader TPK | Mei | APBD, BOKB, ADD
14 | Peningkatan wawasan kader Posyandu | Tenaga Kesehatan Penyuluh KB/PLKB | Kader Desa | Tenaga Kesehatan, PKB, Posyandu,PKK | Mei | APBD, ADD
15 | Pelaksanaan KP-PMBA ( Pemberian makanan bayi dan anak ) | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan balita di Desa | Posyandu | Juni, Juli | APBD, ADD
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | APBD, ADD
3 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | kawasan pemukiman Desa | Pemerintah Desa,warga masyarakat | Januari - Desember | APBD, ADD
4 | Pembuatan Plank Informasi | Seksi Penata Lingkungan | Kawasan Pemukiman | Pemerintah Desa | Juni-November | APBD, ADD
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Rencana pelayanan KB MKJP, IUD dan implan | Faskes KB, PKB, DP3AP2KB | Calon peserta KB MKJP (PUS) | Petugas Pelayanan KB, PKB | Januari - Desember | BOKB
2 | Rencana pelayanan KB MOW | Faskes KB, PKB, DP3AP2KB | Calon peserta KB MOW | Petugas Pelayanan KB, PKB | Januari - Desember | BOKB
3 | Orientasi Pokja Kampung KB | DP3AP2KB, PKB | Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca salin/Menyusui, Keluarga yang memiliki baduta dan balita, Keluarga yang memiliki remaja, Keluarga yang memiliki lansia, Keluarga yang tergabung dalam UPPKA, dan Lansia | Kelurahan, Puskesmas, PKK, Pokja Kampung KB, Kader | Mei - Desember | BOKB
4 | Operasional Pelayanan KB | DP3AP2KB, PKB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Puskesmas, PKB, Tenaga Lini Lapangan | Januari - Desember | BOKB
5 | Operasional Pengerakan di Kampung KB | DP3AP2KB, PKB | Pokja Kampung KB, PKB, Kader Poktan, Aparat Kelurahan | Puskesmas, Kelurahan | Mei - Desember | BOKB
6 | Operasional Pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan atau Sub PPKBD) | DP3AP2KB, PKB | Penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD, Tim Pendamping Keluarga, Kader Poktan dan Mitra lainnya. | Sudin PPAPP, Puskesmas, Kelurahan | Mei - Desember | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pemantauan pemberian makanan tambahan untuk balita stunting | Kepala Desa, Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Kepala Desa, Kader Posyandu, PKK, CSR | Januari - Desember | BAAS, CSR
2 | Penataan kawasan/ lingkungan | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Lingkungan warga masyarakat | Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kadus, Warga masyarakat | Januari - Desember | ADD
3 | Monitoring pelaksanaan Intervensi stunting | Pemerintah Desa | Lingkungan | Kelurahan, PKB, Puskesmas, Kader | Januari - Desember | ADD
4 | Pertemuan Rutin Kader | Pemerintah Desa | Seluruh kader | Kelurahan, PKB, Puskesmas, Kader | Januari - Desember | ADD
5 | Senam | Pemerintah Desa, PKK | Warga masyarakat | Pemerintah Desa, PKK | Januari - Desember | ADD
6 | Pengajian | Pemerintah Desa, PKK | Warga masyarakat | Pemerintah Desa, PKK | Januari - Desember | ADD
7 | Penyediaan ATK Sekretariat Kampung KB | Pemerintah Desa | Pokja Kampung KB | Pemerintah Desa | Januari - Desember | ADD
PAGAR MERBAU II, Januari 2025
DIKETAHUI OLEH
| KETUA POKJA KAMPUNG KB |  |  |  | KEPALA DESA PAGAR MERBAU II
| NURHAZIMAH |  |  |  | AGUS WIDODO