## BAHBALUA
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KECAMATAN BANGUN PURBA
DESA BAH BALUA
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi kependudukan
1. | Layanan penyediaan buku nikah, Akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
2. | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website KKB | seksi penyedia data Sekretaris KKB | seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
3. | Pembekalan kader Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | seksi penyedia data Penyuluh KB | Kader Rumah Dataku, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | Kemendugbangga Sumut, DP3AP2KB, Kepala Desa, PKB | Maret-Desember | APBN BOKB
4. | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | seksi penyedia data Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Oktober-Desember | BOKB dan Dana Desa
5. | Updating data Kependudukan (Lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Kepala Desa, PKK, Kadus, Kader | Januari-Desember | APBD,APBN
6. | pemutahiran data stunting | seksi penyedia data Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko stunting | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes, DP3AP2KB
II | Penyediaan data dan administrasi kependudukan
1. | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Seksi Perubahan perilaku, Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS, TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa
2. | Monitoring Kawasan Bebas Rokok dan kawasan rawan kenakalan remaja di Fasilitas Pemerintah, Dusun dan Fasilitas Umum | Seksi perubahan perilaku, PATBM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pemerintah Desa | Remaja, Masyarakat Desa | Kepala desa, Puskesmas, PKK, Kader Poktan | Sepanjang tahun | BOKB, ADD
3. | Sosialisasi Dashat (Pencegahan Stunting dari Hulu) | seksi perubahan perilaku, Tim DASHAT, PKB | Remaja dan Masyarakat | Puskesmas, seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, pemerintah Desa, PKK | Setiap Bulan | ADD, APBD
4. | Penyediaan Pojok Baca dalam upaya meningkatkan minat baca | Seksi perubahan perilaku, PKK | Anak dan Remaja | Kades, Perpustakaan, PKK | Juni - Desember | ADD, APBD
5. | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | seksi perubahan perilaku, TPK, Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 Hari | BOKB
6. | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Kades Puskesmas, PKK, Kader Poktan | Setiap Bulan | ADD, APBD
III | Pelayanan dan Rujukan
1. | Pemberian makanan tambahan | Seksi Pelayanan dan rujukan, kader | Anak stunting, Keluarga resiko stunting | Posyandu, Poli Gizi | Maret-Mei | ADD, APBD
2. | Pemberian tablet Tambah darah | Seksi pelayanan dan rujukan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | ADD, APBD
3. | Pendampingan Keluarga Resiko stunting | Seksi pelayanan dan rujukan | Keluarga Resiko stunting | Puskesmas | Maret-Desember | ADD, APBD
4. | Penerima program PKH | Seksi pelayanan dan rujukan | keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5. | Layanan KB Pasca Salin | Seksi pelayanan dan rujukan, IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Faskes KB | Sepanjang Tahun | APBD, BOKB
6. | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi pelayanan dan rujukan | Usaha kecil menengah (UMKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM, Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
7. | Pelatihan Usaha kecil | Seksi pelayanan dan rujukan, seksi pelayanan | Usaha kecil menengah (UMKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM, Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
8. | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | seksi pelayanan dan rujukan | Usaha kecil menengah (UMKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM, Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkop dan UKM) Dinsos
9. | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi pelayanan dan rujukan | Seluruh warga | Pemerintah desa, PKK,PKB | Sepanjang Tahun | APBD,BOKB
10. | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi pelayanan dan rujukan | Ibu Hamil, Baduta dan balita | Pemerintah desa, PKK,PKB | Sepanjang Tahun | APBD, BOKB,ADD
11. | penyuluhan tentang Hipertensi dan Diabetes Melitus | Seksi Pelayanan dan rujukan NAKES Puskesmas | Masyarakat Desa | Kader | September | APBD, BOKB,ADD
12. | Penyuluhan Tentang penyakit TB | Seksi Pelayanan dan rujukan NAKES Puskesmas | Masyarakat Desa | Kader | September | APBD, BOKB,ADD
13. | Pemantauan balita gizi buruk | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan Balita Desa | Posyandu, Kader TPK | Mei | APBD, BOKB,ADD
14. | Peningkatan wawasan kader posyandu | Nutriosionis | Kader Desa | PKB, Posyandu, PKK | Mei | APBD, ADD
15. | Pelaksanaan KP-PMBA (Pemberian makanan bayi dan anak) | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan Balita di Desa | Posyandu | Juni,Juli | APBD, ADD
IV | Penataan Lingkungan
1. | Gotong Royong membersihkan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | 6 Bulan Sekali | APBD, ADD
2. | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Kawasan Pemukiman Desa | Pemerintah Desa, Warga Masyarakat | Januari- Desember | APBD, ADD
3. | Pembuatan Plank Informasi | Seksi Penata Lingkungan | Kawasan Pemukiman | Pemerintah Desa | Juni-Nopember | APBD, ADD
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1. | Rencana Pelayanan KB MKJP,IUD dan Implant | Faskes KB,PKB,DP3AP2KB | Calon Peserta KB MKJP (PUS) | Petugas Pelayanan KB, PKB | Januari-Desember | BOKB
2. | Rencana pelayanan KB MOW | Faskes KB, PKB, DP3AP2KB | Calon Peserta KB MOW | Petugas Pelayanan KB, PKB | Januari-Desember | BOKB
3. | Orientasi Pokja Kampung KB | DP3AP2KB, PKB | Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pascasalin/Menyusui, Keluarga yang memiliki Baduta dan balita, Keluarga yang memiliki remaja, keluarga yang memiliki lansia, keluarga yang tergabung dalam UPPKA, dan Lansia | Kelurahan, puskesmas,PKK, Pokja Kampung KB, Kader | Mei-Desember | BOKB
4. | Operasional Pelayanan KB | DP3AP2KB,PKB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Puskesmas, PKB, Tenaga Lini Lapangan | Januari-Desember | BOKB
5. | Operasional Penggerakan di kampung KB | DP3AP2KB,PKB | Pokja Kampung KB, PKB, Kader Poktan, Aparat Kelurahan | Puskesmas, Desa | Mei-Desember | BOKB
6. | Operasional Pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan atau Sub PPKBD) | DP3AP2KB,PKB | Penyuluh KB,PPKBD, Sub PPKBD, Tim Pendamping Keluarga, Kader Poktan dan Mitra lainnya | Sudin PPAPP, Puskesmas, Desa | Mei-Desember | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1. | Pemantauan pemberian makanan tambahan untuk balita stunting | Kepala Desa, Puskesmas | Keluarga Resiko Stunting | Kepala Desa, Kader Posyandu, PKK, CSR | Januari-Desember | BAAS, CSR
2. | Penataan kawasan/lingkungan | Seksi Penataan lingkungan keluarga & Masyarakat | Lingkungan Warga masyarakat | Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kadus, Warga Masyarakat | Januari-Desember | ADD
3. | Monitoring pelaksanaan Intervensi stunting | Pemerintah Desa | Lingkungan | Desa, PKB, Puskesmas, Kader | Januari-Desember | ADD
4. | Pertemuan Rutin Kader | Pemerintah Desa | Seluruh Kader | Desa, PKB, Puskesmas, Kader | Januari-Desember | ADD
5. | Senam | Pemerintah Desa,PKK | Warga Masyarakat | Pemerintah Desa, PKK | Januari-Desember | ADD
6. | Pengajian | Pemerintah Desa,PKK | Warga Masyarakat | Pemerintah Desa, PKK | Januari-Desember | ADD
7. | Monitoring Ppsb | Pemerintah Desa,PKK | Rumah (bangunan) dan lingkungan | Pemerintah Desa, Puskesmas, PKK, Kader | Januari-Desember | ADD
8. | Penyediaan ATK Sekretariat Kampung KB | Pemerintah Desa | Pokja Kampung KB | Pemerintah Desa | Januari-Desember | ADD
| KETUA POKJA KAMPUNG KB |  |  |  |  | Bah Balua, Januari 2025
Kepala Desa Bah Balua
| RIBUT JAYA |  |  |  |  | BERLIN SARAGIH