## Tabel Rencana Kerja
RENCANA KERJA KAMPUNG KB DESA DAUH PURI KAUH
Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
2022
PERIORITAS MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PESERTA | PIHAK YANG TERLIBAT | 2022 | [47 empty] | KETERANGAN
[7 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Percepatan program KKBPK | 1 | Mengadakan pertemuan dengan PUS tentang berbagai pilihan kontrasepsi | Seksi Reproduksi | BOKB | PUS | Kader KB, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 2 | Mengadakan pertemuan bagi PUS yang Tidak Pakai KB, sementara mereka tidak menginginkan anak sekarang maupun nanti |  | BOKB | PUS yang tidak berKB | Kader KB, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 3 | Mendampingi PUSyang ingin pelayanan KB Gratis |  | BOKB | PUS yang tidak berKB dengan alasan ekonomi | Kader KB, PKB, Bidan Desa | bar: FEBRUARI II; APRIL III; JULI II; DESEMBER II
| 4 | Konvergensi Pencegahan Stunting dan Rumah Desa Sehat |  | Dana Desa | Kader Kelompok kegiatan masing dusun | Kader KB, Kader KPM, PKB | bar: MARET II; JUNI II; AGUSTUS III; NOVEMBER III
| 5 | Pertemuan Rutin Poktan-poktan (BKB, BKL, & Posyandu ) | Seksi Pendidikan | Dana Desa | PKB, Kader Poktan, | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi,Puskesmas,Pemerintah Desa
| 6 | Pertemuan tentang tumbuh kembang anak balita |  | Dana Desa | Keluarga yang memiliki Balita | PKB, Kader BKB, psikolog, Bidan, Ahli Gizi, Puskesmas
| 7 | Pelatihan cara mengolah data |  | BOKB | Pokja Kampung KB, Pengurus Rumah Dataku, masyarakat yang tertarik dengan pengolahan data | PKB, OPDKB Kab/Kota, Bidang Kependudukan Perwakilan Provinsi, Universitas, Koalisi Kependudukan | bar: MEI I; AGUSTUS III; DESEMBER I
Peningkatan pendidikan masyarakat | 1. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin sarana prasana sekolah dan berupa uang tunai | Seksi Pendidikan | Dana Desa | Keluarga yang memiliki siswa kurang mampu | Kasi Kesejahteraan | bar: JUNI I to JUNI IV
| 2. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD |  | Dana Desa | Siswa PAUD | Kasi Kesejahteraan
| 3. | Penyuluhan HIV/AIDS,Narkoba dan Miras |  | Dana Desa | Remaja dan Masyarakat | Kasi Pelayanan dan Masyarakat,BNN | bar: MEI II
| 4 | Penyelengaraan Posyandu | Seksi Kasih Sayang | Dana Desa | Balita,Kader, | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi, Puskesmas, PemerintahDesaProvinsi,Puskesmas,Pemerintah Desa
| 5 | Penyelengaraan Senam Lansia |  | Dana Desa | Lansia,Kader | OPD KBOPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi, Puskesmas, Pemerintah Desa
| 6 | Pemeriksaan Kesehatan bagi Lansia dan masyarakat |  | Dana Desa | lLansia,Kader | OPD KBOPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi, Puskesmas, Pemerintah Desa
| 7 | Mencari peluang beasiswa dari dinas CSR |  | APBDesa |  | OPD KB
| 1 | Mengupayakan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah | Seksi Lingkungan | BHP | Ppetugas pengelola TPS | Pemerintah Desa | bar: DESEMBER I to DESEMBER IV
| 2 | Pelestarian Bantaran Sungai Tukad Beling |  | BHP | Pelwil dan Masyarakat Setempat | Ppemerintah Desa | bar: DESEMBER I to DESEMBER IV
Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 1. | Pelatihan cara membuat Kue | Seksi Ekonomi | Dana Desa | perwakilan masing dusun | Disperindag dan pemerintah desa
| 2. | Pelatihan membuat banten |  | Dana Desa | perwakilan masing dusun | pemerintah desa dan PHDI
| 3. | pelatihan tata rias |  | Dana Desa | perwakilan masing dusun | Pemerintah desa dan salon agung
Peningkatan Kesehatan masyarakat | 1 | Pembuatan Ecoenzim dari sampah dapur | Seksi Pembinaan Lingkungan | sswadaya | masing-masing KK | PKK dan Karang Taruna
| 2 | Penanaman tanaman sayur dan obat dipkarangan |  | sswadaya | masing pekarangan rumah warga | PKK
| 3 | Pemilahan Sampah dari rumah |  | swadaya | masing-masing KK | PKK
Pembinaan Sosial Budaya Kemasyarakatan | 1 | Pembinaan Sekaa Gong Perwakilan PKB | Seksi Sosial Budaya | Dana Desa | sekaa gong | Disbud Kota dan Pemerintah Desa
| 2 | Bulan Bahasa Bali |  | Dana Desa | perwakilan masing dusun | Pemerintah Desa
| 3 | Parade ogoh-ogoh |  | Dana Desa | perwakilan masing dusun | Disbud Kota dan Pemerintah Desa
Pembinaan Sosial Keagamaan | 1 | Pembinaan Pemangku Banjar | Seksi Agama | Dana Desa | Pemangku banjar | PHDI dan Pemerintah Desa
| 2 | Perayaan Hari Piodalan dan Upacara Keagamaan |  | Dana Desa | masing-masing dusun | Perangkat Desa dan Perwakilan dusun
| 3 | Banten Pecaruan Sasih |  | Dana Desa | masing-masing dusun | Perangkat Desa dan Perwakilan dusun
Manajemen Kampung KB | 1. | Rapat Perencanaan kegiatan |  | BOKB | PKB | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi | bar: FEBRUARI II
| 2. | Rapat koordinasi dengan dinas/instansi/aparat desa/OPDKB |  | BOKB | PKB, dan Lintas Sektor | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi | bar: FEBRUARI II
| 3. | Sosialisasi kegiatan |  | BOKB | PKB, dan Lintas Sektor | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi | bar: FEBRUARI II; APRIL III; MEI IV; JULI I; SEPTEMBER III; NOVEMBER II
| 4. | Monitoring dan evaluasi kegiatan |  | BOKB | PKB, dan Lintas Sektor | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi
| 5. | Penyusunan laporan |  | swadaya | PKB, | PKB