## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SRIMULYO
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Penyediaan data Unmet Need | Kader RDK | PUS | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Bidan | Mei-Desember | BOKB dan Dana Desa | 2
2 | Penyediaan data remaja dan usia anak sekolah | Kader RDK | Keluarga | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Mei-Desember | BOKB dan Dana Desa | 2
3 | penyedian data pus 4T | Kader RDK, TPK | PUS | OPD KB,PKB/PLKB,PPKBD | Mei-Desember | BOKB | 2
4 | Penyediaan data keluarga yang menggunakan air minum tidak layak | Kader RDK, TPK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Mei-Desember | BOKB dan Dana Desa | 2
II | Perubahan Perilaku
1 | Peningkatan pemahaman tentang alat kontrasepsi | PKB/PLKB, PPKBD Sub | PUS | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Bidan | Mei-Desember | APBD, BOKB | 2
2 | Sosialisasi peningkatan ketaqwaan anak dan remaja di Irmas dan Karang Taruna | Karang Taruna, Irmas | Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama | Mei-Desember | APBD, Dana Desa, Swadaya | 2
3 | Sosialisasi PHBS bagi masyarakat | PKK. Puskesmas | Masyarakat | Pemerintah Desa, Puskesmas | Mei-Desember | APBD, Dana Desa, Swadaya | 2
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pelayanan KB | Puskesmas, PLKB | Calon Akseptor | OPD KB, PKB/PLKB, Kader, Bidan | Mei-Desember | APBD, BOKB | 2
2 | Kegiatan mengajian TPA remaja anak-anak, Pengajian Ibu2 | Pemerintah Desa | ibu2 ,Remaja, Anak-anak | Pemerintah Desa, Penyuluh Agama | Mei-Desember | APBD, Dana Desa
3 | Kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting | pemerintah desa ,puskesmas, PLKB, TPK | Catin,bumil,pasca salin, baduta | OPDKB, Pemerintah Desa dan Puskesmas | Mei-Desember | APBD, BOKB, Dana Desa | 7
4 | Kegiatan DASHAT | OPD KB, OPD Dinkes, OPD Ketahanan Pangan Pemerintah Desa, Kader DASHAT | Baduta | Pemerintah Desa ,Puskesmas, OPD KB | Mei-Desember | BAAS, Dana Desa
5 | Pemberian BLT, PMT, | Pemerintah Desa, Puskesmas, Dinas Sosial | Masyarakat Penerima Manfaat | Dinkes, dinsos, Pemerintah desa | Mei-Desember | APBD, Dana Desa, | 2
IV | Penataan Lingkungan
1 | Pembuatan Apotik Hidup di Lingkungan Desa | Kader PKK | Masyarakat | PKK, Pemerintah Desa | Mei-Desember | Gotong Royong, swadaya | 2
2 | Melakukan gotong royong pembersihan lingkungan sekitar desa | pemerintah desa | masyarakat | Pemerintah Desa | Setiap bulan | Gotong Royong, swadaya | 2
3 | Menjaga kebersihan lingkungan desa dan aliran sungai | Kepala Desa | Masyarakat | DinSos, DinKes, Kader | Setiap bulan | APBD, Dana Desa, ADD | 2