## pagu indikatif
PAGU INDIKATIF DESA
DESA |  | : Bagak
KECAMATAN |  | : Hatungun
KABUPATEN |  | : Tapin
PROVINSI |  | : Kalimantan Selatan
No | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif
|  | Dana Desa (APBN) | Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota) | Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi | Bantuan keuangan
[5 empty] | APBD Provinsi | APBD Kabupaten/ Kota
I | Penyelenggaraan pemerintahan desa |  | 422050000 | 40000000
II | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1715000000
52000000
III | Pembinaan Kemasyarakatan | 105000000
65000000
IV | Pemberdayaan Masyarakat | 180000000 | 65000000
v | Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak desa | 650000000
Bagak, 29 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
( KASERAN)

## Daftar usulan masyarakat
DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA
DESA |  | : Bagak
KECAMATAN |  | : Hatungun
KABUPATEN |  | : Tapin
PROVINSI |  | : Kalimantan Selatan
NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | TUJUAN USULAN
1 | Aspal Hotmik | Jln Ruas Desa Bagak | 5 KM | Dinas PUPR
2 | Jembatan Beton | Desa | 4 Unit | Dinas PUPR
3 | Jalan Tani | Desa | 5 Paket | Dinas PUPR
4 | Penambahan Ruang Bersalin Poskesdes | Desa | 1 Paket | Dinas Kesehatan
5 | Rehab Tempat Ibadah ( Langgar ) | Desa | 6 Buah | Depag
6 | Rehab Tempat Ibadah ( Mesjid ) | Desa | 2 Buah | Depag
7 | Penamabahan Tiang Listrik Dan Kabel | Desa | 1 Paket | Distamben
8 | Penamabahan Kekuatan Sinyal | Desa | 1 Unit | Kominfo
9 | Rehab Perumahan Guru SD | Rt 05 |  | Dinas Pendidikan
10 | Jalan Masuk SD Paping Blok/ Rabat | SD |  | Dinas Pendidikan
11 | Drainase dan Siring | SD |  | Dians Pendidikan
12 | Taman Sekolah` | SD | 1 Paket | Dinas Pendidikan
13 | Gapura | SD | 1 Buah | Dinas Pendidikan
14 | Penghibahan Tanah poskesdes |  |  | Dinas Keshatan
15 | Mesin Cultifator | K-Tani |  | Dinas Petanian
16 | Penggemukan Sapi | K-Tani |  | Dinas Peternakan
17 | Alat Persalinan | puskesdes |  | Dinas Kesehatan
18 | Siring Jalan Desa | Rt 01 s/d 09 |  | Dinas PUPR
19 | Siring Bendungan | Desa | 1 Paket | Dinas PUPR
20 | Mobil Ambulance | Desa | 1 Unit
21 | Pembangunan Rumah Kaum Mesjid | Desa | 1 Paket | Depag
22 | Pemasangan Listrik | TK | 1 Paket | Distamben
23 | Pengecatan Gedung TK | TK | 1 Paket | Dinas Pendidikan
24 | Lemari penyimpanan Berkas | TK | 1 Buah | Dinas Pendidikan
25 | Lemari penyimpanan Berkas | MDT |  | Depag
26 | Baju seragam Pengajar | MDT |  | Dinas Pendidikan
27 | Pelebaran Jalan Desa/Poros | Desa | Rt.01-09 | Dinas PUPR
28 | Drainase | Rt.02 | 200M | Dinas PUPR
29 | Pelebaran Jl.Desa | Rt.02 |  | Dinas PUPR
30 | Pelebaran Jl.Desa | Rt.01 |  | Dinas PUPR
31 | Rabat beton Jl.Tani | Desa | 9 unit | Dinas PUPR
32 | Jalan Tembus arah asam randah | Rt.08 |  | Dinas PUPR
33 | Jembatan Beton jln poros | Rt.07 | 4 unit | Dinas PUPR
34 | Paping halaman MDT | Rt.06 | 1 Unit | Depag
35 | Pengeras suara | K-Tani | 1 Buah
36 | Drainase | Rt.04 | 1 Unit | Dinas PUPR
37 | Sumur bor | Rt.03 | 1 Unit
38 | Mesin Jahit | Rt.03 | 1 Unit
39 | Seragam sasirangan PKK |  | 12
40 | Printer Untuk (Posyandu)
41 | Alat ukur tensi
42 | Meja kursi (Posyandu)
43 | Timbangan (Posyandu)
44 | Seragam setelan lengkap (Posyandu)
45 | Kipas Angin ( Posyandu)
46 | Tempat Sampah (Posyandu)
47 | Perbaikan langgar | Rt.09,Rt.03, Rt.02
48 | Perbaikan Masjid | Rt. 04 & 05
49 | Tiang Listrik arah talindung | Rt.01
50 | Tiang Listrik | Rt. 03
39 | Mesin penggiling tepung | Rt.03 | 1 Unit
40 | Paping blok Halaman Kantor desa | Rt.04 | 1 Unit
Bagak, 10 September 2024
| Mengetahui, |  | Disusun oleh,
| Kepala Desa Bagak |  | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
| MUKHLIS |  | KASERAN

## formar rencana program
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA
DESA |  | : BAGAK
KECAMATAN |  | : HATUNGUN
KABUPATEN |  | : TAPIN
PROVINSI |  | : KALIMANTAN SELATAN
No | Bidang |  | Nama Program/Kegiatan | Pemerintah/Pemda Prov./Pemda Kab.(kementerian/OPD) | Mendukung SDGs Ke- | Tahun Pelaksanaan | Lokasi kegiatan(dusun/RT/RW) | Volume | Satuan | Total Pagu
1 | Pemerintahan Desa
2 | Pembangunan Desa |  | 1. Pembangunan Jembatan | Pemda Prov.(PU) | 9 | 2022
3 | Pembinaan Kemasyarakatan
4 | Pemberdayaan masyarakat |  | 1. Pelatihan keterampilan pertanian | Pemda Kab.(Dinas Pertanian | 8.1 | 2022
5 | Penanggulangan Bencana,keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Desa Bagak,29 September 2024
|  | Mengetahui, |  |  | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa
| ( MUKHLIS ) |  |  |  | ( KASERAN)

## Rancangan RKPD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2025
DESA |  | : | Bagak
KECAMATAN |  | : | Hatungun
KABUPATEN |  | : | Tapin
PROVINSI |  | : | Kalimantan Selatan
No | Bidang/ / Jenis Kegiatan |  |  | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2022 | Lokasi | Volume dan satuan | Penerima Manpaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan |  | Pola Pelaksanaan(swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak ketiga)
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | [7 empty] | Jlh (Rp) | Sumber
a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n
|  |  | siltap dan tunjangan kepala desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | kepala desa | 12 bulan | 78000000 | ADD | Swakelola
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. | Penghasilan Tetap dan tunjangan Aparat desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Perangkat Desa | 12 bulan | 258600000 | ADD | Swakelola
|  | b. | Operasional Perkantoran |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Fasilitas Perkantoran | 12 bulan | 70800000 | ADD | Swakelola
|  |  | Jaminan sosial kedes dan aparat desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | kades dan aparat | 12 bulan | 25752850 | ADD | Swakelola
|  |  | tunjangan bpd |  |  | 100% | bpd | 1 | BPD | 12 bulan | 51600000 | ADD | Swakelola
|  | c. | Operasional BPD |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | BPD | 12 bulan | 7000000 | ADD | Swakelola
|  |  | jaminan sosial BPD |  |  |  | bpd |  | BPD | 12 bulan | 15000000
|  | d. | Operasional RT/RW |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | RT/RW | 12 bulan | 72000000 | ADD | Swakelola
|  |  | Tunjangan hari Raya Kepala Desa Dan ap[arat Desa serta Anggota BPD |  |  | 10000% | PemDes | 1 pkt | kepala desa dan aparat desa serta anggota BPD | 1 Bvulan | 31250000 | ADD | Swakelola
|  | e. | Kegiatan Musyawarah Desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 3000000 | ADD | Swakelola
|  | f. | Pengelolaan Informasi Desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 1000000 | ADD | Swakelola
|  | g. | Pendataan Propil Desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 3000000 | DDS | Swakelola
|  |  | pemetaan analisis kemiskinan | [7 empty] | 4100000 | DDS
|  | h. | Sarana Prasarana Perkantoran aset Tetap |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 40000000 | ADD | Swakelola
|  |  | Pememliharaan Sarana kantor desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 12000000 | PBH | Swakelola
|  |  | Sarana prasrana Pedmerintahan Desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 800000 | DLL | Swakelola
|  | i. | Intesifikasi Pemungutan PBB |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 3000000 | PBH | Swakelola
|  | j. | Opersional 3% dana desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 22000000 | DD | Swakelola
|  | k | BPJS Ketenagakerjaan |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 20000000 | DD | Swakelola
|  |  | tunjangan hari raya |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 25600000 |  | Swakelola
|  |  | pembuatan Tang Bendera Kantor |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 800000 | PBH | Swakelola
|  |  | Jasa Infut Profil desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 3000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Kegiatan Poskesos |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 4100000 | Dds | Swakelola
|  |  | kegiatan IDM |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 3000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Adminiostrasi Kependudukasan Capil |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 12125000 | dds | Swakelola
|  |  | musyawarah apbdes |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 4500000 | DDS | Swakelola
|  |  | Musyawarah Desa Lainya |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 9000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Penyusunan Dukomen RPJMDesa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 6000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Penuyusunan Dukomen Apbdes |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 4000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Pembayaran administarsi/inventaris Aset desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 2400000 | Dds | Swakelola
|  |  | Lap[oran LPPD/LKPJ |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 1000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Pengembangan Informasi |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 11000000 | DDS/ADD | Swakelola
|  |  | Kegiatan Pilkdes |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 40000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Kegiatan Loba Desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 20000000 | ADD | Swakelola
|  |  | Pembuatan Sertipikat Tanah Kas Desa | [6 empty] | 12 bulan | 10000000 | DDS | Swakelola
|  |  | Pajak Bumi Dan Bangunan |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 12 bulan | 2700000 | PBH | Swakelola
|  | l | Penentuan penegasan patok /batas tanah kas desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Pemdes | 12 bulan | 20000000 | DDS/ADD | Swakelola
Jumlah Per Bidang 1 |  |  | Jlh (Rp) l: 7186160000
| Pembangunan Desa |  | Pembayaran Honor/bantuan kaum mesjid,guru tpa dan guru TK |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 60000000 | ADD/DDS | Swakelola
|  |  | Pembayaran PMT |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 29760000 | DD | Swakelola
|  |  | Pembayaran BKB |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 3000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pemeliharaan Poskesdes |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 10000000 | DD | Swakelola
|  |  | pembayaran Honor Kader petugas desa |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 43800000 | DD | Swakelola
|  |  | Pembayaran Asman Toga |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 5000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pembayaran pembelian Alkes |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 17000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pembayaran Pembelian plat No Rumah |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 9600000 | ADD | Swakelola
|  |  | Belanja modal pembelian Aplikasi BPD |  |  | 100% | PemDes | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 15000000 | DD | Swakelola
2 |  | a. | Rabat Beton | 9 | 200 kk | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 5000000000 | DD | Swakelola
|  | e. | Rabat Beton | 9 | 153 kk | 100% | Rt 09 | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 143000000 | DD | Swakelola
|  | f. | Pembangunan Gedung PAUD | 5 | 600 | 100% | Rt 04 | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 200000000 | DD | Swakelola
|  | g. | Rehab Kantor Desa | 11 |  | 70% | Rt 04 | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 300000000 | ADD | Swakelola
|  | h. | PKTD Desa | 7 | 200 | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 200000000 | DD | Swakelola
|  | i. | Pembangunan Gedung Pusyandu | 3 | 600 | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 200000000 | DD | Swakelola
|  | j. | Ambulance Desa | 3 | 600 | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 250000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pengadaan Air Bersih | 3 | 2 | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 150000000 | DD | Swakelola
|  |  | Gorong-Gorong | 3 | 8 | 100% | Desa | 1 pkt |  | 1 tahun | 100000000 | ADD | Swakelola
|  |  | Drenase | 3 | 4 | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 150000000 | ADD | Swakelola
|  |  | Pengembangan Usaha BUMDesa | 2 | 1 | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 150000000 | ADD | Swakelola
|  | k | Intesifi Kader dan KPM | 3 |  | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 50000000 | ADD | Swakelola
|  | l | Penunjang Stunting | 3 |  | 100% | Desa | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 100000000 | ADD | Swakelola
6993000000
|  |  | Pembayaran PAM Desa |  |  | 100% | Masyrakat | 1 pkt | Masyrakat | 1 t ahun | 4200000 | ADD | Swakelola
|  |  | pembayaran pelatihan Bidang Hukum |  |  | 100% | Masyrakat | 1 pkt | masyarakat | 1 tahun | 4000000 |  | Swakelola
|  |  | Pembayaran Kegiatan (Rumah desa Sehat) |  |  | 100% | Masyrakat | 1 pkt | masyarakat | 1 tahun | 2000000 | DD | Swakelola
|  |  | BPJS Ketenaga kerjaan Bagi Masyrakat miskin |  |  | 100% | Masyrakat | 1 pkt | masyarakat | 1 tahun | 20160000 | ADD | Swakelola
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | a. | Kegiatan Keagamaan | 18 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | masyarakat | 1 tahun | 20.000.000 | DD | Swakelola
|  |  | Pembayaran Pembinaan PKK |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 15800000 | ADD/DDS | Swakelola
|  | b. | Keg. Pembinaan Pemuda dan Olahraga |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 20.000.000 | DD | Swakelola
|  | c. | Kegiatan Posyandu Balita | 3 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 30.000.000 | DD | Swakelola
|  | d. | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong | 4 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 10.000.000 | DD | Swakelola
|  | e. | Pembinaan Perempuan | 5 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 25.000.000 | DD | Swakelola
Jumlah Per Bidang 3 |  |  | Jlh (Rp) l: 105000000
| Pemberdayaan Masyarakat | a. | Pelatihan Kepala Desa, Perangkat & BPD |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 45.000.000 | DD | Swakelola
|  |  | Pelatihyan kelompok ketahanan Pangan Dan Nabati 20% |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 10000000 | Dd | Swakelola
|  |  | Pembayaran Klegiatan Ketahanan Pangan 20% |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 126564200 | DD | Swakelola
|  |  | Kegiatan Spekiking kepala Desa |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 10700000 | ADD
|  |  | Pembayaran Kegiatan akhir tahun |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 13600000 | ADD/DDS | Swakelola
|  |  | Kontribusi Penetap[an Batas Desa |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 41668520 | ADD | Swakelola
|  |  | Pelatihan pencegahan penanganan stunting sejak Dini |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 40000000 | ADD/DDS | Swakelola
|  |  | pembayaran jambore |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 35000000 | ADD/DDS | Swakelola
|  |  | Pelatihan Pokja 3 |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 3000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pelatihan Pokja 1 |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 3000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pelatihan Pokja 2 |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 3000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pelatihan Pokja 4 |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 3000000 |  | Swakelola
|  |  | Pelatihan pengelola Bagi penguruis bumdes |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 25000000 | DD | Swakelola
|  |  | Pembayaran Pemnbelian Penambahan Tenda Bagi Bumdes |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 38255800 | DD | Swakelola
|  |  | Tapin expo |  |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 1000000 | ADD | Swakelola
|  | b. | Kegiatan Pelatihan PKK Desa | 5 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 50.000.000 | DD | Swakelola
|  | c. | Kegiatan Pelatihan TPKD | 4 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 30000000 | DD | Swakelola
|  | d. | Kegiatan Pelatihan Lembaga desa lainnya | 4 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 10.000.000 | DD | Swakelola
|  | e. | Pelatihan Perempuan | 5 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 45.000.000 | DD | Swakelola
Jumlah Per Bidang 4 |  |  | Jlh (Rp) l: 180000000
4 | Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa | a. | Penaggulangan Bencana Alam | 12 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 100.000.000 | DD | Swakelola
|  | b. | BLT DD | 12 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 200000000 | DD | Swakelola
|  | c. | Ketahanan Pangan | 12 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt | Masyarakat | 1 tahun | 300.000.000 | DD | Swakelola
|  | d. | Penyertaan Modal BUMDes dab BUMDesMa | 2 |  | 100% | Masyarakat | 1 pkt |  | 1 tahun | 150.000.000 | DD | Swakelola
Jumlah Per Bidang 5 |  |  | Jlh (Rp) l: 650000000
JUMLAH TOTAL |  |  | Jlh (Rp) l: 14934160000
Bagak, 29 September 2024
Mengetahui :
|  |  | Kepala Desa, | [7 empty] | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
|  |  | (MUKHLIS) | [7 empty] | (KASERAN)

## gambar
GAMBAR RENCANA PRASARANA
GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
…………………………………..
KECAMATAN
…………………………………..
D E S A
…………………………………..
JENIS PRASARANA
…………………………………..
LOKASI
…………………………………..
JUDUL GAMBAR
…………………………………..
Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
Diperiksa dan Disetujui oleh :
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
Lembar…..Dari…..Lembar
Catatan : Gambar dibuat secara manual

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : BAGAK
KECAMATAN : HATUNGUN |  |  | No.RAB | : ……...……..………………
KABUPATEN : TAPIN |  |  | Bidang | : ……...……..………………
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN |  |  | Kegiatan | : ……...……..………………
URAIAN | Volume | Satuan | Harga Satuan Rp | Jumlah Total Rp | Jumlah
a | b | c | d | e = b x d | f
1. BAHAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1….
|  |  | Sub Total 1) | 0 | 0
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2. …
|  |  | Sub Total 2) | 0 | 0
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3. …
|  |  | Sub Total 3 ) | 0 | 0
Total Biaya
Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
Bagak,29 September 2024
Mengetahui :
Kepala Desa |  |  | Tim Penyusun RKP Desa
(MUKHLIS) |  |  | (KASERAN)

## daftar usulan RKP
DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2025
DESA |  | : | BAGAK
KECAMATAN |  | : | HATUNGUN
KABUPATEN |  | : | TAPIN
PROVINSI |  | : | KALIMANTAN SELATAN
No | Bidang/ Jenis Kegiatan |  |  | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
| Bidang |  | Jenis Kegiatan |  |  |  |  | Jumlah (Rp)
1 | Pembangunan Desa | 1 | Pengaspalan Hotmix Jalan Poros | RT.06,07 | 3KM | Masyarakat | 90 hari | 5000000000
|  | 2 | Pengaspalan Lapen Jalan Poros | RT. 03,09 |  | Masyarakat | 90 hari | 2000000000
|  | 3 | Pemasangan Jaringan Listrik | RT.03,04,07 |  | Masyarakat | 90 hari | 500000000
|  | 4 | Pemasangan Tower Satelit | Desa |  | Masyarakat |  | 500000000
|  | 5 | Pembuatan Siring Jalan Poros | Rt 01 s/d 09 |  | Masyarakat |  | 2000000000
|  | 6 | Pembangunan Jembatan Beton | RT.08 |  | Masyarakat | 90 hari | 1000000000
|  | 7 | Pembangunan Jembatan Beton | Rt 09 |  | Masyarakat | 90 hari | 1000000000
|  | 8 | Pembuatan Penampungan Air | RT.08 |  | Masyarakat | 90 hari | 300000000
|  | 9 | Siring Jalan | Rt 1 - 9 |  | Masyarakat | 90 hari | 1000000000
|  | 10 | Pengadaan Handtractor | Desa |  | Kel Tani | 90 hari | 35000000
|  | 11 | Penggemukan Sapi | Desa |  | Kel Tani | 90 hari | 500000000
|  | 12 | Mesin Cultifatur | Desa |  | Masyarakat | 90 hari | 300000000
|  | 13 | Penggemukan Ternak | Desa |  | Kel Tani | 90 hari | 300000000
|  | 14 | Rehab Perumahan Bidan Desa penambahan ruang bersalin | RT 04 |  | Masyarakat | 90 hari | 100000000
|  | 15 | Rehab Perumahan Guru SD | RT.05 |  | Guru | 90 hari | 250000000
|  | 16 | Paping Blok SD |  |  |  |  | 250000000
|  | 17 | Siring Drenasi SD |  |  |  |  | 50000000
|  | 18 | Taman SD |  |  |  |  | 100000000
|  | 19 | Siring Bendungan |  |  | Masyarakat | 90 Hari | 500.000.000
|  | 20 | Gapura SD |  |  |  |  | 50000000
|  | 21 | Ambulance | Desa |  | Masyarakat |  | 250000000
|  | 22 | Pemasangan Listrik TK | TK |  |  | 15 hari | 5000000
|  | 23 | Pengecatan Gedung TK | TK |  |  | 20 hari | 5000000
|  | 24 | Lemari penyimpanan Berkas | TK |  |  |  | 3000000
|  | 25 | Lemari penyimpanan Berkas | MDT |  |  |  | 3000000
|  | 26 | Baju seragam Pengajar | MDT |  |  |  | 10000000
|  | 27 | Pelebaran Jalan Desa/Poros | Desa |  | Masyarakat | 60 Hari | 100000000
|  | 28 | Drainase | Rt.02 |  | Masyarakat | 60 Hari | 150000000
|  | 29 | Pelebaran Jl.Desa | Rt.02 |  | Masyarakat | 60 Hari | 200000000
|  | 30 | Pelebaran Jl.Desa | Rt.01 |  | Masyarakat | 60 Hari | 200000000
|  | 31 | Rabat beton Jl.Tani | Desa |  | Masyarakat | 60 Hari | 500000000
|  | 32 | Jalan Tembus arah asam randah | Rt.08 |  | Masyarakat | 60 Hari | 50000000
|  | 33 | Jembatan Beton jln poros | Rt.07 |  | Masyarakat | 90 Hari | 300000000
|  | 34 | Paping blok halaman MDT | Rt.06 |  | Masyarakat | 30 hari | 50000000
|  | 35 | Pengeras suara | K-Tani |  |  |  | 5000000
|  | 36 | Drainase | Rt.04 |  | Masyarakat | 60 Hari | 150000000
|  | 37 | Sumur bor | Rt.03 |  | Masyarakat | 30 hari | 20000000
|  | 38 | Mesin Jahit | Rt.03 |  | Masyarakat |  | 10000000
|  | 39 | Seragam sasirangan PKK |  |  | Masyarakat |  | 10000000
|  | 40 | Printer Untuk (Posyandu) |  |  | Masyarakat |  | 5000000
|  | 41 | Alat ukur tensi |  |  | Masyarakat |  | 3000000
|  | 42 | Meja kursi (Posyandu) |  |  | Masyarakat |  | 10000000
|  | 43 | Timbangan (Posyandu) |  |  | Masyarakat |  | 3000000
|  | 44 | Seragam setelan lengkap (Posyandu) |  |  | Masyarakat |  | 10000000
|  | 45 | Kipas Angin ( Posyandu) |  |  | Masyarakat |  | 2000000
|  | 46 | Tempat Sampah (Posyandu) |  |  | Masyarakat |  | 1000000
|  | 47 | Perbaikan langgar |  |  | Masyarakat |  | 150000000
|  | 48 | Perbaikan Masjid |  |  | Masyarakat |  | 200000000
|  | 49 | Tiang Listrik arah talindung |  |  | Masyarakat |  | 200000000
|  | 50 | Tiang Listrik |  |  | Masyarakat |  | 500000000
|  | 51 | Paping blok Halaman Kantor desa |  | 300M2 | Masyarakat | 30 hari | 150000000
|  | 52 | Mesin penggiling tepung | Rt.03 |  | Masyarakat |  | 20000000
Jumlah Per Bidang 2 | [7 empty] | 18510000000
2
Jumlah Per Bidang 3 | [7 empty] | -
3 |  |  | Belanja tak terduka | Rt.01-09 | 1 keg | Masyarakat |  | 2500000000
Jumlah Per Bidang 4 | [7 empty] | 2500000000
JUMLAH TOTAL | [7 empty] | 21010000000
Desa Bagak, September 2024
| Mengetahui |  |  |  |  | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa
| MUKHLIS |  |  |  |  | KASERAN

## Data dan informasi
DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN : 2025
DESA |  | : Bagak
KECAMATAN |  | : Hatungun
KABUPATEN |  | : Tapin
PROVINSI |  | : Kalimantan Selatan
No | Bidang | Jumlah Dana Indikatif (Rp) |  |  |  |  | Bantuan Keuangan |  | Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan tidak mengikat
|  | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | PADes | Dana Desa (APBN) | Alokasi dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota | Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi | APBD Propinsi | APBD Kabupaten /kota
a | b | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penghasilan Tetap dan tunjangan |  |  | 265800000
|  | Operasional Perkantoran |  |  | 52650000
|  | Operasional BPD |  |  | 6000000
|  | Operasional RT/RW |  |  | 57600000
|  | Kegiatan Musyawarah Desa |  |  | 3000000
|  | Pengelolaan Informasi Desa |  |  | 1000000
|  | Pendataan Desa |  |  | 1500000
|  | Sarana Prasarana Perkantoran |  |  | 30000000
|  | Intesifikasi Pemungutan PBB |  |  | 3000000
|  | Pengelolaan Aset Desa |  |  | 1500000
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pembangunan Desa | Cor jalanTani |  | Rp 100.000.000
|  | Paping Kantor Desa |  |  | 150..000.000
|  | Gedung Posyandu |  | 250000000
|  | Gedung Paud |  | 250000000
|  | Pagar Kantor Desa |  |  | Rp 100000000
|  | PKTD Desa |  | Rp 200000000
|  | Rehap Kantor Desa |  |  | 200000000
|  | Pembangunan Gedung Pusyandu |  | Rp 200000000
|  | Ambulan Desa |  | Rp 250000000
|  | Intesifi Kader dan KPM |  | Rp 50000000
|  | Penunjang Stunting |  | Rp 100000000
Jumlah Per Bidang 2
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Kegiatan Keagamaan |  | Rp 20.000.000
|  | Keg. Pembinaan Pemuda dan Olahraga |  | Rp 20.000.000
|  | Kegiatan Posyandu Balita |  | Rp 30.000.000
|  | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong |  | Rp 10.000.000
|  | Pembinaan Perempuan |  | Rp 25.000.000
Jumlah Per Bidang 3
4 | Pemberdayaan Masyarakat | Pelatihan Kepala Desa, Perangkat & BPD |  | Rp 45.000.000
|  | Kegiatan Pelatihan PKK Desa |  | Rp 50.000.000
|  | Kegiatan Pelatihan TPKD |  | Rp 30.000.000
|  | Kegiatan Pelatihan Lembaga desa lainnya |  | Rp 10.000.000
|  | Pelatihan Perempuan |  | Rp 45.000.000
Jumlah Per Bidang 4
4 | Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa | Penaggulangan Bencana Alam |  | Rp 100.000.000
|  | Ketahanan Pangan |  | Rp 100.000.000
|  | BLT DD |  | Rp 300.000.000
|  | Penyertaan Modal BUMDes dab BUMDesMa |  | Rp 150.000.000
Jumlah Per Bidang 5
2992050000
Bagak, 29 September 2024
Mengetahui :
|  | Kepala Desa, |  |  |  | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
|  | (MUKHLIS) |  |  |  | (KASERAN)

## Kerjasama Antar Desa
DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA TAHUN 2025
DESA |  | : | Bagak
KECAMATAN |  | : | Hatungun
KABUPATEN |  | : | Tapin
PROVINSI |  | : | Kalimantan Selatan
No. | Bidang/ Jenis Kegiatan |  |  | Mendukung SDGS Desa ke- | Lokasi | Prakiraan Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa |  | Prakiraan yang ditanggung Desa Lain
| Bidang | Nama Program/ Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.) | Sumber | Jumlah (Rp.) | Nama Desa Lain
a | b | c |  | d | e | f | g | h | i | j | k
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 1 | Kegiatan Keagamaan | 18 | Desa | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 20.000.000 | APBDES
|  | 2 | Keg. Pembinaan Pemuda dan Olahraga |  | Desa | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 20.000.001 | APBDES
|  |  | Kegiatan Posyandu Balita | 3 | Desa | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 30.000.002 | APBDES
|  |  | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong | 4 | Desa | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 10.000.003 | APBDES
|  |  | Pembinaan Perempuan | 5 | Desa | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 25.000.004 | APBDES
4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Pelatihan Kepala Desa, Perangkat & BPD |  | Pemdes | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 45.000.000 | APBDES
|  |  | Kegiatan Pelatihan PKK Desa | 5 | PKK | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 50.000.001 | APBDES
|  |  | Kegiatan Pelatihan TPKD | 4 | TPKD | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 30.000.002 | APBDES
|  |  | Kegiatan Pelatihan Lembaga desa lainnya | 4 | LPM | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 10.000.003 | APBDES
|  |  | Pelatihan Perempuan | 5 | Masyarakat | 1 Pkt | Masyarakat | Rp 45.000.004 | APBDES
4 | Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa | 1 | Penyertaan Modal BUMDESMA | 1 | Desa | 1 Keg | BUMDesma | Rp 100.000.000 | APBDES
Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL | [7 empty] | 385000000
Bagak 10 September 2024
| Mengetahui, | [6 empty] | Disusun oleh,
| Kepala Desa Bagak | [6 empty] | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
| MUKHLIS | [6 empty] | KASERAN

## Kerjasama Pihak ketiga
DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2025
DESA |  | : BAGAK
KECAMATAN |  | : HATUNGUN
KABUPATEN |  | : TAPIN
PROVINSI |  | : KALIMANTAN SELATAN
No. | Bidang/ Jenis Kegiatan |  |  | Mendukung SDGS Desa ke- | Lokasi | Prakiraan Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa |  | Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga
| Bidang | Nama Program/ Kegiatan | [5 empty] | Jumlah (Rp.) | Sumber | Jumlah (Rp.) | Nama Pihak Ketiga
a | b | c |  | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1
2
|  | 3 | ...dan seterusnya.
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pembangunan Desa | 1
2
|  | 3 | ...dan seterusnya.
Jumlah Per Bidang 2
4 | Pembinaan Kemasyarakatan | 1
2
|  | 3 | ...dan seterusnya.
4 | Pemberdayaan Masyarakat | 4 | Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
5 | Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa | 1
2
|  | 3 | ...dan seterusnya.
Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL
Bagak,10 September 2024
| Mengetahui, | [6 empty] | Disusun oleh,
| Kepala Desa Bagak | [6 empty] | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
| MUKHLIS | [6 empty] | KASERAN

## Daftar Prioritas usulan
DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
DESA |  | : Bagak
KECAMATAN |  | : Hatungun
KABUPATEN |  | : Tapin
PROVINSI |  | : Kalimantan Selatan
No. | Bidang / Jenis Kegiatan |  |  | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volumen & Satuan | Penerima Manfaat |  |  | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
| Bidang | Urutan Prioritas | Nama Program/ Kegiatan |  |  |  |  | Laki- laki | Perem- puan | RTM | Jumlah (Rp.) | Sumber
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Penghasilan Tetap dan tunjangan |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 265800000 | ADD
|  | 1 | Operasional Perkantoran |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 52650000 | ADD
|  | 1 | Operasional BPD |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 6000000 | ADD
|  | 1 | Operasional RT/RW |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 57600000 | ADD
|  | 1 | Kegiatan Musyawarah Desa |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 3000000 | ADD
|  | 1 | Pengelolaan Informasi Desa |  |  | Desa | 1tahun |  |  |  | 1000000 | ADD
|  | 1 | Pendataan Desa |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 1500000 | ADD
|  | 1 | Sarana Prasarana Perkantoran |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 30000000 | ADD
|  | 1 | Intesifikasi Pemungutan PBB |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 3000000 | ADD
|  | 1 | Pengelolaan Aset Desa |  |  | Desa | 1 tahun |  |  |  | 1500000 | ADD
Jumlah Per Bidang 1
2 | Pembangunan Desa | 1 | Cor alanTani | 9 | 200 kk | Rt 01 | 1 Keg | 97 | 51 | 27 | Rp 143000000 | DD
|  | 1 | Paping Kantor Desa | 9 | 150 kk | Rt 02 | 1 Keg | 97 | 51 | 27 | Rp 143000000 | DD
|  | 1 | Gedung Posyandu | 9 | 151 kk | Rt 04 | 1 Keg | 97 | 51 | 27 | Rp 143000000 | DD
|  | 1 | Gedung Paud | 9 | 152 kk | Rt 06 | 1 Keg | 97 | 51 | 27 | Rp 143000000 | DD
|  | 1 | Pagar Kantor Desa | 9 | 153 kk | Rt 09 | 1 Keg | 97 | 51 | 27 | Rp 143000000 | DD
|  | 2 | PKTD Desa | 5 | 600 | Rt 04 | 1 Keg |  |  |  | Rp 200000000 | DD
|  | 3 | Rehap Kantor Desa | 11 |  | Rt 04 | 1 Keg |  |  |  | Rp 100000000 | ADD
|  | 1 | Pembangunan Gedung Pusyandu | 7 | 200 | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 200000000 | DD
|  | 2 | Ambulan Desa | 3 | 600 | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 200000000 | DD
|  | 2 | Intesifi Kader dan KPM | 3 | 600 | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 250000000 | DD
|  | 1 | Penunjang Stunting | 3 |  | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 50000000 | DD
|  |  |  | 3 |  | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 100000000 | DD
Jumlah Per Bidang 2
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 1 | Kegiatan Keagamaan | 18 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 20.000.000 | APBDES
|  | 1 | Keg. Pembinaan Pemuda dan Olahraga |  |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 20.000.000 | APBDES
|  | 1 | Kegiatan Posyandu Balita | 3 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 30.000.000 | APBDES
|  | 1 | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong | 4 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 10.000.000 | APBDES
|  | 1 | Pembinaan Perempuan | 5 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 25.000.000 | APBDES
Jumlah Per Bidang 3
4 | Pemeberdayaan Masyarakat | 1 | Pelatihan Kepala Desa, Perangkat & BPD |  |  | Pemdes | 1 pkt |  |  |  | Rp 45.000.000 | APBDES
|  | 1 | Kegiatan Pelatihan PKK Desa | 5 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 50.000.000 | APBDES
|  | 1 | Kegiatan Pelatihan ketahanan pangan | 4 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 30.000.000 | APBDES
|  | 1 | Kegiatan Pelatihan Lembaga desa lainnya | 4 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 10.000.000 | APBDES
|  | 1 | Pelatihan Perempuan | 5 |  | Masyarakat | 1 pkt |  |  |  | Rp 45.000.000 | APBDES
Jumlah Per Bidang 4
5 | Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa | 1 | Penaggulangan Bencana Alam | 12 |  | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 100.000.000 | DD
|  |  | Ketahanan Pngan | 12 |  | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 100.000.000 | DD
|  |  | BLT DD | 1 |  | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 300.000.000 | DD
|  |  | Penyertaan Modal BUMDes dab BUMDesMa | 2 |  | Desa | 1 Keg |  |  |  | Rp 300.000.000 | DD
Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL | [10 empty] | 2992050000
Bagak, 10 September 2024
| Mengetahui, | [6 empty] | Disusun oleh,
| Kepala Desa Bagak | [6 empty] | Ketua Tim Penyusun RKP Desa
| MUKHLIS | [6 empty] | KASERAN

## Evaluasi pelaksanaan RKP Desa
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA |  | : Bagak
KECAMATAN |  | : Hatungun
KABUPATEN |  | : Tapin
PROVINSI |  | : Kalimantan Selatan
NO | KEGIATAN |  | LOKASI KEGIATAN | NOMINAL | REALISASI |  | KET.
|  |  |  | (Rp) | YA | TIDAK
a | b |  | c | d | e | f | g
I. | Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| Penghasilan Tetap dan tunjangan |  | Pemdes | 265800000 | ya |  | 70%
| Operasional Perkantoran |  | Pemdes | 52650000 | ya |  | 70%
| Operasional BPD |  | Pemdes | 6000000 | ya |  | 70%
| Operasional RT/RW |  | Pemdes | 57600000 | ya |  | 70%
| Kegiatan Musyawarah Desa |  | Pemdes | 3000000 | ya |  | 70%
| Pengelolaan Informasi Desa |  | Pemdes | 1000000 | ya |  | 70%
| Pendataan Desa |  | Pemdes | 1500000 | ya |  | 70%
| Evaluasi Perkembangan Desa |  | Pemdes | 1200000 | ya |  | 70%
| Sarana Prasarana Perkantoran |  | Pemdes | 30000000 | ya |  | 70%
| Intesifikasi Pemungutan PBB |  | Pemdes | 3000000 | ya |  | 70%
| Pengelolaan Aset Desa |  | Pemdes | 1500000 | ya |  | 100%
Jumlah Per Bidang |  |  |  | 423250000
I. | Bid. Penyelenggaraan Pembangunan Desa
| Rabat Beton |  | Rt 02 | 216156600 | ya |  | 100%
| Rabat Beton |  | Rt 04 | 234367845 | ya |  | 100%
| Rabat Beton jalan Makam |  | Rt 06 | 89293320 | belum
| Rabat Beton |  | Rt 09 | 234367845 | ya |  | 100%
| Plat Dueker |  | Rt 07 | 117096279 | ya
| Siring |  | Rt 05 | 50000000 | ya
| AmbulanceDesa |  | Desa | 250000000 | ya
| Rehab Kantor Desa |  | Rt 04 | 200000000 | 0 |  | 50%
Jumlah Per Bidang |  |  |  | 1391281889
II. | Bid. Pembinaan Kemasyarakatan
| Kegiatan Keagamaan |  | Masyarakat | 20000000 | ya |  | 50%
| Keg. Pembinaan Pemuda dan Olahraga |  | Masyarakat | 20000000 | belum
| Kegiatan Posyandu Balita |  | Masyarakat | 2400000 | ya |  | 70%
| Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong |  | Masyarakat | 1500000 | belum
Jumlah Per Bidang |  |  |  | 43900000
IV. | Bid. Pemberdayaan Masyarakat
| Pelatihan Kepala Desa, Perangkat & BPD |  | Pemdes | 45000000 | ya |  | 70%
| Kegiatan Pelatihan PKK Desa |  | PKK | 50000000 | ya |  | 70%
| Kegiatan Pelatihan PPKD |  | TPKD | 2500000 | ya |  | 70%
| Kegiatan Pelatihan Lembaga desa lainnya |  | LPM | 2500000 | ya |  | 70%
| Pelatihan BUMDes |  | Bumdes | 30750000 | ya |  | 70%
Jumlah Per Bidang |  |  |  | 130750000
IV. | Penaggulangan Bencana
| BLT |  | Pemdes | 80000000 | ya |  | 75%
| Ketahanan Pangan |  | Pemdes | 100000000 | ya |  | 75%
| Penyertaan Modal |  | Pemdes | 100000000 | belum
| Jumlah Per Bidang |  |  | 200000000
JUMLAH TOTAL |  |  |  | 1473635474
Bagak. 29 September 2024
| Mengetahui, |  |  | Disusun oleh,
| Kepala Desa Bagak |  |  | Ketua Tim Penyusun RKPDesa
| MUKHLIS |  |  | KASERAN