## NOTULEN
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK
Rencana Kerja Masyarakat Desa/Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Tahun 2025 | [54 empty] | Note
No | Kegiatan | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agt |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nop |  |  |  | Des |  |  |  | Anggaran |  |  |  |  | 1 | Dilengkapi stempel Desa/Kelurahan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | APBN | APBD | ADD | SWD | CSR | 2 | Hasil RKM untuk diupload pada web Kampung KB
1 | Pemeriksaan catin oleh puskesmas /polindes | [48 empty] | V | V | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
2 | Pendampingan TPK | [48 empty] | V | V | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
3 | Pendampingan ibu hamil | [48 empty] | V | V | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
4 | Pemeriksaaan ibu hamil | [49 empty] | V | bar: Jan 3; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
5 | Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil | [49 empty] | V | bar: Jan 2; Feb 4; Agt 4
6 | Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK | [50 empty] | V | bar: Jan 1 to Des 4
7 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. | [48 empty] | V | V | V | V | bar: Jan 1 to Jan 2; Feb 1 to Feb 2; Mar 1 to Mar 2; Apr 1 to Apr 2; Mei 1 to Mei 2; Jun 1 to Jun 2; Jul 1 to Jul 2; Agt 1 to Agt 2; Sep 1 to Sep 2; Okt 1 to Okt 2; Nop 1 to Nop 2; Des 1 to Des 2
8 | Pemberian makanan tambahan bagi anak usia 6 – 23 bulan | [51 empty] | V | bar: Jan 1 to Des 4
9 | Pendampingan Baduta 24-59bulan dengan gizi kurang | [48 empty] | V | V | V | V | bar: Jan 1; Feb 1; Mar 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
10 | Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita | [48 empty] | V | V | bar: Jan 4; Feb 4; Mar 4; Apr 4; Mei 4; Jun 4; Jul 4; Agt 4; Sep 4; Okt 4; Nop 4; Des 4
11 | Pemberian tambahan asupan gizi bagi balita dengan status gizi kurang | [48 empty] | V | V | bar: Jan 1; Feb 1; Mar 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
12 | Pelayanan KB pasca persalinan | [48 empty] | V | V | V | bar: Jan 1; Feb 1; Mar 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
13 | Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur | [49 empty] | V | bar: Jan 1; Feb 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
14 | Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi | [48 empty] | V | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
15 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | [48 empty] | V | V | bar: Jan 3; Feb 3; Mar 3; Apr 3; Mei 3; Jun 3; Jul 3; Agt 3; Sep 3; Okt 3; Nop 3; Des 3
16 | Pendampingan Risiko Kejadian Stunting | [49 empty] | V | bar: Jan 1; Feb 1; Mar 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
17 | GERMAS | [48 empty] | V | V | V | V | bar: Okt 1; Nop 1; Des 1
18 | Bina Keluarga Balita (BKB) | [48 empty] | V | V | V | V | bar: Jan 4; Feb 4; Mar 4; Apr 4; Mei 4; Jun 4; Jul 4; Agt 4; Sep 4; Okt 4; Nop 4; Des 4
19 | Bina Keluarga Remaja (BKR) | [48 empty] | V | V | V | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
20 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | [49 empty] | V | bar: Jan 4; Feb 4; Mar 4; Apr 4; Mei 4; Jun 4; Jul 4; Agt 4; Sep 4; Okt 4; Nop 4; Des 4
21 | Komunikasi,Informasi dan Edukasi kesehatan Ereproduksi dan Keluarga Berencana bagi keluarga | [48 empty] | V |  |  | V | bar: Jan 1; Feb 1; Mar 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
22 | Bimbingan Calon Pengantin | [48 empty] | V |  |  | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
23 | KIE sosialisai ttg kekerasan anak /Bullying | [51 empty] | V | bar: Jul 2
24 | Advokasi dan KIE pemberian makan bayi dan anak ASI eksklusif | [51 empty] | V | bar: Feb 2; Apr 2; Mei 1; Jul 2; Sep 3; Nop 2
25 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | [49 empty] | V | bar: Jan 1 to Des 4
26 | Pendidikan Agama bagi Masyarakat | [51 empty] | V | bar: Jan 4; Feb 4; Mar 4; Apr 4; Mei 4; Jun 4; Jul 4; Agt 4; Sep 4; Okt 4; Nop 4; Des 4
27 | Sosialisasi penerimaan siswa baru | [51 empty] | V | bar: Mei 2
28 | Lomba memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus | [51 empty] | V | bar: Agt 2
29 | Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Pasangan Usia Subur | [51 empty] | V | bar: Mar 4; Agt 2
30 | Pelatihan produksi dan pemasaran bagi usaha rumah tangga | [51 empty] | V | bar: Okt 2; Nop 2
31 | Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas | bar: Agt 2
32 | Meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga | [51 empty] | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
33 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | [51 empty] | V | bar: Mar 1; Des 1
34 | Penyediaan akses Perumahan Infrastruktur permukimam yg layak,aman dan terjangkau | [51 empty] | V | bar: Jul 1; Sep 1; Nop 1
35 | Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) | [51 empty] | V | bar: Jan 4; Feb 4; Mar 4; Apr 4; Mei 4; Jun 4; Jul 4; Agt 4; Sep 4; Okt 4; Nop 4; Des 4
36 | Pelayanan administrasi Kependudukan | [51 empty] | V | bar: Apr 3
37 | Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | [51 empty] | V | bar: Jan 3; Feb 3; Mar 3; Apr 3; Mei 3; Jun 3; Jul 3; Agt 3; Sep 3; Okt 3; Nop 3; Des 3
38 | Edukasi kesehatan ibu hamil,balita,remaja,dan lansia | [51 empty] | V | bar: Jan 1; Feb 1; Mar 1; Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1; Sep 1; Okt 1; Nop 1; Des 1
39 | Melakukam pembinaan posyandu (pertemuan kader) | bar: Jan 3; Feb 3; Mar 3; Apr 3; Mei 3; Jun 3; Jul 3; Agt 3; Sep 3; Okt 3; Nop 3; Des 3
40 | Melaksanakan posyandu aktif | [49 empty] | V |  | V | bar: Jan 1 to Jan 2; Feb 1 to Feb 2; Mar 1 to Mar 2; Apr 1 to Apr 2; Mei 1 to Mei 2; Jun 1 to Jun 2; Jul 1 to Jul 2; Agt 1 to Agt 2; Sep 1 to Sep 2; Okt 1 to Okt 2; Nop 1 to Nop 2; Des 1 to Des 2
41 | Pelayanan Keluarga Berencana | [48 empty] | V | V |  | V | bar: Jan 2; Feb 2; Mar 2; Apr 2; Mei 2; Jun 2; Jul 2; Agt 2; Sep 2; Okt 2; Nop 2; Des 2
43
Mengetahui, |  | Mar 3: Pembina,; Des 4: Ketua Pokja KampungKB
Lurah Payaman |  | Mar 3: Penyuluh KB Kelurahan Payaman; Des 4: Kelurahan Payaman
Kecamatan Nganjuk |  | Mar 3: Kecamatan Nganjuk; Des 4: Kecamatan Nganjuk
| MOH. ZAINI, SE | Mar 4: IKA INDRIASTUTI SETYANINGSIH, S.Kep, M.A.P; Des 3: EN | ENY SUSILOWATI
| NIP. 19690820 199803 1 009 | Mar 4: NIP. 19911116 201504 2 001